# [TZ-12] Интеграция GDS → 1С (учёт авиабилетов)

Тип документа: Техническое задание для тендера Шаблон разработан на основе: ГОСТ 34.602-2020, лучших практик интеграционных проектов

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер ТЗ | TZ-12 |
| Название | Автоматический учёт авиабилетов GDS → 1С |
| Версия | 1.0 |
| Дата | 2026-02-19 |
| Статус | Черновик (для тендера) |
| Заказчик | Назарикова М.В., директор департамента финансов |
| Владелец процесса | Назарикова М.В. |
| AUTO-точки | AUTO-005 |
| Волна | Волна 3 — Стратегические проекты |
| Требуется до начала | P-05 (Подключение 1С), GDS API доступы |
| Зависит от ТЗ | TZ-07 (инфраструктура 1С) |
| Трудоёмкость | 1 667 человеко-часов |
| Приоритет | Критический (финансовые риски) |

## ⚠️ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Данный проект требует проведения тендера среди специализированных интеграторов с опытом работы с GDS (Amadeus, Galileo, Sabre) и 1С.

Документ является запросом на предложение (RFP) — детальная техническая спецификация будет разработана выбранным подрядчиком на этапе проектирования.

## 1. БИЗНЕС-КОНТЕКСТ

### 1.1. Проблема (AS-IS)

Формулировка проблемы: Авиабилеты, выписанные через GDS-системы (Amadeus, Galileo, Sabre), не учитываются в 1С — это создаёт критические финансовые риски и искажение отчётности.

Текущая ситуация:

Критические проблемы:

| # | Проблема | Последствия | Риск |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билеты не попадают в 1С | P&L искажён, неверная прибыль по направлениям | 🔴 КРИТИЧНО |
| 2 | Ручной ввод ~100 билетов/день | 240 мин/день = 81 ч/мес затрат труда | 🟠 Высокий |
| 3 | Нет сверки GDS ↔ 1С | Расхождения выявляются при аудите | 🔴 КРИТИЧНО |
| 4 | Нет учёта EMD | Допуслуги (багаж, места) не учитываются | 🟠 Высокий |
| 5 | Ручные возвраты | Задержки, ошибки при учёте возвратов | 🟠 Высокий |

Какие системы используются: - Amadeus — основная GDS (60% билетов) - Galileo/Travelport — вторая GDS (25% билетов) - Sabre — третья GDS (10% билетов) - MyCharter.Sirena — чартерные билеты U6, UT (5% билетов) - 1С:Бухгалтерия 3.0 — 5 юридических лиц - Excel — промежуточное хранение данных

Кто выполняет работу: - Транспортный отдел (Преображенская Т.В.) — выписка билетов, 15 человек - Бухгалтерия (Назарикова М.В.) — учёт в 1С, 3 человека

Количественные показатели проблемы:

| Метрика | Текущее значение | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Билетов/день | ~100 | Статистика GDS |
| Билетов/месяц | ~2 200 | Статистика GDS |
| Билетов/год | ~26 000 | Статистика GDS |
| Время на ручной ввод | 240 мин/день = 81 ч/мес | Анкеты L3 |
| Ошибки ввода | ~3-5% | Оценка бухгалтерии |
| Неучтённые билеты | ~10-15% | Оценка при аудите |
| Сумма билетов/год | ~150-200 млн ₽ | Оценка |

Причины проблемы: 1. Отсутствие интеграции — GDS-системы не связаны с 1С 2. Разные форматы данных — каждая GDS имеет свой формат выгрузки 3. 5 юридических лиц — нужно распределять билеты по правильному ЮЛ 4. Сложная логика учёта — возвраты, частичные возвраты, EMD, разные валюты 5. Отсутствие экспертизы — внутри компании нет специалистов по GDS API

### 1.2. Цель проекта (TO-BE)

Формулировка цели по SMART: - Specific: Создать автоматическую интеграцию GDS (Amadeus, Galileo, Sabre) → 1С для учёта 100% авиабилетов - Measurable: 100% билетов в 1С, ошибки <0.5%, время сверки 20 мин/день - Achievable: Аналогичные интеграции работают у крупных туроператоров - Relevant: Устраняет критические финансовые риски, даёт точный P&L - Time-bound: Внедрение за 12-16 недель

Целевое состояние:

Что изменится: - 100% авиабилетов автоматически попадают в 1С - Автоматическое определение ЮЛ — система сама распределяет по 5 юрлицам - Сверка в реальном времени — расхождения видны сразу - Учёт возвратов — полный цикл от выписки до возврата - Учёт EMD — дополнительные услуги тоже в 1С

Целевые показатели:

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время на учёт билетов | 240 мин/день | 20 мин/день | -92% |
| Билеты в 1С | ~85-90% | 100% | +10-15 п.п. |
| Ошибки учёта | 3-5% | <0.5% | -90% |
| Время сверки | 60 мин/неделю | В реальном времени | -100% |
| Учёт EMD | 0% | 100% | +100% |

### 1.3. Ожидаемый эффект

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 81 ч/мес |

### 1.4. Scope (границы проекта)

Входит в scope (Must Have): - [x] Интеграция с Amadeus API (60% билетов) - [x] Интеграция с Galileo/Travelport API (25% билетов) - [x] Интеграция с Sabre API (10% билетов) - [x] Автоматическое создание документов в 1С (5 юрлиц) - [x] Учёт первичных продаж (новые билеты) - [x] Учёт возвратов (полных и частичных) - [x] Учёт EMD (дополнительные услуги) - [x] Автоматическая сверка GDS ↔ 1С - [x] Отчёт о расхождениях - [x] Интерфейс мониторинга для бухгалтерии

Входит в scope (Should Have): - [ ] Интеграция с MyCharter.Sirena (чартеры U6, UT, 5%) - [ ] Дашборд аналитики по авиабилетам (Power BI) - [ ] Автоматическое определение направления (для P&L)

Зависимости (что должно быть готово ДО начала):

| ID | Зависимость | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| P-05 | Доступ к 1С для интеграции (ODBC/OData) | Подрядчик 1С | ⬜ |
| — | Договор с Amadeus на API доступ | IT-отдел | ⬜ |
| — | Договор с Travelport на API доступ | IT-отдел | ⬜ |
| — | Договор с Sabre на API доступ | IT-отдел | ⬜ |
| — | Тестовая среда 1С | Подрядчик 1С | ⬜ |

Сроки: Определить

## 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 2.1. Пользователи системы

| Роль | Описание | Кол-во | Ключевые задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Бухгалтер | Контролирует учёт билетов | 3 | Сверка, обработка исключений, закрытие периода |
| Руководитель бухгалтерии | Контролирует финансовую отчётность | 1 | Просмотр отчётов, утверждение |
| Менеджер транспортного отдела | Выписывает билеты | 15 | Не использует систему напрямую (источник данных) |
| IT-администратор | Поддержка системы | 1 | Мониторинг, настройка, инциденты |

### 2.2. Высокоуровневые требования

#### FR-01: Автоматический импорт билетов из GDS

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Источники | Amadeus, Galileo/Travelport, Sabre |
| Частота | Каждые 15 минут или по событию (webhook) |
| Данные | PNR, номер билета, ФИО, маршрут, даты, тариф, сборы, валюта, форма оплаты |
| Валюты | RUB, USD, EUR — автоконвертация по курсу ЦБ |
| Объём | ~100 билетов/день, пики до 200 |

Что должно быть импортировано: - Электронный билет (e-ticket) - EMD (Electronic Miscellaneous Document) — багаж, места, питание - Void (аннулированные билеты) - Refund (возвраты)

#### FR-02: Автоматическое создание документов в 1С

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Тип документа | «Реализация услуг» или аналог (по согласованию с бухгалтерией) |
| Юрлицо | Автоматическое определение по правилам (см. FR-03) |
| Контрагент | Матчинг по ФИО или создание нового |
| Аналитика | Направление, менеджер, заказ в САМО (если есть) |

#### FR-03: Определение юридического лица

| Правило | Описание |
| --- | --- |
| По офису продажи | Москва → ООО «СТ-1», СПб → ООО «СТ-2», и т.д. |
| По типу клиента | B2B → ООО «СТ-Корп», B2C → ООО «СТ-Розница» |
| По направлению | Внутренние рейсы → ООО «СТ-Россия», международные → ООО «СТ-Тур» |

Примечание: Точные правила будут согласованы на этапе проектирования с бухгалтерией.

#### FR-04: Учёт возвратов

| Тип возврата | Обработка |
| --- | --- |
| Полный возврат | Сторнирование исходного документа в 1С |
| Частичный возврат | Корректировочный документ на сумму возврата |
| Void (аннулирование до вылета) | Удаление документа или отметка «аннулирован» |

#### FR-05: Автоматическая сверка

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Частота | Ежедневно в 6:00 МСК |
| Метод | Сравнение данных GDS и 1С по номеру билета |
| Результат | Отчёт о расхождениях: отсутствующие, дубли, несовпадение сумм |
| Уведомление | Email бухгалтерии при >5 расхождений |

#### FR-06: Интерфейс мониторинга

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Дашборд | Количество билетов за день/неделю/месяц, статус синхронизации |
| Журнал операций | Лог всех импортированных билетов с фильтрами |
| Очередь ошибок | Билеты, которые не удалось обработать (ручная обработка) |
| Отчёт по расхождениям | Таблица с деталями для сверки |

### 2.3. Сводная таблица требований

| ID | Название | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Импорт из GDS | Must | 100% билетов импортируется за <15 мин |
| FR-02 | Документы в 1С | Must | Документы создаются автоматически, без ошибок |
| FR-03 | Определение ЮЛ | Must | Правильное ЮЛ в 95%+ случаев |
| FR-04 | Учёт возвратов | Must | Возвраты отражаются в 1С |
| FR-05 | Автоматическая сверка | Must | Отчёт о расхождениях каждый день |
| FR-06 | Интерфейс мониторинга | Should | Бухгалтер видит статус в реальном времени |

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНТЕГРАЦИИ

### 3.1. Системы-участники

| Система | Версия | Роль | API | Документация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amadeus | GDS | Источник билетов (60%) | Amadeus Web Services / NDC | developer.amadeus.com |
| Galileo/Travelport | GDS | Источник билетов (25%) | Travelport Universal API | developer.travelport.com |
| Sabre | GDS | Источник билетов (10%) | Sabre APIs | developer.sabre.com |
| 1С:Бухгалтерия | 3.0.XX | Получатель документов | OData / COM / HTTP-сервис | Разработка/подрядчик |
| САМО-тур | — | Матчинг заказов | REST API | Требует P-01 |

### 3.2. Архитектура решения (концепция)

Возможные технологии реализации:

| Вариант | Технология | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. RPA | Primo RPA / UiPath | Быстрое внедрение, без изменения GDS | Менее надёжно, требует GUI |
| 2. API | Разработка (Python/Java/.NET) | Надёжно, масштабируемо | Дольше, требует API-доступы |
| 3. Гибрид | API + RPA для legacy | Баланс надёжности и скорости | Сложнее поддержка |

Рекомендация: Окончательный выбор технологии определит подрядчик на этапе проектирования.

### 3.3. Потоки данных

| ID | Источник | Получатель | Данные | Триггер | Частота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF-01 | Amadeus | Интеграция | PNR, билеты | Webhook / polling | Каждые 15 мин |
| DF-02 | Galileo | Интеграция | PNR, билеты | Polling | Каждые 15 мин |
| DF-03 | Sabre | Интеграция | PNR, билеты | Polling | Каждые 15 мин |
| DF-04 | Интеграция | 1С | Документы | По событию | Real-time |
| DF-05 | САМО-тур | Интеграция | Заказы (матчинг) | Polling | Каждые 30 мин |
| DF-06 | Интеграция | Бухгалтерия | Отчёт о расхождениях | Email | Ежедневно 6:00 |

### 3.4. Описание сущностей

#### Сущность: Ticket (Авиабилет)

| Поле | Тип | Обязательное | Описание | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ticket_number | string(14) | Да | Номер билета (13 цифр) | «5552341234567» |
| pnr | string(6) | Да | Код бронирования | «ABC123» |
| gds_source | enum | Да | Amadeus / Galileo / Sabre | «Amadeus» |
| passenger_name | string | Да | ФИО пассажира | «IVANOV/IVAN MR» |
| issue_date | date | Да | Дата выписки | «2026-02-19» |
| departure_date | date | Да | Дата вылета | «2026-03-01» |
| route | string | Да | Маршрут | «MOW-AYT-MOW» |
| fare | decimal | Да | Тариф | 45000.00 |
| taxes | decimal | Да | Сборы | 8500.00 |
| total | decimal | Да | Итого | 53500.00 |
| currency | string(3) | Да | Валюта | «RUB» |
| form_of_payment | string | Да | Форма оплаты | «CASH» / «CC» |
| issuing_office | string | Да | Офис выписки | «MOWR228XX» |
| agent_code | string | Нет | Код агента | «A123» |
| status | enum | Да | Статус | «ISSUED» / «VOID» / «REFUND» |
| samo_order_id | int | Нет | ID заказа в САМО | 123456 |

### 3.5. Требования к API GDS

Данные требования для уточнения подрядчиком

Amadeus: - Amadeus Web Services (SOAP) или Amadeus Self-Service APIs (REST) - Endpoint: Ticketing History, Sales Reports - Авторизация: SOAP Header / OAuth 2.0 - Rate limit: уточнить по контракту

Galileo/Travelport: - Travelport Universal API - Endpoint: TicketingService, HistoryRetrieve - Авторизация: UserID + BranchID - Rate limit: уточнить по контракту

Sabre: - Sabre APIs (REST/SOAP) - Endpoint: Ticket Read, EMD Services - Авторизация: OAuth 2.0 - Rate limit: уточнить по контракту

### 3.6. Требования к интеграции с 1С

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Версия 1С | Бухгалтерия предприятия 3.0.XX |
| Метод интеграции | OData / HTTP-сервис / COM (определит подрядчик) |
| Юридические лица | 5 баз (или 1 база с разделением учёта) |
| Документ | «Реализация услуг» или специализированный |
| Справочники | Контрагенты, Номенклатура (услуги авиа) |
| Регистры | Учёт по направлениям, менеджерам |

### 3.7. Обработка ошибок

| Тип ошибки | Действие | Уведомление |
| --- | --- | --- |
| GDS недоступен | Retry через 5 мин, 3 попытки | Telegram IT при 3+ сбоях |
| 1С недоступен | Очередь, retry при восстановлении | Email бухгалтерии |
| Билет не удалось обработать | В очередь ручной обработки | Список в интерфейсе |
| Дубликат | Пропуск, логирование | — |
| Неизвестный формат | В очередь, алерт | Email IT |

## 4. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 4.1. Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Время обработки 1 билета | < 5 секунд |
| Время обработки 100 билетов | < 10 минут |
| Задержка от выписки до 1С | < 30 минут |
| Время формирования отчёта | < 30 секунд |

### 4.2. Надёжность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Uptime | > 99.5% (в рабочее время 8:00-22:00) |
| Потеря данных | 0 (все билеты должны быть учтены) |
| RTO (время восстановления) | < 4 часов |
| RPO (точка восстановления) | < 1 часа |

### 4.3. Безопасность

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Шифрование | TLS 1.2+ для всех соединений |
| Авторизация GDS | Хранение credentials в Vault/HSM |
| Авторизация 1С | Сервисная учётная запись, минимальные права |
| Логирование | Все операции, хранение 1 год |
| Персональные данные | Маскировка в логах (ФИО, паспорт) |

### 4.4. Масштабируемость

| Параметр | Текущее | Через год | Пиковое (сезон) |
| --- | --- | --- | --- |
| Билетов/день | 100 | 150 | 300 |
| Билетов/месяц | 2 200 | 3 300 | 6 600 |
| GDS-систем | 3 | 4 (+ MyCharter) | 5 |

## 5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

### 5.1. Укрупнённый план

| Этап | Название | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Тендер и выбор подрядчика | 3-4 недели | Контракт подписан |
| 1 | Обследование и проектирование | 3 недели | Детальное ТЗ, архитектура |
| 2 | Разработка (Amadeus) | 3 недели | Интеграция с основной GDS |
| 3 | Разработка (Galileo + Sabre) | 2 недели | Интеграция с остальными GDS |
| 4 | Интеграция с 1С | 2 недели | Документы создаются в 1С |
| 5 | Тестирование | 2 недели | Протокол тестирования |
| 6 | Пилот | 2 недели | Работа на реальных данных |
| 7 | Внедрение и стабилизация | 2 недели | Передача в эксплуатацию |

Итого: 12-16 недель (без тендера)

### 5.2. Процедура тендера

Критерии выбора подрядчика:

| Критерий | Вес | Описание |
| --- | --- | --- |
| Опыт интеграции с GDS | 30% | Подтверждённые кейсы (Amadeus, Galileo, Sabre) |
| Опыт интеграции с 1С | 20% | Разработка интеграций с 1С:Бухгалтерия |
| Туристическая отрасль | 15% | Понимание специфики (PNR, EMD, возвраты) |
| Стоимость | 20% | Соотношение цена/качество |
| Сроки | 10% | Реалистичность плана |
| Поддержка и SLA | 5% | Гарантии и условия поддержки |

Запрос предложений (RFP) должен включать: 1. Подтверждение опыта (портфолио, референсы) 2. Предлагаемую архитектуру решения 3. Детальный план проекта (Gantt) 4. Стоимость (фикс + поддержка) 5. Условия гарантии и SLA

### 5.3. Риски

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сложность получения API-доступа к GDS | Высокая | Высокое | Начать переговоры до тендера |
| 2 | Разные форматы данных в разных GDS | Средняя | Среднее | Закладывать время на адаптеры |
| 3 | Изменения в API GDS | Средняя | Среднее | Модульная архитектура |
| 4 | Сопротивление бухгалтерии | Низкая | Среднее | Вовлечение на этапе проектирования |
| 5 | Нехватка тестовых данных | Средняя | Среднее | Доступ к sandbox GDS |

## 6. ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

### 6.1. Критерии приёмки

| # | Критерий | Порог | Метод проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импорт из Amadeus | 100% билетов за день | Сверка GDS ↔ система |
| 2 | Импорт из Galileo | 100% билетов за день | Сверка GDS ↔ система |
| 3 | Импорт из Sabre | 100% билетов за день | Сверка GDS ↔ система |
| 4 | Документы в 1С | 100% билетов → документы | Сверка система ↔ 1С |
| 5 | Правильное ЮЛ | >95% автоматически | Выборочная проверка 100 билетов |
| 6 | Учёт возвратов | 100% возвратов отражены | Сверка |
| 7 | Производительность | <30 мин задержка | Логи |
| 8 | Uptime за пилот | >99% | Мониторинг |

### 6.2. Процедура приёмки

- Демонстрация — подрядчик показывает работу системы (2 часа)

- Пилот — 2 недели работы на реальных данных

- Сверка — бухгалтерия проверяет 100% билетов за период пилота

- Протокол — фиксация результатов, список замечаний

- Доработка — устранение замечаний

- Акт приёмки — подписание при соблюдении критериев

## 7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

### 7.1. Документация от подрядчика

| Документ | Срок |
| --- | --- |
| Техническое описание архитектуры | До этапа «Тестирование» |
| Руководство администратора | До этапа «Внедрение» |
| Руководство пользователя (бухгалтерия) | До этапа «Пилот» |
| Инструкция по мониторингу | До этапа «Внедрение» |
| Регламент обработки ошибок | До этапа «Внедрение» |

### 7.2. Обучение

| Группа | Формат | Длительность |
| --- | --- | --- |
| Бухгалтерия (3 чел.) | Вебинар + практика | 3 часа |
| IT-администратор (1 чел.) | Индивидуально | 4 часа |

## 8. ПОДДЕРЖКА И SLA

### 8.1. Гарантийный период

- Длительность: 6 месяцев с момента подписания акта

- Включает: исправление дефектов, консультации, мелкие доработки

- Не включает: новая функциональность, интеграция с новыми GDS

### 8.2. SLA (после гарантии)

| Приоритет | Описание | Время реакции | Время решения |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — Критический | Система не работает, билеты не учитываются | 1 час | 4 часа |
| P2 — Высокий | Одна GDS не работает | 4 часа | 1 рабочий день |
| P3 — Средний | Ошибки в отдельных билетах | 1 рабочий день | 3 рабочих дня |
| P4 — Низкий | Улучшения, отчёты | 3 рабочих дня | По согласованию |

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Пример данных билета (Amadeus)

<Ticket>
  <TicketNumber>5552341234567</TicketNumber>
  <PNR>ABC123</PNR>
  <IssueDate>2026-02-19</IssueDate>
  <Passenger>
    <Name>IVANOV/IVAN MR</Name>
    <Type>ADT</Type>
  </Passenger>
  <Itinerary>
    <Segment>
      <Origin>SVO</Origin>
      <Destination>AYT</Destination>
      <DepartureDate>2026-03-01</DepartureDate>
      <FlightNumber>SU2134</FlightNumber>
    </Segment>
    <Segment>
      <Origin>AYT</Origin>
      <Destination>SVO</Destination>
      <DepartureDate>2026-03-08</DepartureDate>
      <FlightNumber>SU2135</FlightNumber>
    </Segment>
  </Itinerary>
  <Fare>
    <BaseFare Currency="RUB">45000.00</BaseFare>
    <Taxes Currency="RUB">8500.00</Taxes>
    <Total Currency="RUB">53500.00</Total>
  </Fare>
  <FormOfPayment>CASH</FormOfPayment>
  <IssuingOffice>MOWR228XX</IssuingOffice>
</Ticket>

### Приложение B: Правила определения ЮЛ (черновик)

| # | Условие | Юридическое лицо |
| --- | --- | --- |
| 1 | Офис выписки = MOWR228XX | ООО «Спейс Трэвел» |
| 2 | Офис выписки = LEDE… | ООО «СТ-Нева» |
| 3 | Корпоративный клиент (MICE) | ООО «СТ-Корпоратив» |
| 4 | Чартерный рейс | ООО «СТ-Чартер» |
| 5 | По умолчанию | ООО «Спейс Трэвел» |

Примечание: Точные правила согласовать с Назариковой М.В. на этапе проектирования.

### Приложение C: Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| GDS | Global Distribution System — глобальная система бронирования (Amadeus, Galileo, Sabre) |
| PNR | Passenger Name Record — код бронирования (6 символов) |
| EMD | Electronic Miscellaneous Document — электронный документ на доп. услуги (багаж, места) |
| Void | Аннулирование билета до вылета |
| Refund | Возврат билета (полный или частичный) |
| BSP | Billing and Settlement Plan — система взаиморасчётов между авиакомпаниями и агентами |
| IATA | Международная ассоциация воздушного транспорта |

## 7. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Трудоёмкость | 1 667 человеко-часов |

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Проектирование |  |
| 1 | Аудит текущих процессов учёта авиабилетов | 40 |
| 2 | Анализ API GDS-систем (Amadeus, Galileo, Sabre) | 60 |
| 3 | Анализ конфигурации 1С (5 юридических лиц) | 40 |
| 4 | Разработка архитектуры интеграционного решения | 60 |
| 5 | Проектирование справочников и маппингов | 40 |
|  | Интеграция с GDS |  |
| 6 | Подключение к Amadeus API (60% билетов) | 120 |
| 7 | Подключение к Galileo/Travelport API (25% билетов) | 100 |
| 8 | Подключение к Sabre API (10% билетов) | 80 |
| 9 | Импорт данных о билетах (первичные продажи) | 80 |
| 10 | Импорт данных о возвратах (полные и частичные) | 100 |
| 11 | Импорт данных EMD (багаж, места, питание) | 60 |
| 12 | Обработка мультивалютных операций | 40 |
|  | Интеграция с 1С |  |
| 13 | Разработка модуля обмена с 1С:Бухгалтерия | 120 |
| 14 | Автоматическое определение юридического лица | 60 |
| 15 | Создание документов реализации в 1С | 80 |
| 16 | Создание документов возврата в 1С | 60 |
| 17 | Учёт EMD в 1С | 40 |
|  | Сверка и отчётность |  |
| 18 | Модуль автоматической сверки GDS ↔ 1С | 80 |
| 19 | Отчёт о расхождениях | 40 |
| 20 | Дашборд мониторинга интеграции | 60 |
|  | Тестирование |  |
| 21 | Тестирование на тестовых данных | 80 |
| 22 | Тестирование на реальных данных (пилот) | 60 |
| 23 | Нагрузочное тестирование (100 билетов/день) | 30 |
| 24 | Тестирование всех сценариев возвратов | 40 |
|  | Внедрение |  |
| 25 | Миграция исторических данных | 80 |
| 26 | Обучение бухгалтерии | 20 |
| 27 | Обучение транспортного отдела | 20 |
| 28 | Документация (техническая + пользовательская) | 40 |
| 29 | Сопровождение при запуске (2 недели) | 40 |
|  | ИТОГО | 1 667 |

Примечание: Смета носит оценочный характер для тендера. Финальная детализация — после выбора подрядчика и этапа проектирования.

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (финансы) | Назарикова М.В. |  | ⬜ |
| Владелец процесса (транспорт) | Преображенская Т.В. |  | ⬜ |
| Руководитель IT | Логвинов Г.А. |  | ⬜ |
| Генеральный директор |  |  | ⬜ |

## СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

| # | Действие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласование ТЗ с бухгалтерией | Назарикова М.В. |
| 2 | Запрос на API-доступ к Amadeus | Логвинов Г.А. |
| 3 | Запрос на API-доступ к Galileo | Логвинов Г.А. |
| 4 | Запрос на API-доступ к Sabre | Логвинов Г.А. |
| 5 | Формирование списка подрядчиков | IT + Закупки |
| 6 | Рассылка RFP | Закупки |
| 7 | Сбор предложений | Закупки |
| 8 | Оценка и выбор | Комиссия |
| 9 | Подписание контракта | Юристы |

Сроки: Определить