# Дорожная карта автоматизации Space Travel

Дата:2026-02-19Версия:3. 1 (устранены критические замечания аудита)Задача:4. 4 Разработка ТЗ на автоматизациюИсточники:3. 4_automation_potential. md, 4. 2_tools_selection. md, 4. 3_ROI_summary. md

⚠️Критические замечания аудита (K1-K3) устранены:см.automation/4.4_critical_issues_resolved.md

## Резюме

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Всего точек автоматизации | 64 |
| Процессные автоматизации (AUTO) | 48 |
| Дашборды (DASH) | 16 |
| Суммарная экономия (NET) | 1 272 ч/мес (7. 6 млн ₽/год) |
| Волна 1 (Quick Wins) | 18 точек |
| Волна 2 (Системные) | 30 точек |
| Волна 3 (Стратегические) | 16 точек |

Связанные документы:

- automation/4.4_AUTO_to_L3_mapping.md— привязка AUTO к 1394 функциям L3 (ФИО, отдел, время)

- automation/4.4_impact_on_goals.md—влияние AUTO на достижение целей L1(полная цепочка)

## Полная таблица связей (AUTO ↔ Волна ↔ TZ ↔ P ↔ Департамент)

Эта таблица показывает, как связаны все сущности между собой.

### Условные обозначения

| Сущность | Что это | Количество |
| --- | --- | --- |
| P-XX | Prerequisite — подготовительная задача (Волна 0) | 5 |
| AUTO-XXX | Точка автоматизации (конкретная задача) | 48 |
| DASH-XX | Дашборд (визуализация) | 16 |
| TZ-XX | Техническое задание (проект, объединяет несколько AUTO) | 13 |
| Волна | Этап внедрения (0 → 1 → 2 → 3) | 4 |
| L1-XX | Департамент компании | 9 |

### AUTO-точки: полная матрица связей

| ID | Название | Волна | TZ | Prerequisites | Департаменты | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-001 | Тайм-лимиты авиа | 2 | TZ-09 | — | L1-05 | 40 ч/мес |
| AUTO-002 | Контроль документов | 2 | TZ-10 | P-04 | L1-05, L1-06 | 28 ч/мес |
| AUTO-003 | Динамическое ценообразование | 3 | TZ-13 | P-01 | L1-02 | 55 ч/мес |
| AUTO-004 | MICE 24/7 канал | 2 | — | — | L1-03, L1-06 | 20 ч/мес |
| AUTO-005 | GDS → 1С | 3 | TZ-12 | P-05 | L1-05, L1-08 | 81 ч/мес |
| AUTO-006 | Замена Invoice Tracker | 2 | — | P-04 | L1-08 | 26 ч/мес |
| AUTO-007 | AI-помощник IT | 2 | — | AUTO-008 | L1-07 | 44 ч/мес |
| AUTO-008 | База знаний с поиском | 1 | — | — | L1-07 | 17 ч/мес |
| AUTO-009 | Маршрутизация заявок | 2 | TZ-04 | P-04 | L1-05, L1-06 | 73 ч/мес |
| AUTO-010 | Сверка САМО ↔ GDS | 2 | — | — | L1-05 | 18 ч/мес |
| AUTO-011 | САМО → Email | 2 | TZ-06 | P-01 | L1-09 | 28 ч/мес |
| AUTO-012 | RoiStat интеграция | 2 | — | — | L1-09 | 33 ч/мес |
| AUTO-013 | Шаблоны смет MICE | 1 | TZ-02 | P-04 | L1-03 | 33 ч/мес |
| AUTO-014 | Платёжный календарь | 2 | TZ-08 | P-05 | L1-08 | 22 ч/мес |
| AUTO-015 | Матчинг гостиниц | 3 | — | — | L1-02 | 50 ч/мес |
| AUTO-016 | Ревизия туров без продаж | 1 | TZ-03 | — | L1-02 | 18 ч/мес |
| AUTO-017 | Мониторинг сроков цен | 1 | TZ-03 | — | L1-02 | 15 ч/мес |
| AUTO-018 | Парсинг цен конкурентов | 2 | TZ-11 | — | L1-02 | 28 ч/мес |
| AUTO-019 | FlyDubai (NDC API) | 3 | — | — | L1-05 | 18 ч/мес |
| AUTO-020 | Уральские авиалинии U6 | 3 | — | — | L1-05 | 13 ч/мес |
| AUTO-021 | Переадресация по региону | 2 | — | — | L1-06 | 9 ч/мес |
| AUTO-022 | Speech Analytics | 3 | — | — | L1-04, L1-06 | 15 ч/мес |
| AUTO-023 | Учёт отсутствий | 2 | — | — | L1-04 | 13 ч/мес |
| AUTO-024 | Мессенджеры → CRM | 2 | — | — | L1-06 | 28 ч/мес |
| AUTO-025 | Шаблоны КП из САМО | 1 | TZ-02 | P-04 | L1-05 | 33 ч/мес |
| AUTO-026 | ИИ-генерация визуалов | 1 | TZ-05 | — | L1-09 | 17 ч/мес |
| AUTO-027 | Шаблоны задач MICE | 1 | TZ-02 | P-04 | L1-03 | 17 ч/мес |
| AUTO-028 | Авторассылка напоминаний | 1 | TZ-06 | — | L1-03, L1-09 | 9 ч/мес |
| AUTO-029 | BI-аналитика MICE | 2 | — | P-02 | L1-03 | 17 ч/мес |
| AUTO-030 | Мониторинг тендеров | 1 | — | — | L1-03 | 13 ч/мес |
| AUTO-031 | Power BI для P&L | 2 | TZ-07 | P-02, P-05 | L1-08 | 55 ч/мес |
| AUTO-032 | Автокатегоризация расходов | 2 | — | P-05 | L1-08 | 26 ч/мес |
| AUTO-033 | Задачи из писем | 1 | — | — | L1-05 | 13 ч/мес |
| AUTO-034 | Автопроверка тарификации | 2 | — | — | L1-02 | 17 ч/мес |
| AUTO-035 | Синхронизация агентов | 2 | TZ-01 | P-01, P-04 | L1-01 | 18 ч/мес |
| AUTO-036 | Шаблоны ответов Outlook | 1 | TZ-02 | — | L1-06 | 7 ч/мес |
| AUTO-037 | Пульс-опросы HR | 1 | — | — | L1-04 | 7 ч/мес |
| AUTO-038 | LMS-система обучения | 3 | — | AUTO-022 | L1-04 | 11 ч/мес |
| AUTO-039 | Авто-отправка документов | 1 | — | — | L1-06 | 18 ч/мес |
| AUTO-040 | Определение ФО по городу | 1 | — | — | L1-06 | 5 ч/мес |
| AUTO-041 | Согласования в Б24 | 1 | TZ-04 | P-04 | L1-08 | 11 ч/мес |
| AUTO-042 | Шаблоны интеграций DMC | 2 | — | — | L1-07 | 7 ч/мес |
| AUTO-043 | Уведомления агентам | 1 | TZ-01 | P-01 | L1-01 | 40 ч/мес |
| AUTO-044 | Контроль лимитов агентств | 2 | TZ-01 | P-01 | L1-01, L1-08 | 17 ч/мес |
| AUTO-045 | Автодиспетчер 28 направлений | 2 | TZ-04 | P-04 | L1-05 | 25 ч/мес |
| AUTO-046 | U-ON. Travel ↔ САМО + 1С | 3 | — | — | L1-01, L1-08 | 17 ч/мес |
| AUTO-047 | Compliance ЕФРТА/Турпомощь | 2 | — | — | L1-01 | 8 ч/мес |
| AUTO-048 | Авторотация рекламы | 1 | TZ-05 | — | L1-09 | 22 ч/мес |

### DASH-точки: полная матрица связей

| ID | Название | Волна | TZ | Prerequisites | Связь с AUTO | Департаменты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DASH-01 | P&L отчётность | 2 | TZ-07 | P-02, P-05 | AUTO-031 | L1-08 |
| DASH-02 | Тайм-лимиты авиа | 2 | TZ-09 | P-02 | AUTO-001 | L1-05 |
| DASH-03 | Invoice Tracker | 2 | — | P-04 | AUTO-006 | L1-08 |
| DASH-04 | Воронка Lead-to-Cash | 2 | TZ-07 | P-02 | — | L1-05 |
| DASH-05 | Ценообразование | 3 | TZ-13 | P-02 | AUTO-003, AUTO-018 | L1-02 |
| DASH-06 | RoiStat аналитика | 2 | — | — | AUTO-012 | L1-09 |
| DASH-07 | Cash Flow | 2 | TZ-08 | P-02, P-05 | AUTO-014 | L1-08 |
| DASH-08 | ДЗ/КЗ | 2 | TZ-07 | P-02, P-05 | — | L1-08 |
| DASH-09 | MICE-сегмент | 2 | — | P-02 | AUTO-029 | L1-03 |
| DASH-10 | Качество звонков | 3 | — | — | AUTO-022 | L1-04, L1-06 |
| DASH-11 | Отсутствия | 2 | — | — | AUTO-023 | L1-04 |
| DASH-12 | Документы по заявкам | 2 | TZ-10 | P-02 | AUTO-002 | L1-05, L1-06 |
| DASH-13 | HR-аналитика | 2 | — | P-02 | AUTO-037, AUTO-038 | L1-04 |
| DASH-14 | Мероприятия | 2 | — | P-02 | AUTO-027, AUTO-028 | L1-03, L1-09 |
| DASH-15 | IT-мониторинг | 2 | — | — | — | L1-07 |
| DASH-16 | Входящие обращения | 2 | — | P-02 | — | L1-06 |

### TZ → AUTO: что входит в каждое ТЗ

| TZ | Название | AUTO-точки | DASH-точки | Волна | Prerequisites |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ-01 | Интеграция САМО ↔ Битрикс24 | AUTO-035, AUTO-043, AUTO-044 | — | 1-2 | P-01, P-04 |
| TZ-02 | Шаблоны (сметы, КП, задачи) | AUTO-013, AUTO-025, AUTO-027, AUTO-036 | — | 1 | P-04 |
| TZ-03 | САМО алерты | AUTO-016, AUTO-017 | — | 1 | — |
| TZ-04 | Маршрутизация и workflow Б24 | AUTO-009, AUTO-041, AUTO-045 | — | 1-2 | P-04 |
| TZ-05 | ИИ-контент | AUTO-026, AUTO-048 | — | 1 | — |
| TZ-06 | Email-рассылки из САМО | AUTO-011, AUTO-028 | — | 1-2 | P-01 |
| TZ-07 | Единая система отчётности (BI) | AUTO-031 | DASH-01, DASH-04, DASH-08 | 2 | P-02, P-05 |
| TZ-08 | Cash Flow | AUTO-014 | DASH-07 | 2 | P-05 |
| TZ-09 | Тайм-лимиты авиа | AUTO-001 | DASH-02 | 2 | P-02 |
| TZ-10 | Контроль документов | AUTO-002 | DASH-12 | 2 | P-04 |
| TZ-11 | Парсинг цен конкурентов | AUTO-018 | — | 2 | — |
| TZ-12 | GDS → 1С | AUTO-005 | — | 3 | P-05 |
| TZ-13 | Динамическое ценообразование | AUTO-003 | DASH-05 | 3 | P-01, TZ-11 |

### P → что разблокирует

| P | Задача | Разблокирует AUTO | Разблокирует DASH | Разблокирует TZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Аудит API САМО-тур | AUTO-003, AUTO-011, AUTO-035, AUTO-043, AUTO-044 | — | TZ-01, TZ-06, TZ-13 |
| P-02 | Закупка Power BI | AUTO-029, AUTO-031 | DASH-01–16 | TZ-07, TZ-08, TZ-09 |
| P-03 | Назначение PM | Весь roadmap | Весь roadmap | Все TZ |
| P-04 | Конфигурация Битрикс24 | AUTO-002, AUTO-006, AUTO-009, AUTO-013, AUTO-025, AUTO-027, AUTO-035, AUTO-041, AUTO-045 | DASH-03 | TZ-01, TZ-02, TZ-04, TZ-10 |
| P-05 | Подключение 1С (OData) | AUTO-005, AUTO-014, AUTO-031, AUTO-032 | DASH-01, DASH-07, DASH-08 | TZ-07, TZ-08, TZ-12 |

### Департамент → что автоматизируем

| L1 | Департамент | AUTO-точки | DASH-точки | Всего | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-01 | Агентства | AUTO-035, 043, 044, 046, 047 | — | 5 | ~100 ч/мес |
| L1-02 | Опер. доходы | AUTO-003, 015, 016, 017, 018, 034 | DASH-05 | 7 | ~200 ч/мес |
| L1-03 | MICE | AUTO-004, 013, 027, 028, 029, 030 | DASH-09, 14 | 8 | ~110 ч/мес |
| L1-04 | HR | AUTO-022, 023, 037, 038 | DASH-10, 11, 13 | 7 | ~50 ч/мес |
| L1-05 | Операционный | AUTO-001, 002, 005, 009, 010, 019, 020, 025, 033, 045 | DASH-02, 04, 12 | 13 | ~340 ч/мес |
| L1-06 | Клиентский сервис | AUTO-002, 004, 009, 021, 022, 024, 036, 039, 040 | DASH-10, 12, 16 | 12 | ~150 ч/мес |
| L1-07 | IT | AUTO-007, 008, 042 | DASH-15 | 4 | ~70 ч/мес |
| L1-08 | Финансы | AUTO-005, 006, 014, 031, 032, 041, 044, 046 | DASH-01, 03, 07, 08 | 12 | ~260 ч/мес |
| L1-09 | Маркетинг | AUTO-011, 012, 026, 028, 048 | DASH-06, 14 | 7 | ~110 ч/мес |

### AUTO → Влияние на стратегические цели

| AUTO | Название | Волна | Департамент | Цель L1 | Влияние на цель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-001 | Тайм-лимиты авиа | 2 | L1-05 Операционный | Сокращение времени обработки заявки | -80% просроченных тайм-лимитов |
| AUTO-003 | Динамическое ценообразование | 3 | L1-02 Опер. доходы | Увеличение маржинальности на 2 п. п. | Рост маржи +5-10% |
| AUTO-005 | GDS → 1С | 3 | L1-05, L1-08 | Устранение финансовых рисков | Предотвращение убытков 2-5 млн ₽/год |
| AUTO-009 | Маршрутизация заявок | 2 | L1-05, L1-06 | Сокращение времени реакции | -40% время реакции (15→5 мин) |
| AUTO-024 | Мессенджеры → CRM | 2 | L1-06 Кл. сервис | FCR 75%, NPS +50 | 100% истории коммуникаций в CRM |
| AUTO-031 | Power BI для P&L | 2 | L1-08 Финансы | Управленческая отчётность в реалтайме | P&L без 12 ручных шагов |
| AUTO-035 | Синхронизация агентов | 2 | L1-01 Агентства | Привлечение 200 новых агентов | Ускорение регистрации агентов |
| AUTO-043 | Уведомления агентам | 1 | L1-01 Агентства | Выручка +15%, снижение ДЗ на 40% | Рост лояльности агентов |
| AUTO-044 | Контроль лимитов | 2 | L1-01, L1-08 | Снижение убытков | Автоблокировка при превышении лимита |

Полная таблица влияния AUTO на 32 цели всех департаментов:automation/4.4_impact_on_goals.md

## Инструменты автоматизации — легенда

| Категория | Инструменты | Описание |
| --- | --- | --- |
| Встроенное | САМО-тур, Битрикс24, Outlook, 1С, Яндекс. Директ | Настройка существующих систем |
| Low-code | Битрикс24 (смарт-процессы, роботы, BP) | Конфигурация без программирования |
| iPaaS | Albato, Make, n8n | Интеграция систем через API |
| BI | Power BI, Yandex DataLens | Дашборды и аналитика |
| RPA | Power Automate, Primo RPA, UiPath | Роботы для работы с интерфейсами |
| AI/ML | ChatGPT, Midjourney, YandexGPT, ML на заказ | ИИ-генерация, анализ, прогнозы |
| Чат-боты | BotHelp, Telegram Bot API, ChatGPT API | Автоматизация коммуникаций |
| SaaS | RoiStat, iSpring, Happy Job, Seldon | Готовые облачные сервисы |

## Волна 0: Prerequisites (без ТЗ, задачи IT)

Подготовительные задачи, которые разблокируют основные автоматизации.

| ID | Задача | Ответственный | Срок | Разблокирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Аудит API САМО-тур | Логвинов Г. А. | 1 неделя | AUTO-011, AUTO-035, AUTO-043, TZ-01, TZ-06 |
| P-02 | Закупка Power BI (15 лицензий) | Логвинов Г. А. | 3-5 дней | DASH-01–16, TZ-07, TZ-08 |
| P-03 | Назначение PM автоматизации | Ген. директор | 1 день | Весь roadmap |
| P-04 | Конфигурация Битрикс24 (воронки, роботы) | Логвинов Г. А. | 3-5 дней | AUTO-009, AUTO-041, TZ-02, TZ-04 |
| P-05 | Подключение 1С к выгрузкам (OData) | Подрядчик 1С | 1-2 недели | DASH-01, DASH-07, DASH-08, TZ-07 |

## Волна 1: Quick Wins (сложность 1-2)

Быстрые победы — настройка и конфигурация существующих систем. IT-отдел реализует самостоятельно.

### AUTO-точки Волны 1

| ID | Название | Суть автоматизации | Инструмент | Департаменты | Экономия | Затраты | ROI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-008 | База знаний с поиском | Единый портал с FAQ, инструкциями по системам. Полнотекстовый поиск вместо поиска в разных местах | Битрикс24. База знанийилиNotion | IT (L1-07) | 17 ч/мес | 50 000 ₽ | +104% |
| AUTO-013 | Шаблоны смет MICE | Конфигуратор смет: выбор услуг из каталога → автоматический расчёт стоимости → PDF | Битрикс24(смарт-процессы) | MICE (L1-03) | 33 ч/мес | 100 000 ₽ | +98% |
| AUTO-016 | Ревизия туров без продаж | Ежедневный отчёт о турах без продаж >6 мес. Автоотключение «мёртвых» туров | САМО-тур(встроенное) | Опер. доходы (L1-02) | 18 ч/мес | 80 000 ₽ | +35% |
| AUTO-017 | Мониторинг сроков цен | Алерты за 14/7/3 дня до истечения цены. Эскалация на руководителя | САМО-тур(встроенное) | Опер. доходы (L1-02) | 15 ч/мес | 80 000 ₽ | +13% |
| AUTO-025 | Шаблоны КП из САМО | Данные тура автоматически подставляются в брендированный шаблон КП | Битрикс24+Albato | Операционный (L1-05) | 33 ч/мес | 150 000 ₽ | +32% |
| AUTO-026 | ИИ-генерация визуалов | ИИ генерирует базовые варианты баннеров, дизайнер дорабатывает лучший | Midjourney/DALL-E | Маркетинг (L1-09) | 17 ч/мес | 50 000 ₽ | +104% |
| AUTO-027 | Шаблоны задач MICE | Готовые чек-листы для типовых мероприятий (вебинар, выставка, бизнес-завтрак) | Битрикс24(шаблоны проектов) | MICE (L1-03) | 17 ч/мес | 50 000 ₽ | +104% |
| AUTO-028 | Авторассылка напоминаний | Триггерные напоминания участникам мероприятий за 7 дней, 1 день, 1 час | Albato+Юнисендер | MICE (L1-03), Маркетинг (L1-09) | 9 ч/мес | 50 000 ₽ | +8% |
| AUTO-030 | Мониторинг тендеров | Автоматические уведомления о новых тендерах по туризму и MICE | Seldon/Контур. Закупки(SaaS) | MICE (L1-03) | 13 ч/мес | 100 000 ₽ | -22% |
| AUTO-033 | Задачи из писем | Письмо с темой «Заявка» → автоматическая задача в Битрикс24 | Power Automate(Outlook → Б24) | Операционный (L1-05) | 13 ч/мес | 50 000 ₽ | +56% |
| AUTO-036 | Шаблоны ответов Outlook | Библиотека Quick Parts для типовых ответов клиентам | Outlook(встроенное) | Кл. сервис (L1-06) | 7 ч/мес | 20 000 ₽ | +110% |
| AUTO-037 | Пульс-опросы HR | Регулярные eNPS-опросы, дашборд динамики вовлечённости | Happy Job/Google Forms | HR (L1-04) | 7 ч/мес | 50 000 ₽ | -16% |
| AUTO-039 | Авто-отправка документов | После оплаты → автоматическая отправка договора и ваучера клиенту | САМО-тур(триггер) +Albato | Кл. сервис (L1-06) | 18 ч/мес | 80 000 ₽ | +35% |
| AUTO-040 | Определение ФО по городу | Автоподстановка федерального округа при регистрации клиента | Битрикс24(справочник) | Кл. сервис (L1-06) | 5 ч/мес | 20 000 ₽ | +50% |
| AUTO-041 | Согласования в Б24 | Workflow согласований: документ → руководитель → финансы → директор | Битрикс24(бизнес-процессы) | Финансы (L1-08), Все | 11 ч/мес | 100 000 ₽ | -34% |
| AUTO-043 | Уведомления агентам | Автоматические email/Telegram при изменении статуса заявки | Albato+Telegram Bot | Агентства (L1-01) | 40 ч/мес | 100 000 ₽ | +140% |
| AUTO-048 | Авторотация рекламы | Автоправила отключают неэффективные объявления, перераспределяют бюджет | Яндекс. Директ(автостратегии) | Маркетинг (L1-09) | 22 ч/мес | 50 000 ₽ | +164% |

Итого Волна 1 AUTO:17 точек,~295 ч/мес экономии,~1. 8 млн ₽/год, затраты ~1. 2 млн ₽,ROI +50%

## Волна 2: Системные улучшения (сложность 3)

API-интеграции, скрипты, Power BI, внешние сервисы. Требуют более глубокой настройки.

### AUTO-точки Волны 2

| ID | Название | Суть автоматизации | Инструмент | Департаменты | Экономия | Затраты | ROI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-001 | Тайм-лимиты авиа | Автоалерты за 48/24/6 часов до истечения тайм-лимита. Эскалация руководителю | Power BI+Albato(алерты) | Операционный (L1-05) | 40 ч/мес | 500 000 ₽ | +48%* |
| AUTO-002 | Контроль документов | Чек-листы с блокировкой статуса. Нельзя закрыть заявку без полного комплекта | Битрикс24(роботы) | Кл. сервис (L1-06), Опер. (L1-05) | 28 ч/мес | 400 000 ₽ | -58% |
| AUTO-004 | MICE 24/7 канал | Бот принимает запросы ночью, собирает детали, утром менеджер видит готовую заявку | BotHelp+Битрикс24 | MICE (L1-03), Кл. сервис (L1-06) | 20 ч/мес | 300 000 ₽ | -60% |
| AUTO-006 | Замена Invoice Tracker | Модуль в Битрикс24 вместо Google Таблиц. Workflow согласования счетов | Битрикс24(смарт-процессы) | Финансы (L1-08) | 26 ч/мес | 300 000 ₽ | -48% |
| AUTO-007 | AI-помощник IT | Чат-бот отвечает на 40% типовых вопросов (пароль, VPN, САМО) | ChatGPT API+BotHelp | IT (L1-07) | 44 ч/мес | 400 000 ₽ | -34% |
| AUTO-009 | Маршрутизация заявок | Автоопределение города → назначение менеджеру с минимальной загрузкой | Битрикс24(роботы + справочник) | Операционный (L1-05), Кл. сервис (L1-06) | 73 ч/мес | 500 000 ₽ | -12% |
| AUTO-010 | Сверка САМО ↔ GDS | Автоматическое сравнение данных маршрутной квитанции и заявки. Отчёт расхождений | Pythonскрипт +Power BI | Операционный (L1-05) | 18 ч/мес | 300 000 ₽ | -64% |
| AUTO-011 | САМО → Email | Актуальные цены из САМО автоматически попадают в шаблоны рассылок | Albato(САМО API → Юнисендер) | Маркетинг (L1-09) | 28 ч/мес | 250 000 ₽ | -33% |
| AUTO-012 | RoiStat интеграция | Подключение рекламных каналов, коллтрекинг, сквозная воронка до сделки | RoiStat(SaaS) +Albato | Маркетинг (L1-09) | 33 ч/мес | 300 000 ₽ | -34% |
| AUTO-014 | Платёжный календарь | Автоматический прогноз кассовых разрывов из данных 1С | Power BI+1С | Финансы (L1-08) | 22 ч/мес | 400 000 ₽ | -67% |
| AUTO-018 | Парсинг цен конкурентов | Ежедневный автосбор цен ТОП-10 конкурентов. Дашборд сравнения | n8n+Python+Power BI | Опер. доходы (L1-02) | 28 ч/мес | 450 000 ₽ | -63% |
| AUTO-021 | Переадресация по региону | Автоопределение региона по номеру → маршрутизация на офис | UIS(настройка телефонии) | Кл. сервис (L1-06) | 9 ч/мес | 100 000 ₽ | -46% |
| AUTO-023 | Учёт отсутствий | Синхронизация «Моя команда» ↔ Битрикс24. Единый календарь доступности | Albato | HR (L1-04), Все | 13 ч/мес | 200 000 ₽ | -61% |
| AUTO-024 | Мессенджеры → CRM | Чаты WhatsApp/Telegram автоматически создают лид и сохраняются в карточке | Wazzup/Chat2Desk→Битрикс24 | Кл. сервис (L1-06) | 28 ч/мес | 300 000 ₽ | -44% |
| AUTO-029 | BI-аналитика MICE | Дашборд: выручка MICE, воронка, конверсия, ТОП-клиенты | Power BI | MICE (L1-03) | 17 ч/мес | 200 000 ₽ | -49% |
| AUTO-031 | Power BI для P&L | Дашборды P&L, выручка по направлениям. Автообновление из 1С | Power BI+1С | Финансы (L1-08), Руководство | 55 ч/мес | 2 000 000 ₽ | 0%** |
| AUTO-032 | Автокатегоризация расходов | Правила: контрагент + назначение платежа → статья расходов | 1С(правила) | Финансы (L1-08) | 26 ч/мес | 300 000 ₽ | -48% |
| AUTO-034 | Автопроверка тарификации | Валидация: дубли отелей, нулевые цены, отрицательная маржа | САМО-тур+Pythonскрипт | Опер. доходы (L1-02) | 17 ч/мес | 200 000 ₽ | -49% |
| AUTO-035 | Синхронизация агентов | Карточки агентов автоматически синхронизируются между САМО и Битрикс24 | Albato(САМО → Б24) | Агентства (L1-01) | 18 ч/мес | 200 000 ₽ | -46% |
| AUTO-042 | Шаблоны интеграций DMC | Библиотека коннекторов для типовых API-интеграций с партнёрами | Документация+n8nшаблоны | IT (L1-07) | 7 ч/мес | 200 000 ₽ | -79% |
| AUTO-044 | Контроль лимитов агентств | Автоблокировка бронирования при превышении кредитного лимита. Алерт менеджеру | САМО-тур+Albato | Агентства (L1-01), Финансы (L1-08) | 17 ч/мес | 250 000 ₽ | -59% |
| AUTO-045 | Автодиспетчер 28 направлений | Справочник «Город → ФО → Офис». Автоназначение по загрузке | Битрикс24(роботы) | Операционный (L1-05) | 25 ч/мес | 300 000 ₽ | -50% |
| AUTO-047 | Compliance ЕФРТА/Турпомощь | Автоматическая проверка регистрации агентов в реестрах | Albato+Python(API реестров) | Агентства (L1-01) | 8 ч/мес | 200 000 ₽ | -76% |

Итого Волна 2 AUTO:23 точки,~628 ч/мес экономии,~3. 8 млн ₽/год, затраты ~8. 5 млн ₽

* С учётом предотвращённых убытков (~500 000 ₽/год)** ROI P&L: 55 ч × 3 000 ₽/ч (ставка директора) = 2. 0 млн ₽/год — окупается за 12 мес

## Волна 3: Стратегические проекты (сложность 4-5)

Сложные интеграции, разработка на заказ, ML-алгоритмы. Требуют тендера и внешних подрядчиков.

### AUTO-точки Волны 3

| ID | Название | Суть автоматизации | Инструмент | Департаменты | Экономия | Затраты | ROI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-003 | Динамическое ценообразование | Алгоритм анализирует загрузку, конкурентов, историю → рекомендует цену каждые 2-4 часа | ML на заказ(Python) | Опер. доходы (L1-02) | 55 ч/мес + маржа +5-10% | 6 000 000 ₽ | +100%+ |
| AUTO-005 | GDS → 1С | Автоматический импорт авиабилетов из Amadeus/Galileo/Sabre в 1С | Primo RPA/UiPath+1С | Финансы (L1-08), Опер. (L1-05) | 81 ч/мес | 5 000 000 ₽ | +14%** |
| AUTO-015 | Матчинг гостиниц | Алгоритм сопоставления отелей от разных DMC по названию, адресу, координатам | ML(fuzzy matching) | Опер. доходы (L1-02) | 50 ч/мес | 3 000 000 ₽ | 0% |
| AUTO-019 | FlyDubai (NDC API) | API-интеграция для автоматического бронирования и выписки билетов | Разработка на заказ(NDC) | Операционный (L1-05) | 18 ч/мес | 2 000 000 ₽ | -46% |
| AUTO-020 | Уральские авиалинии U6 | Синхронизация MyCharter. Sirena → САМО-тур | Разработка на заказ | Операционный (L1-05) | 13 ч/мес | 1 500 000 ₽ | -48% |
| AUTO-022 | Speech Analytics | ИИ анализирует 100% звонков: скрипт, эмоции, ключевые слова | Yandex SpeechKit/МТС AI | Кл. сервис (L1-06), HR (L1-04) | 15 ч/мес | 1 000 000 ₽ | -10% |
| AUTO-038 | LMS-система обучения | Платформа с курсами, автоматический учёт прохождения, отчёты | iSpring/Teachbase(SaaS) | HR (L1-04) | 11 ч/мес | 500 000 ₽ | -87% |
| AUTO-046 | U-ON. Travel ↔ САМО + 1С | Интеграция CRM франчайзи с основными системами | Разработка на заказ | Агентства (L1-01), Финансы (L1-08) | 17 ч/мес | 2 000 000 ₽ | -49% |

Итого Волна 3 AUTO:8 точек,~260 ч/мес экономии + стратегический эффект

** GDS→1С: предотвращённые убытки 2-5 млн ₽/год

## Дашборды (DASH-01 — DASH-16)

Визуализация данных в Power BI. Реализуются параллельно с AUTO-точками.

| ID | Название | Суть | Инструмент | Связь с AUTO | Департаменты | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DASH-01 | P&L отчётность | Прибыль/убыток по направлениям, менеджерам в реальном времени | Power BI+1С | AUTO-031 | Финансы, Руководство | 55 ч/мес* |
| DASH-02 | Тайм-лимиты авиа | Сколько билетов «сгорит» сегодня, завтра, на неделе | Power BI+САМО | AUTO-001 | Операционный | 40 ч/мес* |
| DASH-03 | Invoice Tracker | Реестр счетов на оплату с workflow | Битрикс24илиPower BI | AUTO-006 | Финансы | 26 ч/мес* |
| DASH-04 | Воронка Lead-to-Cash | Сколько заявок на каждом этапе, где застревают, конверсия | Power BI+Битрикс24 | — | Операционный, Руководство | 18 ч/мес |
| DASH-05 | Ценообразование | Маржинальность по турам, сравнение с конкурентами | Power BI | AUTO-003, AUTO-018 | Опер. доходы | 55 ч/мес* |
| DASH-06 | RoiStat аналитика | ROI рекламных каналов, LTV, CAC | RoiStat | AUTO-012 | Маркетинг | 33 ч/мес* |
| DASH-07 | Cash Flow | Плановые поступления и платежи, прогноз кассовых разрывов | Power BI+1С | AUTO-014 | Финансы | 22 ч/мес* |
| DASH-08 | ДЗ/КЗ | Дебиторская и кредиторская задолженность с алертами просрочки | Power BI+1С | — | Финансы | 13 ч/мес |
| DASH-09 | MICE-сегмент | Воронка MICE, выручка, ТОП-клиенты | Power BI | AUTO-029 | MICE | 17 ч/мес* |
| DASH-10 | Качество звонков | Отчёт Speech Analytics: скрипт, эмоции, рекомендации | Power BI | AUTO-022 | Кл. сервис, HR | 15 ч/мес* |
| DASH-11 | Отсутствия | Единый календарь доступности сотрудников | Битрикс24/Power BI | AUTO-023 | HR, Все | 13 ч/мес* |
| DASH-12 | Документы по заявкам | Сколько заявок ждут документы, где задержки | Power BI+Битрикс24 | AUTO-002 | Кл. сервис, Опер. | 22 ч/мес* |
| DASH-13 | HR-аналитика | Вовлечённость, обучение, текучесть | Power BI | AUTO-037, AUTO-038 | HR | 7 ч/мес |
| DASH-14 | Мероприятия | План, бюджет, ROI маркетинговых мероприятий | Power BI | AUTO-027, AUTO-028 | MICE, Маркетинг | 6 ч/мес |
| DASH-15 | IT-мониторинг | Uptime систем, ошибки интеграций | Zabbix/Grafana | — | IT | 7 ч/мес |
| DASH-16 | Входящие обращения | SLA по каналам, нагрузка операторов | Power BI+Битрикс24 | — | Кл. сервис | 11 ч/мес |

* Помечены дубли с AUTO — экономия не суммируется

Итого DASH:16 дашбордов,~117 ч/мес уникальной экономии(360 общая - 243 дубли)

## Сводная таблица по волнам

| Волна | Точек | Экономия (ч/мес) | Экономия (₽/год) | Затраты | ROI | Окупаемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волна 0 | 5 | — | — | ~200 000 ₽ | — | — |
| Волна 1 | 17 | ~295 | ~1 800 000 | ~1 200 000 ₽ | +50% | ~8 мес |
| Волна 2 | 23 | ~628 | ~3 800 000 | ~8 500 000 ₽ | -55% | ~27 мес |
| Волна 3 | 8 | ~260 + стратег. | ~1 600 000 + | ~21 000 000 ₽ | тендер | индив. |
| DASH | 16 | ~117 | ~700 000 | включено в Волну 2 | — | — |
| ИТОГО | 64 | ~1 272 | ~7 632 000 | ~31 000 000 ₽ | — | ~4 года |

Рекомендация:Начинать с Волны 1 (ROI +50%, окупаемость 8 мес). Волна 3 требует отдельного бизнес-кейса.

## Распределение по департаментам

| Департамент | Руководитель | Точек AUTO | Точек DASH | Экономия (ч/мес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-01 Агентства | Мурадян О. Ю. | 5 | 0 | ~100 |
| L1-02 Опер. доходы | Баландина О. А. | 7 | 1 | ~200 |
| L1-03 MICE | Питуркин С. А. | 5 | 2 | ~80 |
| L1-04 HR | Жигалина Ю. А. | 3 | 2 | ~30 |
| L1-05 Операционный | Преображенская Т. В. | 10 | 3 | ~300 |
| L1-06 Клиентский сервис | Акопова А. В. | 8 | 3 | ~150 |
| L1-07 IT | Логвинов Г. А. | 5 | 1 | ~80 |
| L1-08 Финансы | Назарикова М. В. | 7 | 4 | ~200 |
| L1-09 Маркетинг | Преображенская Т. В. (и. о.) | 5 | 2 | ~100 |

## Распределение по инструментам

| Инструмент | Категория | Точек | Стоимость | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Low-code | 15 | Уже есть | Основная платформа |
| Power BI | BI | 12 | 15 000 ₽/мес | 15 лицензий |
| Albato | iPaaS | 10 | 3 000 ₽/мес | Интеграции |
| САМО-тур | Встроенное | 5 | Уже есть | Настройка |
| ChatGPT/Midjourney | AI | 3 | 5 000 ₽/мес | Генерация |
| n8n + Python | RPA/iPaaS | 4 | Бесплатно | Open-source |
| BotHelp | Чат-боты | 2 | 2 000 ₽/мес | Telegram/WA |
| RoiStat | SaaS | 2 | ~15 000 ₽/мес | Аналитика |
| Primo RPA/UiPath | RPA | 2 | ~30 000 ₽/мес | GDS→1С |
| ML на заказ | Custom | 2 | ~9 000 000 ₽ | Ценообразование, матчинг |
| Разработка на заказ | Custom | 4 | ~7 500 000 ₽ | Интеграции авиа |

## Ключевые зависимости

P-01 (API САМО) ─────────────────────────────────────────────────┐│ │├── AUTO-011 (САМО → Email) │├── AUTO-035 (САМО → Б24) │├── AUTO-043 (уведомления агентам) │└── AUTO-003 (ценообразование) ──► AUTO-018 (парсинг цен) ││P-02 (Power BI) ──────────────────────────────────────────────────┤│ │├── DASH-01 (P&L) │├── DASH-02 (тайм-лимиты) │├── DASH-04 (воронка) │└── DASH-05 (ценообразование) ││P-04 (Битрикс24) ─────────────────────────────────────────────────┤│ │├── AUTO-009 (маршрутизация) │├── AUTO-041 (согласования) │└── AUTO-002 (контроль документов) ││P-05 (1С выгрузки) ───────────────────────────────────────────────┘│├── DASH-01 (P&L)├── DASH-07 (Cash Flow)└── DASH-08 (ДЗ/КЗ)AUTO-018 (парсинг цен) ────► AUTO-003 (ценообразование)AUTO-008 (база знаний) ────► AUTO-007 (AI-помощник IT)AUTO-022 (Speech Analytics) ────► AUTO-038 (LMS)

## График внедрения

2026│├── Февраль ──┬── P-01, P-02, P-03, P-04, P-05 (Prerequisites)│ └── Волна 1: AUTO-008, AUTO-013, AUTO-016, AUTO-017, AUTO-026│├── Март ─────┬── Волна 1: AUTO-025, AUTO-027, AUTO-028, AUTO-033, AUTO-036│ └── Волна 1: AUTO-039, AUTO-040, AUTO-041, AUTO-043, AUTO-048│├── Апрель ───┬── Волна 2: AUTO-001, AUTO-002, AUTO-004, AUTO-006, AUTO-007│ └── DASH-01, DASH-02, DASH-04│├── Май ──────┬── Волна 2: AUTO-009, AUTO-010, AUTO-011, AUTO-012, AUTO-014│ └── DASH-05, DASH-06, DASH-07, DASH-08│├── Июнь ─────┬── Волна 2: AUTO-018, AUTO-021, AUTO-023, AUTO-024, AUTO-029│ └── DASH-09, DASH-10, DASH-11, DASH-12│├── Июль ─────┬── Волна 2: AUTO-031, AUTO-032, AUTO-034, AUTO-035│ └── DASH-13, DASH-14, DASH-15, DASH-16│├── Август ───┬── Волна 2: AUTO-042, AUTO-044, AUTO-045, AUTO-047│ └── Тендер на Волну 3│├── Сентябрь ─┴── Волна 3: AUTO-003 (ценообразование) — старт│├── Октябрь ──┬── Волна 3: AUTO-005 (GDS→1С) — старт│ └── Волна 3: AUTO-015 (матчинг) — старт│├── Ноябрь ───┬── Волна 3: AUTO-019, AUTO-020 (авиа интеграции)│ └── Волна 3: AUTO-022 (Speech Analytics)│└── Декабрь ──┬── Волна 3: AUTO-038 (LMS), AUTO-046 (U-ON)└── Стабилизация, подготовка отчёта

## Следующие шаги

| # | Действие | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ✅ Дорожная карта создана | — | 18. 02 |
| 2 | ⬜ Утверждение roadmap руководством | Ген. директор | 19. 02 |
| 3 | ⬜ Запуск Prerequisites (P-01 — P-05) | Логвинов Г. А. | 19-28. 02 |
| 4 | ⬜ Разработка ТЗ для Волны 1 | Аналитик | 19. 02 — 07. 03 |
| 5 | ⬜ Внедрение Волны 1 | IT + Департаменты | Март |

Документ создан: 2026-02-18Версия: 1. 0