# Предполагаемый план внедрения автоматизации

Компания:Space TravelВерсия:1. 0Примечание:Документ содержит последовательность внедрения без конкретных дат (даты определяются при старте проекта)

## Структура плана

| Фаза | Название | Инициатив | Суммарная экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка (Prerequisites) | 5 | — |
| 1 | Quick Wins | 15 | ~590 ч/мес |
| 2 | Core (системные улучшения) | 27 | ~550 ч/мес |
| 3 | Advanced (стратегические) | 9 | ~350 ч/мес |

## Фаза 0: Подготовка (Prerequisites)

Цель:Создать инфраструктурную базу для всех последующих автоматизаций.

| ID | Название | Инструмент | Владелец | Длительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Аудит API САМО-тур | САМО-тур | Логвинов Г. А. | ~1 неделя |
| P-02 | Закупка Power BI (15 лицензий) | Microsoft | Логвинов Г. А. | ~1 неделя |
| P-03 | Назначение PM автоматизации | HR | Ген. директор | 1 день |
| P-04 | Конфигурация Битрикс24 | Битрикс24 | Логвинов Г. А. | ~1 неделя |
| P-05 | Подключение 1С к выгрузкам (OData) | 1С | Назарикова М. В. | ~2 недели |

Результат фазы:Готовность систем к интеграциям.

## Фаза 1: Quick Wins

Цель:Быстрые улучшения с минимальными затратами и максимальным эффектом.

### Технические задания (ТЗ)

| ID | Название | Экономия (ч/мес) | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- |
| TZ-03 | САМО алерты (ревизия туров + мониторинг цен) | 33 | P-01 |
| TZ-05 | ИИ-генерация контента | 39 | — |
| TZ-02 | Шаблоны (сметы, КП, задачи) | 90 | P-04 |
| TZ-01 | Интеграция САМО ↔ Битрикс24 | 90 | P-01, P-04 |
| TZ-04 | Маршрутизация и workflow Б24 | 84 | P-04 |
| TZ-06 | Email-рассылки из САМО | 37 | P-01 |

### Автоматизации (AUTO)

| ID | Название | Экономия (ч/мес) | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO-008 | База знаний с поиском | 17 | P-04 |
| AUTO-036 | Шаблоны ответов Outlook | 7 | — |
| AUTO-037 | Пульс-опросы HR | 7 | — |
| AUTO-040 | Определение ФО по городу | 5 | P-04 |
| AUTO-030 | Мониторинг тендеров | 13 | — |
| AUTO-033 | Задачи из писем | 13 | P-04 |
| AUTO-039 | Авто-отправка документов | 18 | P-01 |
| AUTO-043 | Уведомления агентам | 40 | P-01 |
| AUTO-048 | Авторотация рекламы | 22 | — |

Результат фазы:~590 ч/мес экономии, базовые интеграции настроены.

## Фаза 2: Core (системные улучшения)

Цель:Глубокая автоматизация ключевых бизнес-процессов.

### Технические задания (ТЗ)

| ID | Название | Экономия (ч/мес) | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- |
| TZ-09 | Контроль тайм-лимитов авиа | 40 | P-02 |
| TZ-10 | Контроль документов по заявкам | 28 | P-04 |
| TZ-07 | Единая система отчётности (BI) | 86 | P-02, P-05 |
| TZ-08 | Платёжный календарь (Cash Flow) | 22 | P-02, P-05 |
| TZ-11 | Парсинг цен конкурентов | 28 | — |

### Автоматизации (AUTO)

| ID | Название | Экономия (ч/мес) | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO-004 | MICE 24/7 канал | 20 | P-04 |
| AUTO-006 | Замена Invoice Tracker | 26 | P-04 |
| AUTO-007 | AI-помощник IT | 44 | AUTO-008 |
| AUTO-010 | Сверка САМО ↔ GDS | 18 | P-01, P-02 |
| AUTO-012 | RoiStat интеграция | 33 | — |
| AUTO-021 | Переадресация по региону | 9 | — |
| AUTO-023 | Учёт отсутствий | 13 | — |
| AUTO-024 | Мессенджеры → CRM | 28 | P-04 |
| AUTO-029 | BI-аналитика MICE | 17 | P-02 |
| AUTO-031 | Power BI для P&L | 55 | P-02, P-05 |
| AUTO-032 | Автокатегоризация расходов | 26 | P-05 |
| AUTO-034 | Автопроверка тарификации | 17 | P-01 |
| AUTO-035 | Синхронизация агентов САМО↔Б24 | 18 | P-01, P-04 |
| AUTO-042 | Шаблоны интеграций DMC | 7 | — |
| AUTO-044 | Контроль лимитов агентств | 17 | P-01 |
| AUTO-045 | Автодиспетчер 28 направлений | 25 | P-04 |
| AUTO-047 | Compliance ЕФРТА/Турпомощь | 8 | — |

Результат фазы:~550 ч/мес экономии, полная отчётность в Power BI.

## Фаза 3: Advanced (стратегические проекты)

Цель:Сложные проекты с высоким потенциалом, требующие внешних подрядчиков.

### Технические задания (ТЗ)

| ID | Название | Экономия (ч/мес) | Зависит от | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TZ-12 | GDS → 1С интеграция | 81 | P-05 | Требуется тендер |
| TZ-13 | Динамическое ценообразование | 55 | P-01, TZ-11 | Требуется тендер |

### Автоматизации (AUTO)

| ID | Название | Экономия (ч/мес) | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO-003 | Динамическое ценообразование (алгоритм) | 55 | P-01, TZ-11 |
| AUTO-005 | GDS → 1С автоимпорт | 81 | P-05 |
| AUTO-015 | Матчинг гостиниц | 50 | — |
| AUTO-019 | FlyDubai (NDC API) | 18 | — |
| AUTO-020 | Уральские авиалинии U6 | 13 | — |
| AUTO-022 | ИИ-анализ звонков (Speech Analytics) | 15 | — |
| AUTO-038 | LMS-система обучения | 11 | — |

Результат фазы:~350 ч/мес экономии, полная автоматизация ценообразования.

## Рекомендуемая последовательность внедрения

Фаза 0: Подготовка│├─→ P-01: Аудит API САМО-тур├─→ P-02: Закупка Power BI├─→ P-03: Назначение PM├─→ P-04: Конфигурация Битрикс24└─→ P-05: Подключение 1С OData│▼Фаза 1: Quick Wins (~2-3 месяца)│├─→ TZ-03: САМО алерты├─→ TZ-05: ИИ-контент├─→ TZ-02: Шаблоны├─→ TZ-01: САМО ↔ Битрикс24├─→ TZ-04: Workflow Б24└─→ TZ-06: Email из САМО│▼Фаза 2: Core (~4-5 месяцев)│├─→ TZ-09: Тайм-лимиты├─→ TZ-10: Контроль документов├─→ TZ-07: BI-отчётность├─→ TZ-08: Cash Flow└─→ TZ-11: Парсинг цен│▼Фаза 3: Advanced (~4-6 месяцев)│├─→ TZ-12: GDS → 1С (тендер)└─→ TZ-13: Динамическое ценообразование (тендер)

## Ключевые зависимости

| Блокирующая задача | Блокирует |
| --- | --- |
| P-01 (Аудит САМО API) | TZ-01, TZ-03, TZ-06, AUTO-039, AUTO-043 и др. |
| P-02 (Power BI) | TZ-07, TZ-08, TZ-09, AUTO-029, AUTO-031 |
| P-04 (Конфигурация Б24) | TZ-01, TZ-02, TZ-04, AUTO-006, AUTO-024 |
| P-05 (1С OData) | TZ-07, TZ-08, TZ-12, AUTO-031, AUTO-032 |
| TZ-11 (Парсинг цен) | TZ-13 (динамическое ценообразование) |

## Ресурсные требования

| Роль | Загрузка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| PM автоматизации | 100% | Назначить до старта |
| IT-отдел (6 чел.) | 50-70% | Основная команда |
| Подрядчик 1С | Проектно | Фазы 0, 2 |
| Подрядчик BI | Проектно | Фазы 2 |
| Подрядчик RPA/ML | Тендер | Фаза 3 |

## Критерии успеха

| Фаза | Критерий | Метрика |
| --- | --- | --- |
| 0 | Инфраструктура готова | Все 5 prerequisites выполнены |
| 1 | Quick Wins реализованы | ≥500 ч/мес экономии |
| 2 | Отчётность автоматизирована | P&L формируется автоматически |
| 3 | Ценообразование автоматизировано | ≥50% цен формируются динамически |

Документ создан: 2026-02-19