# ТЗ-19: Мессенджеры → CRM

Версия: 1.0 Дата: 2026-02-25 Статус: Планируется Волна: 4 (Развитие) Владелец: Преображенская Т. В. (операционный)

## 1. Метаданные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ID | TZ-19 |
| Название | Мессенджеры → CRM |
| Приоритет | Средний |
| Категория | Интеграция |
| AUTO-точки | AUTO-024 |
| Экономия | 28 ч/мес |
| Затронутые отделы | Продажи, Клиентский сервис |

## 2. Проблема (AS-IS)

### 2.1. Текущее состояние

AUTO-024: Интеграция мессенджеров с CRM - Переписка с клиентами в Telegram/WhatsApp не фиксируется в CRM - Время на ручной перенос информации: 28 ч/мес - Потеря контекста при передаче клиента между менеджерами

### 2.2. Детализация проблемы

- Разрозненные каналы:

  - Telegram (личные аккаунты менеджеров)

  - WhatsApp (бизнес-аккаунт + личные)

  - Max (VK Messenger)

  - Битрикс24 (открытые линии)

- Последствия:

  - Менеджер уволился — история переписки потеряна

  - Клиент пишет в выходные — никто не видит

  - Руководитель не контролирует коммуникации

- Масштаб проблемы:

  - ~40% клиентов предпочитают мессенджеры email

  - ~200 диалогов в мессенджерах ежедневно

### 2.3. Боли пользователей

- Менеджеры: Ручной перенос данных, дублирование работы

- Руководители: Нет видимости коммуникаций команды

- Клиенты: Повторные вопросы при смене менеджера

## 3. Цель (TO-BE)

### 3.1. Целевое состояние

- Единое окно — все мессенджеры в интерфейсе Битрикс24

- Автоматическая фиксация — переписка сохраняется в карточке клиента

- Распределение обращений — автоматическая маршрутизация по менеджерам

### 3.2. Ожидаемые результаты

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной перенос данных | 28 ч/мес | 3 ч/мес | -89% |
| Время ответа в мессенджерах | 2-4 часа | < 30 мин | -75% |
| Потеря истории при увольнении | Да | Нет | 100% |

## 4. Объём работ

### 4.1. Включено в ТЗ

| # | Компонент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интеграция Telegram | Подключение ботов и личных аккаунтов |
| 2 | Интеграция WhatsApp | WhatsApp Business API |
| 3 | Агрегация в Б24 | Открытые линии, единое окно |
| 4 | Автопривязка к сделкам | Распознавание клиента, привязка к CRM |
| 5 | Маршрутизация | Распределение обращений по менеджерам |
| 6 | История коммуникаций | Хранение всей переписки в карточке |

### 4.2. Исключено из ТЗ

- Интеграция с личными Telegram-аккаунтами (только боты)

- Голосовые и видеозвонки в мессенджерах

- Автоматические ответы (чат-бот — отдельный TZ-15)

## 5. Входные и выходные данные

### 5.1. Входные данные

| Источник | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| Telegram | Сообщения, контакты | Bot API |
| WhatsApp | Сообщения, контакты | Business API |
| Битрикс24 | Клиенты, сделки | REST API |

### 5.2. Выходные данные

| Получатель | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Лиды из мессенджеров | Сделки |
| CRM | История переписки | Таймлайн |
| Менеджеры | Уведомления о сообщениях | Push / Email |
| Руководители | Отчёт по коммуникациям | Дашборд |

## 6. Технические требования

### 6.1. Интеграции

| Система | Тип интеграции | Метод |
| --- | --- | --- |
| Telegram | Чтение + отправка | Telegram Bot API |
| WhatsApp | Чтение + отправка | WhatsApp Business API (через провайдера) |
| Битрикс24 | Двусторонняя | REST API + Открытые линии |

### 6.2. Нефункциональные требования

| Требование | Значение |
| --- | --- |
| Задержка доставки сообщения | < 5 секунд |
| Хранение истории | 3 года |
| Одновременные диалоги | До 50 на менеджера |
| Доступность | 99.5% |

## 7. План реализации

| Фаза | Задачи | Срок | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Аудит текущих каналов | Инвентаризация аккаунтов, оценка объёмов | 1 неделя | 20 ч |
| 2. Настройка Telegram | Создание ботов, интеграция с Б24 | 2 недели | 40 ч |
| 3. Настройка WhatsApp | Подключение провайдера, интеграция | 3 недели | 60 ч |
| 4. Автопривязка к CRM | Распознавание клиента, связь с карточкой | 2 недели | 50 ч |
| 5. Маршрутизация | Правила распределения, очереди | 2 недели | 40 ч |
| 6. Тестирование и обучение | Пилот, документация, обучение | 2 недели | 30 ч |
| ИТОГО |  | 12 недель | 240 ч |

## 8. Критерии приёмки

| # | Критерий | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сообщения из Telegram появляются в Б24 < 5 сек | Замер времени |
| 2 | Сообщения из WhatsApp появляются в Б24 < 5 сек | Замер времени |
| 3 | Переписка привязана к карточке клиента | Проверка 50 диалогов |
| 4 | Маршрутизация распределяет обращения | Тест 20 обращений |
| 5 | История сохраняется при увольнении менеджера | Тест смены ответственного |

## 9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограничения WhatsApp API | Средняя | Высокое | Выбор надёжного провайдера (360dialog, Twilio) |
| Сопротивление менеджеров | Средняя | Среднее | Демонстрация удобства, обучение |
| Нарушение конфиденциальности | Низкая | Высокое | Политики, согласие клиентов |

## 10. Оценка

### 10.1. Трудозатраты

| Роль | Часы |
| --- | --- |
| Аналитик | 40 |
| Разработчик интеграций | 140 |
| Администратор Б24 | 40 |
| QA | 20 |
| ИТОГО | 240 ч |

### 10.2. Стоимость

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка (240 ч × 3 000 ₽) | 720 000 ₽ |
| WhatsApp Business API | ~15 000 ₽/мес |
| ИТОГО (разработка) | 720 000 ₽ |

### 10.3. ROI

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 25 ч/мес (28 - 3) |
| Экономия в рублях (L3, 595 ₽/ч) | 178 500 ₽/год |
| Затраты на разработку | 720 000 ₽ |
| Срок окупаемости | ~48 месяцев |
| Качественные benefits | Контроль коммуникаций, снижение SLA ответа |

Документ создан: 2026-02-25 Версия: 1.0