# ТЗ-20: Тендеры и DMC-партнёры

Версия: 1.0 Дата: 2026-02-25 Статус: Планируется Волна: 4 (Развитие) Владелец: Питуркин С. А. (MICE)

## 1. Метаданные

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ID | TZ-20 |
| Название | Тендеры и DMC-партнёры |
| Приоритет | Средний |
| Категория | Автоматизация |
| AUTO-точки | AUTO-030, AUTO-042 |
| Экономия | 20 ч/мес |
| Затронутые отделы | MICE, Продуктовый отдел |

## 2. Проблема (AS-IS)

### 2.1. Текущее состояние

AUTO-030: Автоматизация подачи на тендеры - Ручной мониторинг тендерных площадок - Время выполнения: 11 ч/мес - Пропуск релевантных тендеров из-за нехватки времени

AUTO-042: Автоматизация работы с DMC-партнёрами - Ручной запрос цен и условий у DMC (принимающих компаний) - Время выполнения: 9 ч/мес - Долгое ожидание ответов, ручное сравнение предложений

### 2.2. Детализация проблемы

- Тендеры:

  - 5+ тендерных площадок для мониторинга

  - ~50 релевантных тендеров в месяц

  - Подготовка документации на каждый: 2-3 часа

- DMC-партнёры:

  - 30+ активных DMC в разных странах

  - Запрос цен: email, мессенджеры, звонки

  - Нет единой базы условий и цен

### 2.3. Боли пользователей

- MICE-менеджеры: Рутинный мониторинг вместо работы с клиентами

- Продуктовый отдел: Долгий сбор информации от DMC

- Руководство: Упущенные тендеры = упущенная выручка

## 3. Цель (TO-BE)

### 3.1. Целевое состояние

- Автомониторинг тендеров — алерты о релевантных тендерах

- База DMC — единый справочник с условиями и контактами

- Шаблоны запросов — автоматическая рассылка запросов DMC

### 3.2. Ожидаемые результаты

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг тендеров | 11 ч/мес | 3 ч/мес | -73% |
| Работа с DMC | 9 ч/мес | 3 ч/мес | -67% |
| ИТОГО | 20 ч/мес | 6 ч/мес | -70% |

## 4. Объём работ

### 4.1. Включено в ТЗ

| # | Компонент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парсер тендерных площадок | Мониторинг zakupki. gov. ru, B2B-Center и др. |
| 2 | Фильтрация по критериям | Отбор релевантных тендеров (туризм, MICE) |
| 3 | Алерты о тендерах | Email/Telegram уведомления |
| 4 | База DMC-партнёров | Справочник с контактами, условиями, историей |
| 5 | Шаблоны запросов | Автогенерация писем с запросом цен |
| 6 | Сравнение предложений | Таблица сравнения ответов DMC |

### 4.2. Исключено из ТЗ

- Автоматическая подача заявок на тендеры (только мониторинг)

- Интеграция с ЭЦП (электронная подпись)

- Автоматические переговоры с DMC

## 5. Входные и выходные данные

### 5.1. Входные данные

| Источник | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| zakupki. gov. ru | Тендеры госзакупок | API / парсинг |
| B2B-Center | Коммерческие тендеры | API / парсинг |
| DMC-партнёры | Условия, цены | Email / Excel |
| CRM | Исторические сделки с DMC | Битрикс24 API |

### 5.2. Выходные данные

| Получатель | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| MICE-менеджеры | Алерты о тендерах | Email / Telegram |
| Продуктовый отдел | База DMC | Web-интерфейс |
| Руководство | Отчёт по тендерам | Excel / Дашборд |

## 6. Технические требования

### 6.1. Интеграции

| Система | Тип интеграции | Метод |
| --- | --- | --- |
| zakupki. gov. ru | Чтение | API / RSS |
| B2B-Center | Чтение | API / парсинг |
| Битрикс24 | Двусторонняя | REST API |
| Email | Отправка запросов | SMTP |
| Telegram | Уведомления | Bot API |

### 6.2. Критерии фильтрации тендеров

| Критерий | Значение |
| --- | --- |
| ОКПД2 | 79.1 (турагентства), 79.9 (прочий туризм) |
| Регион | Вся Россия |
| Сумма | > 100 000 ₽ |
| Ключевые слова | туризм, MICE, конференция, мероприятие, отдых |

### 6.3. Нефункциональные требования

| Требование | Значение |
| --- | --- |
| Частота проверки тендеров | Каждые 4 часа |
| Время доставки алерта | < 30 минут после публикации |
| Хранение данных DMC | Бессрочно |

## 7. План реализации

| Фаза | Задачи | Срок | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ требований | Критерии фильтрации, структура базы DMC | 1 неделя | 20 ч |
| 2. Парсер тендеров | Подключение площадок, фильтрация | 3 недели | 60 ч |
| 3. Система алертов | Уведомления, настройки пользователей | 2 недели | 30 ч |
| 4. База DMC | Структура, интерфейс, импорт данных | 3 недели | 60 ч |
| 5. Шаблоны запросов | Генерация писем, отправка | 2 недели | 30 ч |
| 6. Тестирование и запуск | Пилот, обучение | 1 неделя | 20 ч |
| ИТОГО |  | 12 недель | 220 ч |

## 8. Критерии приёмки

| # | Критерий | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Релевантные тендеры выявляются в течение 4 часов | Мониторинг 2 недели |
| 2 | Фильтрация отсекает нерелевантные тендеры >90% | Анализ 100 тендеров |
| 3 | База DMC содержит все активные партнёрства | Сверка с текущим списком |
| 4 | Шаблоны запросов отправляются корректно | Тест 20 запросов |
| 5 | Алерты доставляются в Telegram | Проверка 10 уведомлений |

## 9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение структуры тендерных площадок | Средняя | Среднее | Модульная архитектура парсера |
| Блокировка парсинга | Низкая | Высокое | Соблюдение robots. txt, API где возможно |
| Неполнота данных DMC | Средняя | Низкое | Постепенное наполнение, обратная связь |

## 10. Оценка

### 10.1. Трудозатраты

| Роль | Часы |
| --- | --- |
| Аналитик | 40 |
| Разработчик backend | 140 |
| Разработчик frontend | 30 |
| QA | 10 |
| ИТОГО | 220 ч |

### 10.2. Стоимость

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка (220 ч × 3 000 ₽) | 660 000 ₽ |
| Серверы / облако | ~5 000 ₽/мес |
| ИТОГО (разработка) | 660 000 ₽ |

### 10.3. ROI

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 14 ч/мес (20 - 6) |
| Экономия в рублях (L2, 1 190 ₽/ч) | 199 920 ₽/год |
| Затраты на разработку | 660 000 ₽ |
| Срок окупаемости | ~40 месяцев |
| Качественные benefits | Больше выигранных тендеров, быстрее ответы клиентам |

Документ создан: 2026-02-25 Версия: 1.0