## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ

## Slide 2: Анализ и оптимизация бизнес-процессов Space Travel
Версия: 4.0 | Дата: 22 февраля 2026

## Slide 3: Слайд 1: Титульный

## Slide 4: Анализ и оптимизация бизнес-процессов туроператора Space Travel
Программа автоматизации на основе данных анкет сотрудников
22 февраля 2026 г.

## Slide 5: Слайд 2: О компании

## Slide 6: Space Travel в цифрах
Источник данных: Анкеты L1 (9 директоров), организационная структура
№ | Показатель | Значение
1 | Департаментов | 9
2 | Сотрудников | 211
3 | Региональных офисов | 10 городов
4 | IT-систем | 42
5 | Интеграций | 47

## Slide 7
Основные направления
№ | Направление | Сотрудников
1 | Агентские продажи | 72
2 | Операционная деятельность | 50
3 | Корпоративные мероприятия и обслуживание | 6

## Slide 8: Слайд 3: Цель проекта

## Slide 9: Что мы сделали
Провели комплексный анализ бизнес-процессов на основе объективных данных из анкет сотрудников
Источники данных
№ | Уровень | Кто | Анкет
1 | Директора | Руководители департаментов | 9
2 | Руководители | Начальники отделов | 37
3 | Исполнители | Специалисты, операторы | 150
— | ИТОГО |  | 196

## Slide 10: Слайд 4: Методология

## Slide 11: Объективный подход
Формула расчёта
Часы/месяц = время_выполнения × частота
Что мы измерили
Источник данных: Анкеты L3 (150 исполнителей), файл automation/4.2_L3_objective_calculation.json
№ | Показатель | Значение
1 | Задач описано | 1 533
2 | Вся работа компании | 30 593 ч/мес
3 | Штатных единиц* | 174 сотрудника

## Slide 12
*Штатная единица = 176 рабочих часов в месяц
Все расчёты основаны только на данных анкет — без экспертных оценок

## Slide 13: Слайд 5: Что теряет компания

## Slide 14: 58% рабочего времени — рутина
Источник данных: Анкеты L3 (150 исполнителей)
№ | Уровень рутины | Время | Штат. ед. | %
1 | Очень высокий | 7 445 ч | 42 | 24%
2 | Высокий | 10 432 ч | 59 | 34%
3 | Средний | 9 075 ч | 52 | 30%
4 | Низкий | 3 639 ч | 21 | 12%

## Slide 15
Вывод
102 сотрудника (из 174) заняты работой, которую можно автоматизировать

## Slide 16: Слайд 6: 64 точки автоматизации

## Slide 17: Выявленный потенциал
Источник данных: Анкеты L2 (37 руководителей) Расчёт экономии: Дифференцированные ставки L1/L2/L3 (HR-директор Жигалина Ю.А.)
№ | Показатель | Значение
1 | Точек автоматизации | 64
2 | Чистая экономия | 1 272 ч/мес
3 | Экономия в год | ~13,9 млн руб

## Slide 18
По категориям
№ | Категория | Точек | Экономия
1 | Рутина | 35 | 714 ч/мес
2 | Узкие места | 16 | 387 ч/мес
3 | Интеграция | 13 | 188 ч/мес

## Slide 19: Слайд 7: Связь целей и автоматизации

## Slide 20: Цель директора → Задача руководителя → Функция исполнителя → Автоматизация
Примеры
Источник данных: Анкеты L1 (директора), привязка AUTO к целям
№ | Департамент | Цель | Инициативы автоматизации
1 | Агентства | Выручка +15% | АВТО-043, 044, 046
2 | Операционный | Время -25% | АВТО-001, 009, 025
3 | Финансы | Точность 99%+ | АВТО-005, 031, 014

## Slide 21
Каждая точка автоматизации привязана к бизнес-цели

## Slide 22: Слайд 8: Топ-5 быстрых побед

## Slide 23: Волна 1 — быстрые результаты
Источник данных: Анкеты L2 (руководители)
№ | Инициатива | Было | Стало
1 | Шаблоны коммерческих предложений | С нуля в Excel | Из САМО за 5 мин
2 | Алерты САМО | Ручная проверка | Автоуведомления
3 | ИИ-контент | 2 ч на баннер | 5 мин (нейросеть)
4 | Email-рассылки | Копипаст цен | Автоподстановка
5 | Маршрутизация | 15 мин/заявку | Автоматически

## Slide 24
Общая экономия: ~500 ч/мес (ставка L3=595 руб/ч)

## Slide 25: Слайд 9: Финансовый эффект

## Slide 26: Экономия и инвестиции
Экономия
Источник расчёта: Дифференцированные ставки L1=1 786, L2=1 190, L3=595 руб/ч
№ | Показатель | Значение
1 | Экономия времени | 1 272 ч/мес
2 | Экономия в год | 15 264 ч/год
3 | В деньгах | ~13,9 млн руб/год

## Slide 27
Инвестиции
Стоимость будет уточнена по коммерческим предложениям подрядчиков
№ | Волна | Оценка затрат
1 | Волна 1 | 500 тыс – 2 млн
2 | Волна 2 | 1 – 3 млн
3 | Волна 3 | 5 – 15 млн

## Slide 28: Слайд 10: 13 технических заданий

## Slide 29: Технические задания разработаны
Источник данных: Файлы tz/TZ_01...TZ_13
№ | Волна | Задания | Инструмент
1 | Волна 1 | ТЗ-01…ТЗ-08 | Платформа интеграций, Битрикс24, аналитика Power BI
2 | Волна 2 | ТЗ-09…ТЗ-11 | Power BI, n8n, Битрикс24
3 | Волна 3 | ТЗ-12, ТЗ-13 | Роботизация процессов, машинное обучение (тендер)

## Slide 30
Файлы готовы к передаче подрядчикам
№ | Файл
1 | tz/TZ_01_SAMO_Bitrix.md
2 | …
13 | tz/TZ_13_Dynamic_Pricing.md

## Slide 31: Слайд 11: Дорожная карта

## Slide 32: План внедрения 2026
Источник: Дорожная карта (файл tz/4.4_automation_roadmap.md)
1 кв. 2026: [Подготовка] → [Волна 1 начало] 2 кв. 2026: [Волна 1 завершение] → [Волна 2 начало] 3 кв. 2026: [Волна 2 завершение] → [Волна 3 начало] 4 кв. 2026: [Волна 3 завершение] → [Оценка эффекта]
Первые шаги (немедленно)
№ | ID | Действие | Кто
1 | П-01 | Аудит программного интерфейса САМО | IT
2 | П-02 | Закупка Power BI | IT
3 | П-03 | Назначить менеджера проекта автоматизации | Ген. директор

## Slide 33: Слайд 12: Риски

## Slide 34: Открытые риски
Источник данных: Анкеты L1 (директора), L2 (руководители), анализ IT-ландшафта
№ | Риск | Влияние | Статус
1 | Вакансия директора по маркетингу | Нет стратегии | 🟠 И.о. назначен
2 | Тайм-лимиты ~15% | Потеря брони | 🔴 КРИТИЧНО
3 | Программный интерфейс САМО не проверен | Риск для ТЗ-01,03,06 | 🟠 Требует П-01

## Slide 35
Меры снижения рисков
№ | Риск | Решение
1 | Тайм-лимиты | ТЗ-09 — панель мониторинга тайм-лимитов (критический)
2 | API САМО | П-01 — аудит программного интерфейса с резервным планом

## Slide 36: Слайд 13: Регламенты

## Slide 37: 69 регламентов подготовлены
Источник данных: Файл processes/5.0_regulations_registry.md
№ | Процесс | Регламентов
1 | БП-01: От заявки до оплаты | 16
2 | БП-02: Маркетинг | 7
3 | БП-03: Корпоративные мероприятия | 7
4 | БП-04: Финансы | 9
5 | БП-05: Турпродукт | 6
6 | БП-06: Поддержка | 5
7 | БП-07: Агентская сеть | 6
8 | БП-08: HR, IT, Администрирование | 13

## Slide 38
Оптимизация: 140 → 69 регламентов (−51%)

## Slide 39: Слайд 14: Следующие шаги

## Slide 40: Что нужно сделать
Немедленно
№ | Действие | Кто
1 | Назначить менеджера проекта автоматизации | Ген. директор
2 | Запустить П-01 (программный интерфейс САМО) | IT
3 | Закупить Power BI | IT

## Slide 41
1-2 кварталы 2026
№ | Действие | Кто
4 | Внедрить ТЗ-09 (тайм-лимиты) | Менеджер проекта + IT
5 | Начать ТЗ-07 (Power BI) | Менеджер проекта + Финансы
6 | Запустить тендер на ТЗ-12 | Менеджер проекта

## Slide 42: Слайд 15: Итоги и контакты

## Slide 43: Что получит компания
Источник расчёта: Дифференцированные ставки L1/L2/L3 (HR-директор Жигалина Ю.А.)
№ | Показатель | Значение
1 | Экономия | ~13,9 млн руб/год
2 | Высвобождение сотрудников | ~7 штатных единиц
3 | Снижение рисков | Тайм-лимиты, финансы
4 | Повышение качества | Индекс лояльности, скорость

## Slide 44
Документы переданы
№ | Документ | Статус
1 | Финальный отчёт (25 страниц) | ✅
2 | 13 технических заданий (файлы Markdown) | ✅
3 | 69 регламентов (реестр) | ✅
4 | Дорожная карта | ✅

## Slide 45
Спасибо за внимание!
Вопросы?

## Slide 46
Документ подготовлен: 22 февраля 2026 г. Версия: 4.0 Полный отчёт: ФИНАЛЬНЫЙ_ОТЧЁТ_ЗАЩИТА.md

## Slide 47
Изменения в версии 4.0: - Добавлена нумерация во все таблицы и списки - Указаны источники данных для всех расчётов - Указаны ставки (L1/L2/L3) для всех расчётов экономии