# BP-02: Маркетинговая кампания

Версия:1. 0Дата:2026-02-17Статус:Описан

## 1. Общая информация

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ID процесса | BP-02 |
| Название | Маркетинговая кампания |
| Владелец | Директор Департамента маркетинга (ВАКАНСИЯ) |
| Фактическое управление | Колдаева А. В. (Отдел рекламы), Седых (Контент), Четверик (Маркетинг) |
| Критичность | 🟠 ВЫСОКИЙ |
| Влияние | Лидогенерация, узнаваемость бренда, партнёрские бюджеты |
| Частота | 10-20 кампаний/месяц (различного масштаба) |

## 2. Границы процесса

### Триггер (вход)

- Запрос партнёра на совместное мероприятие/рекламу

- Запрос от Отдела продукта на продвижение направления

- Плановая маркетинговая активность (из годового плана)

- Запуск нового продукта или направления

### Результат (выход)

- Проведённая кампания/мероприятие

- Привлечённые лиды (для B2C) или охват агентов (для B2B)

- Измеренный ROI (при наличии аналитики)

- Отчёт для партнёра (при партнёрской кампании)

## 3. Участники процесса

| Роль | Подразделение | Кол-во | Ответственность |
| --- | --- | --- | --- |
| Менеджер по рекламе | Отдел рекламы | 6 | Организация мероприятий, работа с партнёрами, СМИ |
| Контент-менеджер | Отдел контент-маркетинга | 8 | Тексты, дизайн, email-рассылки, вебинары |
| Маркетолог | Отдел маркетинга | 4 | Аналитика, B2C-реклама, RoiStat |
| КАМ | Отдел по работе с ключевыми клиентами | — | Набор агентов на мероприятия |
| Региональный менеджер | Региональные офисы | — | Мероприятия в регионах |
| Продуктолог | Отдел продукта | — | Информация о направлении |
| ИТОГО | 6 подразделений | 18 | — |

## 4. Типы маркетинговых кампаний

### 4. 1. Мероприятия с партнёрами (B2B)

Описание:Бизнес-завтраки, презентации отелей/направлений для агентств.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Частота | 2-4 мероприятия/месяц |
| Бюджет | Партнёрский + собственный |
| Участники | 30-100 агентов |
| Города | Москва, СПб, регионы |

### 4. 2. Маркетинговые соглашения с партнёрами

Описание:Комплекс активностей (рассылки, баннеры, вебинары) за партнёрский бюджет.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Частота | 5-10 соглашений/месяц |
| Бюджет | 100% партнёрский |
| Каналы | Email, сайт, соцсети |

### 4. 3. B2C-реклама

Описание:Привлечение конечных туристов через digital-каналы.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Частота | Постоянно |
| Бюджет | Собственный |
| Каналы | Контекст, SMM, SEO |

### 4. 4. Вебинары для агентов

Описание:Онлайн-презентации направлений и продуктов.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Частота | 4-8 вебинаров/месяц |
| Платформа | МТС Линк |
| Участники | 50-200 агентов |

## 5. Этапы процесса (на примере мероприятия с партнёром)

### Этап 1: Инициация кампании

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Исполнитель | Отдел рекламы |
| SLA | 1-2 дня |
| Точка передачи | Внутреннее согласование |

Действия:1. Получение запроса (от партнёра / руководства / плана)2. Оценка возможностей и ресурсов3. Подбор даты и формата4. Предварительное согласование с КАМ/регионами

### Этап 2: Планирование и поиск подрядчиков

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Исполнитель | Отдел рекламы |
| SLA | 3-5 дней |
| Точка передачи | → Финансовый департамент (счета) |

Действия:1. Поиск площадки для мероприятия2. Подбор подрядчиков (фото, звук, ведущий, кейтеринг)3. Формирование сметы4. Согласование бюджета с партнёром

Проблемы:- ⚠️ Несвоевременные ответы от подрядчиков- ⚠️ Накладки по датам

### Этап 3: Документооборот и согласование

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Исполнитель | Отдел рекламы, Юрист, Финансовый департамент |
| SLA | 3-5 дней |
| Точка передачи | → Отдел контент-маркетинга |

Действия:1. Выставление счёта партнёру (через Финансовый департамент)2. Согласование договора с подрядчиками (через Юриста)3. Контроль подписания документов4. Получение оплаты от партнёра

Проблемы:- ⚠️ Задержки согласования договоров- ⚠️ Несвоевременные ответы от партнёров

### Этап 4: Набор участников

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Исполнитель | КАМ / Региональные офисы |
| SLA | 1-3 недели |
| Точка передачи | → Отдел рекламы (списки) |

Действия:1. Постановка задачи в Битрикс242. Рассылка приглашений агентам3. Регистрация участников4. Напоминания и подтверждение явки

Проблемы:- ⚠️ Низкий отклик на приглашения- ⚠️ No-show (неявка зарегистрированных)

### Этап 5: Подготовка контента

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Исполнитель | Отдел контент-маркетинга |
| SLA | 5-7 дней |
| Точка передачи | → Партнёр (согласование) |

Действия:1. Создание брендированных материалов (фотозона, меню, полиграфия)2. Подготовка презентации3. Согласование всех материалов с партнёром4. Печать и доставка материалов

Проблемы:- ⚠️ Высокая загрузка дизайнера (1 человек)- ⚠️ Задержки согласования с партнёром

### Этап 6: Проведение мероприятия

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Исполнитель | Отдел рекламы, КАМ, Отдел продукта |
| SLA | День мероприятия |
| Точка передачи | — |

Действия:1. Контроль площадки и подрядчиков (Отдел рекламы)2. Встреча и регистрация агентов (КАМ)3. Презентация направления (Отдел продукта)4. Нетворкинг и фотосессия

Проблемы:- ⚠️ Форс-мажоры (технические сбои, неявка спикера)

### Этап 7: Отчётность и анализ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Исполнитель | Отдел рекламы, Контент-маркетинг |
| SLA | 3-5 дней после мероприятия |
| Точка передачи | → Партнёр, → Руководство |

Действия:1. Сбор фотоотчёта от фотографа2. Получение списков участников от КАМ3. Сбор обратной связи от партнёра4. Публикация отчёта в соцсетях5. Формирование итогового отчёта с KPI6. Закрывающие документы в бухгалтерию

## 6. Диаграмма процесса

### Легенда диаграммы

| Элемент | Значение |
| --- | --- |
| ┌─────┐ | Этап процесса |
| ────► | Направление потока |
| (время) | SLA или длительность этапа |
| ✓ | Завершение процесса |

┌───────────────┐│ ЗАПРОС ││ (партнёр / ││ план / продукт)│└───────┬───────┘│▼┌───────────────┐ ┌───────────────┐│ ИНИЦИАЦИЯ │────►│ ПЛАНИРОВАНИЕ ││ (2 дня) │ │ (5 дней) │└───────────────┘ └───────┬───────┘│┌─────────────────────┼─────────────────────┐▼ ▼ ▼┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌───────────────┐│ ФИНАНСЫ │ │ ЮРИСТ │ │ КАМ ││ (счета) │ │ (договоры) │ │ (набор) │└───────┬───────┘ └───────┬───────┘ └───────┬───────┘│ │ │└─────────────────────┼─────────────────────┘│▼┌───────────────┐│ КОНТЕНТ │────► Партнёр│ (7 дней) │ (согласование)└───────┬───────┘│▼┌───────────────┐│ МЕРОПРИЯТИЕ ││ (1 день) │└───────┬───────┘│▼┌───────────────┐│ ОТЧЁТ │────► Партнёр ✓│ (5 дней) │────► Руководство ✓└───────────────┘

## 7. Системы и инструменты

| Система | Роль в процессе |
| --- | --- |
| Битрикс24 | Постановка задач, коммуникации |
| Email | Коммуникация с партнёрами |
| Invoice Tracker | Контроль счетов партнёрам |
| МТС Линк | Платформа для вебинаров |
| Google Таблицы | Списки участников, планирование |
| Соцсети (TG, VK) | Публикация отчётов |
| RoiStat | Сквозная аналитика (в процессе внедрения) |

## 8. KPI процесса

| Метрика | Целевое значение | Текущее | Метод измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество мероприятий/месяц | ≥4 | 3-4 | Подсчёт |
| Средняя явка на мероприятие | ≥70% | ~50% | Регистрация vs факт |
| Посещаемость вебинаров | ≥100 чел | ~80 | МТС Линк |
| Партнёрские бюджеты/год | Рост 20% | Нет данных | Invoice Tracker |
| ROI рекламных кампаний | ≥300% | Нет данных | RoiStat (после внедрения) |
| Open Rate email-рассылок | ≥25% | ~18% | Email-платформа |

## 9. Риски и проблемы

### Критические

| Проблема | Причина | Влияние |
| --- | --- | --- |
| Вакансия директора | Нет руководителя L1 | Отсутствие единой стратегии |
| Нет сквозной аналитики | RoiStat не внедрён | Невозможно измерить ROI |

### Высокие

| Проблема | Причина | Влияние |
| --- | --- | --- |
| Устаревшие цены в рассылках | Ручной сбор от продуктологов | Некорректная информация |
| Высокая загрузка дизайнера | 1 специалист на все задачи | Задержки креативов |
| Низкая посещаемость вебинаров | Слабый отклик, технические проблемы | Низкий охват |

## 10. Точки автоматизации

| ID | Название | Описание | Ожидаемый эффект | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-MKT-01 | Интеграция САМО→Email | Автоматическое обновление цен и ссылок | -50% ошибок в рассылках | 🟠 HIGH |
| AUTO-MKT-02 | RoiStat | Полная сквозная аналитика | ROI-дашборды в реалтайме | 🟠 HIGH |
| AUTO-MKT-03 | ИИ для дизайна | Генерация базовых визуалов | +20% скорость креативов | 🟡 MEDIUM |
| AUTO-MKT-04 | Шаблоны задач Битрикс | Стандартизация процесса мероприятий | -30% время планирования | 🟡 MEDIUM |
| AUTO-MKT-05 | Авторассылка напоминаний | Напоминания участникам о мероприятиях | +15% явка | 🟡 MEDIUM |

## 11. Рекомендации

### Немедленные действия

- Закрыть вакансию директора по маркетингу— критически важно для единой стратегии

- Завершить внедрение RoiStat— необходимо для измерения эффективности

- Создать интеграцию САМО→Email— для актуальных цен в рассылках

### Среднесрочные

- Разработать единую маркетинговую стратегию на год

- Внедрить систему управления партнёрскими бюджетами

- Автоматизировать процесс набора участников на мероприятия

## 12. Связанные документы

- L1_json/MKT_Департамент_маркетинга_MODELED. json— Смоделированная анкета L1

- L2_json/36._Колдаева_Отдел_рекламы. json— Анкета отдела рекламы

- L2_json/37._Седых_Отдел_контент-маркетинга. json— Анкета контент-маркетинга

- L2_json/38._Четверик_Отдел_маркетинга. json— Анкета отдела маркетинга

- docs/2. 1_department_interactions. json— Взаимодействия подразделений