# Граф зависимостей автоматизации Space Travel

Версия:1. 0Дата:2026-02-17Назначение:Определить правильную последовательность внедрения — что нужно сделать раньше, что разблокирует другие точки, что можно делать параллельно.

Ключевой вывод:Без Волны 0 (5 prerequisites) большинство точек Волны 1 либо заблокированы, либо дадут неполный результат. Начинать автоматизацию нужно с 2-недельного подготовительного блока.

## Волна 0 — Пресеты (Prerequisites)

Выполнитьдо старта Волны 1. Не дают прямой экономии, но разблокируют 30+ других точек.

| ID | Задача | Что разблокирует | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Аудит API САМО-тур: что доступно для интеграции | AUTO-010, 011, 025, 035, 044, DASH-04, 05 | Логвинов Г. А. (IT) | 1 неделя |
| P-02 | Закупка лицензий Power BI (Pro, 10–15 мест) | DASH-01, 04, 05, 07, 08, 09 | Логвинов Г. А. | 3–5 дней |
| P-03 | Назначить менеджера проекта автоматизации (PM) | Весь roadmap | Генеральный директор | 1 день |
| P-04 | Конфигурация Битрикс24: воронки, права доступа, роли | AUTO-009, 024, 033, 041, 043, 045 | Логвинов Г. А. | 3–5 дней |
| P-05 | Подключение 1С к внешним выгрузкам (API или файловый обмен) | DASH-01, 07, 08, AUTO-014, 031, 032 | Подрядчик 1С | 1–2 недели |

## Независимые точки — стартуют немедленно (Волна 1, без пресетов)

Эти точки не зависят ни от каких других систем. Можно начинать в первый же день.

| ID | Название | Почему независима | Сложность |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTO-008 | База знаний с полнотекстовым поиском | Только Google Docs / Notion + структурирование контента | 2 |
| AUTO-013 | Шаблоны смет MICE | Только Word/Excel шаблоны | 2 |
| AUTO-016 | Ревизия туров без продаж | Настройка алерта в САМО (существующая функция) | 2 |
| AUTO-017 | Мониторинг сроков действия цен | Настройка отчёта в САМО | 2 |
| AUTO-026 | ИИ-генерация маркетинговых визуалов | ChatGPT / Midjourney — внешний сервис | 1 |
| AUTO-027 | Шаблоны задач MICE в Битрикс24 | Настройка шаблонов задач (не требует интеграций) | 2 |
| AUTO-028 | Авторассылка напоминаний об участии в мероприятиях | Юнисендер + Google Таблицы (уже есть) | 2 |
| AUTO-036 | Шаблоны ответов в Outlook (Quick Parts) | Только настройка Outlook | 1 |
| AUTO-037 | Платформа пульс-опросов HR | Google Forms или Happy Job | 2 |
| AUTO-040 | Автоопределение федерального округа по городу | Справочник + формула | 1 |
| AUTO-048 | Авторотация рекламных кампаний | Встроенные правила Яндекс. Директ + VK Ads | 2 |

Итого независимых:11 точек,~178 ч/мес экономии

## Карта зависимостей

### Цепочки (что после чего)

P-01 (API САМО-тур)├──→ AUTO-010 (сверка пассажиров САМО↔GDS)├──→ AUTO-011 (САМО → Юнисендер, цены в рассылках)├──→ AUTO-025 (шаблоны КП с автозаполнением из САМО)├──→ AUTO-035 (синхронизация агентов САМО → Битрикс24)├──→ AUTO-044 (контроль лимитов агентств)├──→ DASH-04 (воронка Lead-to-Cash)└──→ DASH-05 (ценообразование) ← также требует AUTO-018P-02 (Power BI лицензии)├──→ DASH-01 = AUTO-031 (P&L) ← также требует P-05├──→ DASH-04 (воронка) ← также требует P-01├──→ DASH-05 (ценообразование) ← также требует AUTO-018├──→ DASH-07 (Cash Flow) ← также требует P-05├──→ DASH-08 (ДЗ/КЗ)└──→ DASH-09 = AUTO-029 (MICE сегмент)P-04 (Битрикс24 конфигурация)├──→ AUTO-009 (маршрутизация заявок)├──→ AUTO-033 (задачи из входящих писем)├──→ AUTO-041 (согласования workflow)├──→ AUTO-043 (уведомления агентам)└──→ AUTO-045 (диспетчер 28 направлений)P-05 (1С API / выгрузки)├──→ AUTO-031 = DASH-01 (Power BI P&L)├──→ AUTO-032 (автокатегоризация расходов)├──→ AUTO-014 = DASH-07 (платёжный календарь)└──→ DASH-08 (ДЗ/КЗ)AUTO-018 (парсер цен конкурентов)└──→ DASH-05 (ценообразование и маржинальность) — полноценныйAUTO-001 (уведомления тайм-лимиты)└──→ DASH-02 (дашборд тайм-лимиты) ← объединить в одно ТЗAUTO-005 (GDS → 1С, сток-контроль авиабилетов)└──→ DASH-02 (полноценные данные для дашборда)AUTO-006 (замена Invoice Tracker)└──→ DASH-03 (дашборд счетов) ← DASH-03 не нужен отдельно, входит в AUTO-006AUTO-012 (RoiStat интеграция)└──→ DASH-06 (сквозная аналитика маркетинга)AUTO-023 (единая платформа отсутствий)└──→ DASH-11 (контроль отсутствий, единый календарь)AUTO-024 (интеграция мессенджеров с CRM)└──→ DASH-16 (входящие обращения по каналам)

## Матрица зависимостей (компактная)

| Точка | Зависит от | Разблокирует |
| --- | --- | --- |
| AUTO-001 | P-04 (Битрикс24) | DASH-02 (совместно) |
| AUTO-002 | — | DASH-12 (совместно) |
| AUTO-003 | — | DASH-05 (частично) |
| AUTO-005 | P-01 (САМО API) + GDS API | DASH-02 (полноценный) |
| AUTO-006 | — | Заменяет DASH-03 |
| AUTO-009 | P-04 (Битрикс24) | — |
| AUTO-010 | P-01 (САМО API) | — |
| AUTO-011 | P-01 (САМО API) | — |
| AUTO-012 | RoiStat API + P-04 | DASH-06 |
| AUTO-014 | P-05 (1С API) | DASH-07 |
| AUTO-018 | — | DASH-05 (полноценный) |
| AUTO-023 | Моя команда API | DASH-11 |
| AUTO-024 | WhatsApp Business API | DASH-16 |
| AUTO-025 | P-01 (САМО API) | — |
| AUTO-029 | P-02 (Power BI) | DASH-09 |
| AUTO-031 | P-02 (Power BI) + P-05 (1С) | = DASH-01 (объединить) |
| AUTO-035 | P-01 (САМО API) + P-04 | — |
| AUTO-043 | P-04 (Битрикс24) | — |
| AUTO-044 | P-01 (САМО API) | — |
| AUTO-045 | P-04 (Битрикс24) | — |
| AUTO-046 | U-ON. Travel API + P-01 | — |
| AUTO-047 | ЕФРТА API (уточнить доступность) | — |
| DASH-01 | = AUTO-031 (одно ТЗ) | — |
| DASH-02 | AUTO-001 + AUTO-005 | — |
| DASH-03 | Входит в AUTO-006 | — |
| DASH-05 | AUTO-018 + P-02 + P-01 | — |
| DASH-06 | AUTO-012 | — |
| DASH-07 | P-05 + AUTO-014 | — |
| DASH-09 | AUTO-029 | — |
| DASH-11 | AUTO-023 | — |

## Точки слияния для Этапа 4 (ТЗ)

Эти пары AUTO+DASH —один проект, писать одно ТЗ, считать одну экономию:

| Номер ТЗ | Включает AUTO + DASH | Единая экономия | Не двойная |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЗ-01 | AUTO-031 + DASH-01 | 55 ч/мес | 110 |
| ТЗ-02 | AUTO-001 + DASH-02 | 40 ч/мес | 80 |
| ТЗ-03 | AUTO-006 + DASH-03 | 26 ч/мес | 52 |
| ТЗ-04 | AUTO-012 + DASH-06 | 33 ч/мес | 66 |
| ТЗ-05 | AUTO-014 + DASH-07 | 22 ч/мес | 44 |
| ТЗ-06 | AUTO-022 + DASH-10 | 15 ч/мес | 30 |
| ТЗ-07 | AUTO-023 + DASH-11 | 13 ч/мес | 26 |
| ТЗ-08 | AUTO-029 + DASH-09 | 17 ч/мес | 34 |
| ТЗ-09 | AUTO-002 + DASH-12 | 28 ч/мес | 50 |

## Рекомендуемая последовательность

### Неделя 1–2: Волна 0 (пресеты, параллельно)

- P-03: Назначить PM автоматизации —день 1

- P-01: Аудит API САМО-тур

- P-02: Закупка Power BI

- P-04: Конфигурация Битрикс24

- P-05: Подключение 1С (если не готово)

### Недели 3–12: Волна 1 (Quick Wins)

Немедленно (без пресетов):AUTO-008, AUTO-013, AUTO-016, AUTO-017, AUTO-026, AUTO-028, AUTO-036, AUTO-037, AUTO-040, AUTO-041, AUTO-048

После P-04 (Битрикс24 ~1 неделя):AUTO-027, AUTO-033, AUTO-043, AUTO-045

После P-01 (САМО API ~1 неделя):AUTO-017 (улучшенный), AUTO-025, AUTO-035, AUTO-044

### Q2 2026: Волна 2 (системные, после завершения P-01 + P-02 + P-04)

AUTO-009, ТЗ-04 (RoiStat), AUTO-018, AUTO-023, ТЗ-08 (MICE BI), ТЗ-02 (тайм-лимиты), ТЗ-09 (документы), AUTO-024

### Q3–Q4 2026: Волна 3 (стратегические, требуют тендеров и ТЗ)

AUTO-003, AUTO-005, AUTO-015, AUTO-019, AUTO-020, AUTO-046, ТЗ-01 (P&L), ТЗ-03 (Invoice)

Документ создан: 2026-02-17 (v2. 0 аудит)Связанный документ: automation/3. 4_automation_potential. md v2. 0