# [TZ-13] Динамическое ценообразование чартерных туров

Тип документа:Техническое задание для тендера (ML-проект)Шаблон разработан на основе:ГОСТ 34. 602-2020, лучших практик Revenue Management

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер ТЗ | TZ-13 |
| Название | Система динамического ценообразования чартерных туров |
| Версия | 1. 0 |
| Дата | 2026-02-19 |
| Статус | Черновик (для тендера) |
| Заказчик | Баландина О. А., директор департамента операционных доходов |
| Владелец процесса | Баландина О. А. |
| AUTO-точки | AUTO-003, DASH-05 |
| Трудоёмкость | 2 000 человеко-часов |
| Приоритет | Стратегический (рост выручки) |

## ⚠️ ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Данный проект требует:1.Проведения тендерасреди компаний с экспертизой в ML/AI и Revenue Management2.Завершения TZ-11(парсинг цен конкурентов) — источник данных3.Пилотного проектана 2-3 направлениях перед полным внедрением

Документ являетсязапросом на предложение (RFP)с описанием бизнес-требований.

## 1. БИЗНЕС-КОНТЕКСТ

### 1. 1. Проблема (AS-IS)

Формулировка проблемы:Ценообразование чартерных туров выполняетсявручную 1 раз в день, что приводит к потере маржи и «горению» непроданных мест.

Текущий процесс:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ РУЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ││ ││ 06: 00 09: 00 18: 00 23: 59 ││ │ │ │ │ ││ ▼ ▼ ▼ ▼ ││ ┌──────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐ ││ │Анализ│───→│Установка │ │ ЦЕНА │ │Горение│ ││ │Excel │ │ цены │ │НЕ МЕНЯЕТСЯ│ │ мест │ ││ │3 часа│ │ в САМО │ │ ВЕСЬ ДЕНЬ │ │~20% │ ││ └──────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────┘ ││ ││ Реакция на рынок: 24-48 часов │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Критические проблемы:

| # | Проблема | Последствия | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цены меняются 1 раз/день | Конкуренты реагируют быстрее | Потеря клиентов |
| 2 | Нет учёта загрузки рейса | Продажа ниже себестоимости при полном рейсе | Потеря маржи |
| 3 | Субъективные решения | Зависимость от опыта тарификатора | Нестабильность |
| 4 | «Горение» мест (~20%) | Непроданные места на чартерах | Прямые убытки |
| 5 | Нет истории решений | Невозможно анализировать эффективность | Нет обучения |

Какие системы используются:-САМО-тур— установка цен, бронирования-Excel— анализ загрузки, история продаж-Сайты конкурентов— ручной мониторинг (см. TZ-11)

Кто выполняет работу:- Отдел тарификации (Баландина О. А.) — 3 человека- Ведущий тарификатор — основные решения по ценам

Количественные показатели проблемы:

| Метрика | Текущее значение | Источник данных |
| --- | --- | --- |
| Время на анализ и установку цен | 180 мин/день =55 ч/мес | Анкеты L3 |
| Частота изменения цен | 1 раз/день | Процесс |
| «Горение» мест на чартерах | ~20% | Статистика САМО |
| Туры ниже себестоимости | ~10-15% | Оценка финансов |
| Средняя маржа чартеров | ~12-15% | Оценка |
| Оборот чартерных направлений | ~100-150 млн ₽/год | Оценка |

Причины проблемы:1.Отсутствие алгоритма— решения принимаются «по ощущениям»2.Нет данных в реальном времени— загрузка рейсов, цены конкурентов3.Ограниченные ресурсы— 3 человека не могут анализировать всё4.Страх автоматизации— боязнь ошибок алгоритма5.Нет инструментов— только Excel

### 1. 2. Цель проекта (TO-BE)

Формулировка цели по SMART:-Specific: Создать ML-систему динамического ценообразования для чартерных туров-Measurable: +5-10% маржи, -50% «горения» мест, реакция на рынок <2 часов-Achievable: Аналогичные системы работают у авиакомпаний и крупных туроператоров-Relevant: Прямое влияние на прибыльность компании-Time-bound: Пилот через 12 недель, полное внедрение через 20 недель

Целевое состояние:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ││ ││ Каждые 2-4 часа (автоматически) ││ ││ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ││ │ Загрузка │ │ Цены │ │ История │ │ Внешние │ ││ │ рейса │ + │ конкурентов │ + │ продаж │ + │ факторы │ ││ │ (САМО) │ │ (TZ-11) │ │ (САМО) │ │ (погода, │ ││ │ │ │ │ │ │ │ события) │ ││ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ └──────┬──────┘ ││ │ │ │ │ ││ └─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┘ ││ ▼ ││ ┌───────────────┐ ││ │ ML-АЛГОРИТМ │ ││ │ (Pricing │ ││ │ Engine) │ ││ └───────┬───────┘ ││ │ ││ ┌────────────┼────────────┐ ││ ▼ ▼ ▼ ││ ┌────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐ ││ │Рекоменд.│ │Автоматич.│ │ Дашборд │ ││ │ цена │ │обновление│ │ контроля │ ││ │ │ │ в САМО │ │ │ ││ └────────┘ └──────────┘ └────────────┘ ││ ││ Реакция на рынок: 2-4 часа │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Что изменится:-Цены обновляются каждые 2-4 часаавтоматически или по рекомендации-Учитывается загрузка рейса— чем больше продано, тем выше цена-Учитываются цены конкурентов(данные из TZ-11)-Учитывается сезонность и тренды— ML обучается на истории-Тарификатор контролирует— может подтвердить или отклонить рекомендацию

Режимы работы системы:

| Режим | Описание | Когда используется |
| --- | --- | --- |
| Рекомендательный | Система предлагает цену, человек подтверждает | Начальный этап, новые направления |
| Полуавтоматический | Система меняет цену в пределах ±10%, остальное — подтверждение | Основной режим |
| Автоматический | Система меняет цену без подтверждения | Проверенные направления, ночное время |

Целевые показатели:

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время на ценообразование | 180 мин/день | 30 мин/день | -83% |
| Частота изменения цен | 1 раз/день | 6-12 раз/день | +500% |
| «Горение» мест | ~20% | <10% | -50% |
| Средняя маржа | 12-15% | 17-20% | +5 п. п. |
| Туры ниже себестоимости | 10-15% | <5% | -66% |
| Реакция на конкурентов | 24-48 ч | 2-4 ч | -90% |

### 1. 3. Ожидаемый эффект

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 55 ч/мес |

### 1. 4. Scope (границы проекта)

Входит в scope (Must Have):- [x] Алгоритм расчёта оптимальной цены (ML)- [x] Интеграция с САМО-тур (чтение загрузки, запись цен)- [x] Интеграция с TZ-11 (цены конкурентов)- [x] Дашборд контроля и аналитики (Power BI)- [x] Режим рекомендаций (человек подтверждает)- [x] Пилот на 2-3 направлениях- [x] Обучение тарификаторов

Входит в scope (Should Have):- [ ] Полуавтоматический режим (±10% без подтверждения)- [ ] A/B тестирование ценовых стратегий- [ ] Прогноз продаж на 7-14 дней- [ ] Алерты при аномалиях (резкое падение продаж)

Зависимости (что должно быть готово ДО начала):

| ID | Зависимость | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| TZ-11 | Парсинг цен конкурентов | IT / подрядчик | ⬜ |
| P-01 | Аудит API САМО-тур | Логвинов Г. А. | ⬜ |
| — | Историч. данные продаж (2+ года) | Баландина О. А. | ⬜ |
| — | Данные загрузки рейсов | САМО-тур | ⬜ |

Сроки:Определить

## 2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 2. 1. Пользователи системы

| Роль | Описание | Кол-во | Ключевые задачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Тарификатор | Принимает решения по ценам | 3 | Просмотр рекомендаций, подтверждение/отклонение, анализ |
| Руководитель тарификации | Контролирует ценовую политику | 1 | Настройка правил, контроль KPI, стратегия |
| Data Scientist (поддержка) | Развитие алгоритма | 0. 5 FTE | Мониторинг качества, дообучение модели |
| IT-администратор | Техническая поддержка | 1 | Мониторинг системы, инциденты |

### 2. 2. Высокоуровневые требования

#### FR-01: Расчёт оптимальной цены (ML-алгоритм)

Входные данные алгоритма:

| Категория | Данные | Источник | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрузка рейса | % проданных мест, динамика продаж | САМО-тур API | Каждые 2 часа |
| Цены конкурентов | Мин/avg/max по направлению | TZ-11 (PostgreSQL) | Ежедневно |
| История продаж | Продажи за 2+ года по направлению | САМО-тур | При обучении |
| Календарь событий | Праздники, каникулы, события | Справочник | Статически |
| Текущая цена | Установленная цена в САМО | САМО-тур API | Real-time |
| Себестоимость | Минимальная цена | САМО-тур / 1С | Ежедневно |
| Даты вылета | Сколько дней до вылета | Расчёт | Real-time |

Выходные данные алгоритма:

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Рекомендуемая цена | Оптимальная цена для максимизации маржи |
| Границы | Минимальная и максимальная допустимая цена |
| Уверенность | Уровень уверенности модели (0-100%) |
| Причина изменения | «Конкурент снизил цену», «Низкая загрузка», «Высокий спрос» |
| Прогноз продаж | Ожидаемое кол-во продаж при данной цене |

Бизнес-правила (ограничения):

| Правило | Описание |
| --- | --- |
| Минимальная цена | ≥ Себестоимость + 5% |
| Максимальная цена | ≤ Рыночная цена × 1. 2 |
| Изменение за раз | Не более ±15% от текущей |
| Изменение за день | Не более ±30% от утренней |
| Последние 3 дня до вылета | Только снижение (распродажа) |

#### FR-02: Интеграция с САМО-тур

| Операция | Направление | API метод | Частота |
| --- | --- | --- | --- |
| Чтение загрузки рейсов | САМО → Система | GET /flights/load | Каждые 2 ч |
| Чтение текущих цен | САМО → Система | GET /tours/prices | Каждые 2 ч |
| Чтение бронирований | САМО → Система | GET /bookings | Каждые 2 ч |
| Запись новой цены | Система → САМО | PUT /tours/prices | По событию |
| Чтение себестоимости | САМО → Система | GET /tours/cost | Ежедневно |

Примечание:Точная спецификация API зависит от результатов P-01 (аудит API САМО).

#### FR-03: Интеграция с TZ-11 (цены конкурентов)

| Данные | Источник | Формат |
| --- | --- | --- |
| Цены конкурентов по направлению | PostgreSQL (TZ-11) | SQL query |
| Мин/avg/max цена рынка | Агрегация | Числа |
| История изменений | PostgreSQL | Временной ряд |

#### FR-04: Интерфейс тарификатора (дашборд)

Страница 1: Рекомендации

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Таблица направлений | Направление, текущая цена, рекомендуемая, разница, уверенность |
| Фильтры | Дата вылета, направление, изменение >X% |
| Действия | Подтвердить / Отклонить / Изменить вручную |
| Массовые действия | Подтвердить все с уверенностью >80% |

Страница 2: Аналитика направления

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| График загрузки | Динамика продаж vs план |
| График цен | Наши цены vs конкуренты (30 дней) |
| Прогноз | Ожидаемые продажи при текущей цене |
| История решений | Все изменения цен и их эффект |

Страница 3: KPI и эффективность

| Элемент | Описание |
| --- | --- |
| Общая маржа | Текущая vs целевая vs прошлый год |
| «Горение» мест | % непроданных мест на вылетевших рейсах |
| Эффективность алгоритма | % подтверждённых рекомендаций, точность прогнозов |
| Сравнение A/B | Если включено тестирование |

#### FR-05: Уведомления и алерты

| Событие | Канал | Получатель |
| --- | --- | --- |
| Конкурент снизил цену >15% | Telegram | Тарификатор |
| Загрузка <50% за 7 дней до вылета | Telegram | Тарификатор + Руководитель |
| Система не получила данные >2ч | Email | IT-отдел |
| Рекомендация отклонена 3+ раз подряд | Email | Руководитель |

### 2. 3. Сводная таблица требований

| ID | Название | Приоритет | Критерий приёмки |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | ML-алгоритм расчёта цены | Must | Точность прогноза >70%, ROI положительный |
| FR-02 | Интеграция с САМО | Must | Данные обновляются каждые 2ч, цены записываются |
| FR-03 | Интеграция с TZ-11 | Must | Данные конкурентов доступны |
| FR-04 | Дашборд тарификатора | Must | 3 страницы, все функции работают |
| FR-05 | Уведомления | Should | Telegram-алерты работают |

## 3. ТРЕБОВАНИЯ К ML-АЛГОРИТМУ

### 3. 1. Постановка задачи

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип задачи | Регрессия (предсказание оптимальной цены) + Оптимизация (максимизация маржи) |
| Целевая метрика | Маржа на рейс = (Выручка − Себестоимость) |
| Горизонт прогноза | 1-60 дней до вылета |
| Частота расчёта | Каждые 2-4 часа |
| Объём данных | ~50 направлений × 365 дней × 2 года = ~36 500 записей |

### 3. 2. Features (признаки)

| Категория | Feature | Тип | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрузка | load_percent | float | % проданных мест |
| Загрузка | sales_velocity | float | Скорость продаж (брони/день) |
| Загрузка | days_to_departure | int | Дней до вылета |
| Конкуренты | competitor_min | float | Минимальная цена конкурентов |
| Конкуренты | competitor_avg | float | Средняя цена рынка |
| Конкуренты | price_position | enum | Дешевле/на уровне/дороже |
| История | same_period_last_year | float | Продажи в тот же период год назад |
| История | trend_7d | float | Тренд продаж за 7 дней |
| Календарь | is_holiday | bool | Праздничные дни |
| Календарь | is_school_vacation | bool | Школьные каникулы |
| Календарь | day_of_week | int | День недели |
| Направление | destination | cat | Страна/курорт |
| Направление | flight_type | cat | Чартер/регулярка |
| Себестоимость | cost_per_seat | float | Себестоимость места |

### 3. 3. Возможные подходы к моделированию

| Подход | Описание | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- | --- |
| Gradient Boosting(XGBoost, LightGBM) | Ансамбль деревьев | Хорошо работает с табличными данными, интерпретируемость | Требует feature engineering |
| Neural Network | Глубокое обучение | Автоматическое извлечение признаков | Требует много данных, «чёрный ящик» |
| Reinforcement Learning | Обучение с подкреплением | Оптимизация долгосрочной прибыли | Сложность, нужна симуляция |
| Rule-based + ML | Гибрид правил и ML | Контроль, понятность | Менее гибко |

Рекомендация:Начать сGradient Boosting + Rule-based constraints. Это даёт интерпретируемость и контроль, что критично для финансовых решений.

### 3. 4. Метрики качества

| Метрика | Формула | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| MAE (Mean Absolute Error) | Средняя ошибка прогноза цены | <5% от средней цены |
| Точность направления | % верных прогнозов «выше/ниже» | >70% |
| Маржа (A/B тест) | Маржа ML vs ручное | +5% и выше |
| Acceptance Rate | % подтверждённых рекомендаций | >60% |

### 3. 5. Требования к данным

| Данные | Объём | Источник | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| История продаж | 2+ года | САМО-тур | Все бронирования с ценами, датами, загрузкой |
| История цен | 1+ год | САМО-тур | Цены по дням для каждого направления |
| Загрузка рейсов | 1+ год | САМО-тур | % проданных мест на каждую дату |
| Цены конкурентов | С момента запуска TZ-11 | PostgreSQL | Ежедневные данные |
| Календарь событий | Статически | Справочник | Праздники, каникулы |
| Себестоимость | Текущие | САМО / 1С | Себестоимость по направлениям |

### 3. 6. Архитектура ML-системы

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ML PIPELINE ││ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ DATA LAYER │ ││ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ ││ │ │САМО-тур │ │ TZ-11 │ │ 1С │ │Календарь│ │ ││ │ │ API │ │PostgreSQL│ │(костинг)│ │(справ.) │ │ ││ │ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘ │ ││ │ └────────────┼───────────┼────────────┘ │ ││ │ ▼ │ ││ │ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ Feature Store │ ← Подготовленные признаки │ ││ │ │ (PostgreSQL) │ │ ││ │ └────────┬────────┘ │ ││ └────────────────────┼────────────────────────────────────────────┘ ││ ▼ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ MODEL LAYER │ ││ │ │ ││ │ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ │ ││ │ │ Training │ │ Inference │ │ ││ │ │ Pipeline │ │ Service │ │ ││ │ │ (batch, │ │ (online, │ │ ││ │ │ weekly) │ │ каждые 2ч) │ │ ││ │ └──────────────────┘ └─────────┬────────┘ │ ││ │ │ │ ││ │ ▼ │ ││ │ ┌─────────────────┐ │ ││ │ │ Business Rules │ ← Ограничения │ ││ │ │ Engine │ (мин/макс цена) │ ││ │ └────────┬────────┘ │ ││ └───────────────────────────────────┼─────────────────────────────┘ ││ ▼ ││ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ APPLICATION LAYER │ ││ │ │ ││ │ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ │ ││ │ │ Dashboard │ │ САМО API │ │ Telegram │ │ ││ │ │ (Power BI) │ │ (write) │ │ (alerts) │ │ ││ │ └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘ │ ││ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4. НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 4. 1. Производительность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Время расчёта одного направления | < 1 секунды |
| Время расчёта всех направлений (50) | < 2 минут |
| Время загрузки дашборда | < 5 секунд |
| Частота обновления | Каждые 2-4 часа |

### 4. 2. Надёжность

| Метрика | Требование |
| --- | --- |
| Uptime | > 99% (критично для бизнеса) |
| Резервирование | Fallback на последние рекомендации при сбое |
| Мониторинг качества модели | Автоматический алерт при деградации >10% |
| Версионирование моделей | История всех версий, откат за 5 мин |

### 4. 3. Безопасность

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Доступ к системе | Только авторизованные пользователи |
| Логирование решений | Все рекомендации и действия сохраняются |
| Audit trail | Кто подтвердил/отклонил, когда, почему |
| Резервное копирование | Ежедневно, хранение 1 год |

### 4. 4. Интерпретируемость

| Требование | Реализация |
| --- | --- |
| Объяснение рекомендации | «Цена снижена из-за низкой загрузки (45%) за 10 дней до вылета» |
| Feature importance | Какие факторы повлияли на решение |
| What-if анализ | «Если снизить цену на 5%, продажи вырастут на ~X%» |

## 5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

### 5. 1. Укрупнённый план

| Этап | Название | Длительность | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка данных | 2 недели | Исторические данные собраны и очищены |
| 1 | Тендер и выбор подрядчика | 3-4 недели | Контракт подписан |
| 2 | Анализ данных (EDA) | 2 недели | Отчёт о качестве данных, первые insights |
| 3 | Разработка модели (v1) | 4 недели | Работающий прототип ML |
| 4 | Интеграция с САМО + TZ-11 | 3 недели | Данные поступают, цены записываются |
| 5 | Разработка дашборда | 2 недели | Power BI дашборд |
| 6 | Тестирование | 2 недели | Протокол тестирования |
| 7 | Пилот (2-3 направления) | 4 недели | Реальная работа, оценка эффекта |
| 8 | Доработка модели | 2 недели | Улучшения по результатам пилота |
| 9 | Масштабирование | 2 недели | Все направления |
| 10 | Стабилизация | 2 недели | Передача в эксплуатацию |

Итого:16-20 недель (без этапа 0 и тендера)

### 5. 2. Пилотный проект

Направления для пилота (рекомендация):

| # | Направление | Почему |
| --- | --- | --- |
| 1 | Москва → Анталия | Высокий объём, много данных, конкурентный рынок |
| 2 | Москва → Хургада | Сезонность, высокая волатильность цен |
| 3 | СПб → Анталия | Второй хаб, проверка масштабируемости |

Критерии успеха пилота:

| Метрика | Порог успеха |
| --- | --- |
| Маржа vs ручное управление | +3% и выше |
| «Горение» мест | −20% и выше |
| Acceptance rate (% подтверждений) | >50% |
| Отсутствие критических ошибок | 0 инцидентов |

### 5. 3. Процедура тендера

Критерии выбора подрядчика:

| Критерий | Вес | Описание |
| --- | --- | --- |
| Опыт Revenue Management / Dynamic Pricing | 35% | Кейсы в авиации, туризме, ритейле |
| Опыт ML/Data Science | 25% | Квалификация команды |
| Понимание туристической отрасли | 15% | Специфика продукта |
| Стоимость | 15% | Соотношение цена/качество |
| План и сроки | 5% | Реалистичность |
| Поддержка | 5% | SLA, условия |

Запрос предложений (RFP) должен включать:1. Портфолио проектов динамического ценообразования2. Описание команды (Data Scientist, ML Engineer)3. Предлагаемый подход к моделированию4. Требования к данным5. План проекта с этапами и milestones6. Стоимость (разработка + поддержка)7. KPI и гарантии результата

### 5. 4. Риски

| # | Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточно исторических данных | Средняя | Высокое | Начать сбор данных заранее, использовать transfer learning |
| 2 | Сопротивление тарификаторов | Средняя | Среднее | Режим рекомендаций, обучение, вовлечение |
| 3 | Ошибки алгоритма (ущерб) | Низкая | Высокое | Ограничения, режим подтверждения, страховка |
| 4 | Зависимость от TZ-11 | Высокая | Высокое | Внедрить TZ-11 первым, fallback на последние данные |
| 5 | Сложность интеграции с САМО | Средняя | Среднее | P-01 до начала, резервный план (файловый обмен) |
| 6 | Качество данных | Средняя | Высокое | Этап 0 — очистка и валидация данных |

## 6. ПРИЁМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

### 6. 1. Критерии приёмки MVP (после пилота)

| # | Критерий | Порог | Метод проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рост маржи на пилотных направлениях | ≥ +3% vs ручное | A/B тест или сравнение с прошлым годом |
| 2 | Снижение «горения» | ≥ −20% | Статистика САМО |
| 3 | Acceptance rate | ≥ 50% | Логи системы |
| 4 | Точность прогнозов | ≥ 70% направление | Метрики модели |
| 5 | Uptime за пилот | ≥ 99% | Мониторинг |
| 6 | Нет критических ошибок | 0 инцидентов с убытками | Логи, финансы |

### 6. 2. Процедура приёмки

- Завершение пилота— 4 недели работы на реальных данных

- Анализ результатов— подрядчик готовит отчёт с метриками

- Финансовый анализ— бухгалтерия подтверждает эффект на маржу

- Решение о масштабировании— если критерии пилота выполнены

- Масштабирование— добавление остальных направлений

- Акт приёмки— подписание после стабильной работы 2 недели

## 7. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ

### 7. 1. Документация от подрядчика

| Документ | Срок |
| --- | --- |
| Описание ML-модели (Model Card) | До пилота |
| Технический дизайн архитектуры | До этапа разработки |
| Руководство пользователя (тарификаторы) | До пилота |
| Руководство администратора | До масштабирования |
| Runbook (инструкции по инцидентам) | До масштабирования |
| Отчёт о результатах пилота | После пилота |

### 7. 2. Обучение

| Группа | Формат | Длительность | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| Тарификаторы (3 чел.) | Вебинар + практика | 4 часа | Начало пилота |
| Руководитель тарификации | Индивидуально | 3 часа | До пилота |
| Data Scientist (поддержка) | Передача знаний | 8 часов | При внедрении |
| IT-администратор | Индивидуально | 2 часа | При внедрении |

## 8. ПОДДЕРЖКА И SLA

### 8. 1. Гарантийный период

- Длительность:6 месяцев с момента подписания акта

- Включает:

  - Исправление дефектов

  - Дообучение модели (до 2 раз)

  - Консультации

  - Мониторинг качества

- Не включает:Новая функциональность, новые направления (после масштабирования)

### 8. 2. SLA (после гарантии)

| Приоритет | Описание | Время реакции | Время решения |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — Критический | Система не выдаёт рекомендации | 1 час | 4 часа |
| P2 — Высокий | Ошибочные рекомендации (убытки) | 4 часа | 1 рабочий день |
| P3 — Средний | Деградация качества модели | 1 рабочий день | 1 неделя |
| P4 — Низкий | Улучшения, отчёты | 3 рабочих дня | По согласованию |

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение A: Пример рекомендации системы

{"direction":"MOW-AYT","departure_date":"2026-06-15","calculation_time":"2026-05-15T08: 00: 00Z","current_state":{"current_price":75000,"load_percent":42,"days_to_departure":31,"competitor_min":68000,"competitor_avg":73500},"recommendation":{"recommended_price":69900,"change_percent":-6. 8,"confidence":78,"reason":"Низкая загрузка (42%) при высокой конкуренции (мин. 68 000 ₽). Снижение цены ускорит продажи.","expected_effect":"+15 бронирований за 7 дней"},"constraints":{"min_price":62000,"max_price":85000,"cost_per_seat":58000},"alternatives":[{"price":72000,"expected_bookings":8,"margin":14000},{"price":69900,"expected_bookings":15,"margin":11900},{"price":67000,"expected_bookings":22,"margin":9000}]}

### Приложение B: Дашборд — макет (wireframe)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ — Рекомендации [Обновить] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Фильтры: [Направление ▼] [Дата вылета ▼] [Изменение >5% ☑] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ ││ │ Направление │ Вылет │ Загрузка │ Сейчас │ Рекоменд. │ Δ% │ ││ ├────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────┤ ││ │ MOW → AYT │ 15. 06 │ 42% │ 75 000 │ 69 900 ▼ │ -6. 8%│ ││ │ [Подтвердить] [Отклонить] [Изменить] │ ││ ├────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────┤ ││ │ MOW → HRG │ 18. 06 │ 78% │ 55 000 │ 59 900 ▲ │ +8. 9%│ ││ │ [Подтвердить] [Отклонить] [Изменить] │ ││ ├────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────┤ ││ │ LED → AYT │ 20. 06 │ 55% │ 72 000 │ 72 000 ─ │ 0% │ ││ │ [Без изменений] │ ││ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ ││ ││ [✓ Подтвердить все с уверенностью >80%] ││ ││ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ KPI за неделю: ││ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ││ │ Маржа │ │ Горение │ │Подтвержд.│ │ Точность │ ││ │ +4. 2% │ │ -18% │ │ 67% │ │ 73% │ ││ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Приложение C: Глоссарий

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Revenue Management | Управление доходами — дисциплина оптимизации цен и запасов |
| Dynamic Pricing | Динамическое ценообразование — автоматическое изменение цен в зависимости от спроса |
| Yield | Доход на единицу (место, номер) |
| Load Factor | Загрузка — % проданных мест |
| ASP (Average Selling Price) | Средняя цена продажи |
| Feature | Признак — входная переменная для ML-модели |
| Inference | Инференс — применение обученной модели для предсказаний |
| A/B Test | Сравнительный эксперимент двух вариантов |
| Acceptance Rate | Доля принятых рекомендаций |
| «Горение» мест | Непроданные места на вылетевших рейсах |

## 7. ОЦЕНКА ТРУДОЗАТРАТ

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Трудоёмкость | 2 000 человеко-часов |

### Смета работ

| № | Работа | Ч/ч |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка данных |  |
| 1 | Анализ исторических данных продаж (2+ года) | 60 |
| 2 | Сбор и очистка данных из САМО-тур | 80 |
| 3 | Интеграция данных из TZ-11 (цены конкурентов) | 40 |
| 4 | Подготовка датасета для обучения модели | 100 |
| 5 | Feature engineering (создание признаков) | 80 |
|  | Разработка ML-модели |  |
| 6 | Исследование и выбор алгоритма (XGBoost, нейросети) | 100 |
| 7 | Обучение базовой модели | 120 |
| 8 | Настройка гиперпараметров | 80 |
| 9 | Валидация модели на исторических данных | 80 |
| 10 | A/B тестирование (сравнение с текущим подходом) | 100 |
|  | Интеграция с САМО-тур |  |
| 11 | Анализ API САМО-тур для обновления цен | 40 |
| 12 | Модуль чтения данных о загрузке рейсов | 60 |
| 13 | Модуль автоматического обновления цен | 100 |
| 14 | Режим рекомендаций (с подтверждением тарификатора) | 80 |
| 15 | Режим полуавтоматический (авто с возможностью отката) | 60 |
| 16 | Режим автоматический (полностью без участия человека) | 80 |
|  | Дашборд управления |  |
| 17 | Дашборд: текущие цены vs рекомендации | 60 |
| 18 | Дашборд: загрузка рейсов и прогноз продаж | 60 |
| 19 | Дашборд: сравнение с конкурентами (данные TZ-11) | 40 |
| 20 | Отчёт: эффективность ценовых решений | 60 |
| 21 | Логирование всех решений (кто, когда, почему) | 40 |
|  | Тестирование |  |
| 22 | Тестирование на исторических данных (backtesting) | 80 |
| 23 | Пилотный запуск на 2-3 направлениях | 100 |
| 24 | Мониторинг результатов пилота (2-4 недели) | 60 |
|  | Внедрение |  |
| 25 | Масштабирование на все направления | 80 |
| 26 | Обучение тарификаторов работе с системой | 40 |
| 27 | Обучение руководства работе с дашбордами | 20 |
| 28 | Документация (техническая + пользовательская) | 60 |
| 29 | Сопровождение при запуске (4 недели) | 80 |
|  | ИТОГО | 2 000 |

Примечание:Смета носит оценочный характер для тендера. Финальная детализация — после выбора подрядчика и этапа проектирования. Требуется предварительное внедрение TZ-11 (парсинг цен конкурентов).

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

| Версия | Дата | Автор | Изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 0 | 2026-02-19 | Claude Code | Первоначальная версия (RFP) |

## СОГЛАСОВАНИЯ

| Роль | ФИО | Дата | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (операционные доходы) | Баландина О. А. |  | ⬜ |
| Директор по продажам |  |  | ⬜ |
| Руководитель IT | Логвинов Г. А. |  | ⬜ |
| Финансовый директор | Назарикова М. В. |  | ⬜ |
| Генеральный директор |  |  | ⬜ |

## СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

| # | Действие | Ответственный | Зависимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершить TZ-11(парсинг цен) | IT / подрядчик | КРИТИЧНО |
| 2 | Собрать исторические данные (2+ года) | Баландина О. А. | — |
| 3 | Провести аудит API САМО (P-01) | Логвинов Г. А. | — |
| 4 | Согласовать ТЗ с руководством | Баландина О. А. | — |
| 5 | Сформировать список подрядчиков | IT + Закупки | — |
| 6 | Рассылка RFP | Закупки | п. 4, п. 5 |
| 7 | Сбор предложений | Закупки | п. 6 |
| 8 | Оценка и выбор | Комиссия | п. 7 |
| 9 | Подписание контракта | Юристы | п. 8 |
| 10 | Старт проекта | Подрядчик | п. 1, п. 9 |

Сроки:Определить

## РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Проект «Динамическое ценообразование»— самый высокодоходный в программе автоматизации.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Трудоёмкость | 2 000 человеко-часов |
| Экономия времени | 55 ч/мес |
| Ожидаемый эффект | +5-10% маржи, -50% «горения» мест |
| Риск | Средний (зависит от данных и внедрения TZ-11) |

Рекомендация:Запустить после успешного внедрения TZ-11 (парсинг цен конкурентов).