# ФИНАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

## Анализ и оптимизация бизнес-процессов туроператора Space Travel

Версия: 8.3 Дата: 25 февраля 2026 года Для: Совет директоров Space Travel

# EXECUTIVE SUMMARY (1 страница)

## Проект за 60 секунд

Компания: Space Travel | Штат: 198 человек | Департаментов: 9

### Что сделано

- Проанализировано 198 анкет сотрудников всех уровней

- Выявлено 62 точки автоматизации с потенциалом экономии

- Разработано 23 технических заданий для внедрения

- Рассчитан бюджет: ~17,4 млн ₽ на внедрение

### Главные цифры

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 1 358 ч/мес (7,7 FTE) |
| Экономия в деньгах | ~13,9 млн ₽/год |
| Окупаемость | ~15 месяцев |
| Затронуто сотрудников | 198 человек (100%) — L1: 9, L2: 39, L3: 150 |

### Топ-3 проблемы → Решения

| Проблема | Влияние | Решение (ТЗ) |
| --- | --- | --- |
| ~15% авиабилетов «сгорает» | Убытки ~500К₽/год | TZ-09: Контроль тайм-лимитов |
| Нет учёта авиа в 1С | Финансовые риски | TZ-12: GDS → 1С интеграция |
| Ручная маршрутизация (15 мин) | Потеря лидов | TZ-04: Автомаршрутизация |

### План внедрения

| Волна | Срок | ТЗ | Бюджет | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (Quick Wins) | Q1-Q2 2026 | 8 | 5,0 млн ₽ | 712 ч/мес |
| 2 (Критические) | Q2-Q3 2026 | 4 | 1,5 млн ₽ | 132 ч/мес |
| 3 (Стратегические) | Q3-Q4 2026 | 2 | 11,0 млн ₽ | 191 ч/мес |
| 4 (Развитие) | 2027+ | 9 | По КП | 323 ч/мес |

### Рекомендация

Начать с Волны 1 — 8 проектов с быстрой окупаемостью (8-16 месяцев). Параллельно провести аудит API САМО-тур (разблокирует 3 ТЗ).

# РАЗДЕЛ 0: RECONCILIATION (сверка цифр)

## Почему две цифры экономии: 713 vs 1 358 ч/мес?

В документации встречаются две цифры экономии. Обе корректны, но показывают разное:

| Показатель | Значение | Что это | Где используется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 358 ч/мес | Полная | Экономия от всех 62 точек автоматизации | Потенциал, общая картина |
| 713 ч/мес | Волна 1 | Экономия от 8 ТЗ первой волны (Quick Wins) | Бюджетирование, быстрый ROI |

### Визуализация

62 точки AUTO ────────────────────────────► 1 358 ч/мес (ПОТЕНЦИАЛ)
 │
 │ распределение по 4 волнам
 │ (23 ТЗ)
 ▼
Волна 1 (8 ТЗ) ───────────────────────────► 712 ч/мес (БЫСТРЫЕ ПОБЕДЫ)
Волна 2 (4 ТЗ) ───────────────────────────► 132 ч/мес (КРИТИЧЕСКИЕ)
Волна 3 (2 ТЗ) ───────────────────────────► 191 ч/мес (СТРАТЕГИЧЕСКИЕ)
Волна 4 (9 ТЗ) ───────────────────────────► 323 ч/мес (РАЗВИТИЕ)

### Почему разница между волнами?

| Причина | Объяснение |
| --- | --- |
| Группировка AUTO в ТЗ | AUTO-035 + AUTO-043 + AUTO-044 = TZ-01 (экономия считается 1 раз) |
| Исключение дублей DASH | Дашборды частично перекрываются с процессными AUTO |
| Консервативная оценка | В ТЗ заложен коэффициент реализуемости 0.7-0.8 |

### Какую цифру использовать?

| Контекст | Используйте |
| --- | --- |
| Защита перед руководством (Волна 1) | 712 ч/мес (быстрые победы) |
| Обоснование полного бюджета | 1 358 ч/мес (из 23 ТЗ) |
| Потенциал всех 4 волн | 1 358 ч/мес (полный) |
| Сравнение с конкурентами | 1 358 ч/мес (потенциал) |

# РАЗДЕЛ 1: РЕЗЮМЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

## 1.1. Цель проекта

Провести комплексный анализ бизнес-процессов туроператора Space Travel и разработать программу автоматизации на основе объективных данных из анкет сотрудников всех уровней.

## 1.2. Ключевые результаты

| № | Показатель | Значение | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сотрудников в компании | 198 (L1: 9, L2: 39, L3: 150) | JSON-файлы L1/L2/L3 |
| 2 | Департаментов | 9 | Анкеты L1 (директора) |
| 3 | Целей L1 (SMART) | 30 | Декомпозиция стратегии |
| 4 | Задач отделов L2 | 52 | Привязка к целям L1 |
| 5 | Функций исполнителей L3 | 1 394 | С time_minutes и regularity |
| 6 | Бизнес-процессов описано | 8 | Анкеты L2 (39 руководителей) |
| 7 | ИТ-систем инвентаризировано | 42 | Анкеты L1, L2, L3 |
| 8 | Точек автоматизации выявлено | 62 | Анкеты L2 (руководители) |
| 9 | Технических заданий разработано | 19 | На основе точек автоматизации |
| 10 | Регламентов подготовлено | 69 | На основе БП и ТЗ |
| 11 | Потенциальная экономия | 1 358 ч/мес (~14,8 млн руб/год) | Расчёт: см. раздел 2.4 (ставки L1/L2/L3) |

Каскад данных: 9 департаментов → 30 целей → 52 задачи → 1 394 функции → 62 AUTO → 14,8 млн ₽/год

Примечание: Стоимость внедрения автоматизации и точная окупаемость будут рассчитаны после получения коммерческих предложений от подрядчиков.

Расчёт экономии 14,8 млн руб/год: 1 358 ч/мес × 12 мес × средневзвешенная ставка (с учётом L1=1 786 руб/ч, L2=1 190 руб/ч, L3=595 руб/ч). Ставки предоставлены HR-директором компании.

## 1.3. Главные выводы для руководства

### Что выявил анализ

- 58% рабочего времени компании (102 из 174 штатных единиц) занято высокорутинными задачами — кандидаты на автоматизацию

- Критические узкие места:

  - ~15% авиабилетов «сгорает» из-за пропущенных сроков выкупа

  - Группа тарификации — задержки ценообразования 2-5 недель

  - 28 направлений маршрутизации обрабатываются вручную (15 мин вместо 5)

- ИТ-инфраструктура:

  - 42 системы, 47 интеграций

  - 57% интеграций — ручные (основная проблема)

  - Нет учёта авиабилетов из глобальных систем бронирования (Amadeus, Galileo, Sabre) в 1С (финансовые риски)

### Что нужно сделать (краткий план)

| № | Волна | Период | ТЗ | Ожидаемый эффект | Источник расчёта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волна 1 | Q1-Q2 2026 | 8 ТЗ (быстрые победы) | ~712 ч/мес экономии | Анкеты L2, ставка L3 (595 руб/ч) |
| 2 | Волна 2 | Q2-Q3 2026 | 4 ТЗ (критические) | ~132 ч/мес + предотвращение убытков | Анкеты L2, ставки L2/L3 |
| 3 | Волна 3 | Q3-Q4 2026 | 2 ТЗ (стратегические) | ~191 ч/мес + рост маржи | Анкеты L2, ставки L1/L2/L3 |
| 4 | Волна 4 | 2027+ | 5 ТЗ (развитие) | ~323 ч/мес | Анкеты L2, ставки L1/L2/L3 |

## 1.4. Завершённые этапы проекта

| № | Этап | Название | Результат | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Моделирование и цели | 9 иерархий, 30 целей L1, 52 задачи L2 | Завершён |
| 2 | 2 | Бизнес-процессы | 8 процессов, 389 взаимодействий | Завершён |
| 3 | 3 | ИТ-ландшафт | 42 системы, 62 точки автоматизации | Завершён |
| 4 | 4 | Проектирование автоматизации | 23 ТЗ, дорожная карта | Завершён |
| 5 | 5 | Регламенты | Реестр 69 регламентов (заморожен) | В работе |
| 6 | 6 | Должностные инструкции | Инструкции для 198 сотрудников | Выполнить |

# РАЗДЕЛ 2: МЕТОДОЛОГИЯ

## 2.1. Источники данных

Анализ основан на трёх уровнях анкетирования сотрудников:

| № | Уровень | Кто | Сотрудников | Анкет | Что содержит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 (директора) | Директора департаментов | 9 | 9 | Стратегические цели, проблемы, видение |
| 2 | L2 (руководители) | Руководители отделов | 39 | 39 | Процессы, задачи, узкие места, системы |
| 3 | L3 (исполнители) | Специалисты, операторы | 150 | 150 | Задачи с временем выполнения и частотой |
| — | ИТОГО |  | 198 | 198 |  |

Примечание: L2 включает 34 реальных + 5 смоделированных (MICE, Визовое, Въездной, Ростов, Уфа).

## 2.2. Объём данных исполнителей

Источник данных: 150 анкет L3 (файлы L3_json/*. json)

| № | Показатель | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкет обработано | 150 | Сотрудники уровня исполнителей |
| 2 | Задач найдено (всего) | 1 533 | С указанием времени и частоты |
| 3 | Функций привязано к AUTO | 1 394 | Задачи, связанные с точками автоматизации |
| 4 | Сырые данные | 51 062 ч/мес | До очистки выбросов |
| 5 | Вся работа компании | 30 593 ч/мес | После очистки (−20 469 ч) |
| 6 | Эквивалент штатных единиц | 174 сотрудника | 30 593 ÷ 176 ч/мес |

Штатная единица — эквивалент полной занятости одного сотрудника: 22 рабочих дня × 8 часов = 176 часов в месяц.

### Очистка выбросов

Были исключены аномальные значения (>200 ч/мес на одну задачу):

| № | Сотрудник | Задача | Исходно | Скорректировано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коломбет | Настройка интеграций (ИТ) | 10 000 ч/мес | 200 ч/мес |
| 2 | Богатырёва | Интеграция с партнёром | 917 ч/мес | 200 ч/мес |
| 3 | Богатырёва | Размещение тура на сайте | 352 ч/мес | 200 ч/мес |
| 4 | Локтионова | Коммуникация с агентами | 220 ч/мес | 200 ч/мес |

## 2.3. Формула расчёта времени

Часы в месяц = время_в_минутах × множитель_частоты ÷ 60

Источник данных: поля time_minutes и regularity в анкетах L3

| № | Частота | Множитель | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежедневно | 22 | 22 рабочих дня в месяц |
| 2 | Еженедельно | 4,33 | 52 недели ÷ 12 месяцев |
| 3 | Ежемесячно | 1 | Выполняется 1 раз в месяц |
| 4 | По запросу | 5 | Консервативная оценка |

Пример: Антошкина, «Корректировки в заявку», 500 мин, ежедневно → 500 × 22 ÷ 60 = 183 ч/мес

## 2.4. Ставки сотрудников

Источник данных: HR-директор компании (Жигалина Ю. А.)

| № | Уровень | Должности | Ставка (руб/час) | Применение в расчётах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 (Директора) | Директора департаментов | 1 786 | ПАНЕЛЬ-01, ПАНЕЛЬ-05, АВТО-031 |
| 2 | L2 (Руководители) | Руководители отделов | 1 190 | АВТО-001, АВТО-003, АВТО-014, АВТО-017 и др. |
| 3 | L3 (Исполнители) | Специалисты, операторы | 595 | Все остальные 51 точка автоматизации |

Ставки предоставлены компанией (HR-директор Жигалина Ю. А.).

## 2.5. Принцип объективности

Все расчёты основаны исключительно на данных анкет сотрудников — без экспертных оценок консультантов. Это обеспечивает:

- Проверяемость — каждая цифра может быть проверена по исходным данным

- Реалистичность — данные отражают фактическую работу, а не гипотезы

- Консервативность — выбросы удалены, завышенные оценки скорректированы

# РАЗДЕЛ 3: РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЭТАПАМ

## 3.1. Этап 1: Моделирование и цели

### Что сделано

- Обработано 9 анкет директоров департаментов

- Построено 9 иерархий Цель директора → Задачи департамента → Цели отделов → Задачи отделов

- Сформулировано 30 целей L1 (SMART-цели департаментов) и 52 задачи L2 (задачи отделов)

### Департаменты компании

Источник данных: Анкеты L1 (9 директоров), JSON-файлы L1/L2/L3

| № | ID | Департамент | Руководитель | Штат | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д-01 | Агентства | Мурадян О. Ю. | 28 | Генератор выручки |
| 2 | Д-02 | Операционные доходы | Баландина О. А. | 22 | Генератор выручки |
| 3 | Д-03 | MICE и корп. обслуживание | Питуркин С. А. | 10 | Генератор выручки |
| 4 | Д-04 | HR | Жигалина Ю. А. | 5 | Обеспечивающая |
| 5 | Д-05 | Операционный | Преображенская Т. В. | 72 | Генератор выручки |
| 6 | Д-06 | Клиентский сервис | Акопова А. В. | 16 | Усилитель выручки |
| 7 | Д-07 | IT | Логвинов Г. А. | 6 | Обеспечивающая |
| 8 | Д-08 | Финансы | Назарикова М. В. | 19 | Обеспечивающая |
| 9 | Д-09 | Маркетинг | Вакансия | 15 | Усилитель выручки |
| — | — | Без отдела (офис-менеджеры, ассистент, юрист) | — | 5 | — |
| — | ИТОГО |  |  | 198 |  |

### Распределение сотрудников по категориям департаментов

| № | Категория | Департаменты | Сотрудников | % от штата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор выручки | Агентства, Опер. доходы, MICE, Операционный | 132 | 67% |
| 2 | Усилитель выручки | Клиент. сервис, Маркетинг | 31 | 16% |
| 3 | Обеспечивающая | HR, IT, Финансы | 30 | 15% |
| 4 | Без отдела | Офис-менеджеры, ассистент, юрист | 5 | 2% |
| — | ИТОГО | 9 департаментов + без отдела | 198 | 100% |

Источник данных о численности: сводный_список_сотрудников_Спейс_тревел. xlsx

Корпоративные мероприятия (англ. MICE — Meetings, Incentives, Conferences, Events) — организация деловых встреч, поощрительных поездок, конференций и мероприятий для корпоративных клиентов.

### Смоделированные данные

Для обеспечения полноты анализа были смоделированы данные по 6 подразделениям, от которых не были получены анкеты.

| № | Подразделение | Уровень | Департамент (L1) | Основа моделирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Департамент маркетинга и рекламы | Директор (L1) | — | Данные подчинённых отделов |
| 2 | Отдел MICE | Руководитель (L2) | Питуркин С. А. | Данные L1 + L3 смежных отделов |
| 3 | Отдел въездного туризма | Руководитель (L2) | Питуркин С. А. | Данные L3 Баландина |
| 4 | Группа визового сопровождения | Руководитель (L2) | Преображенская Т. В. | Данные L3 Анохина, Пономарев |
| 5 | Офис Ростов-на-Дону | Руководитель (L2) | Мурадян О. Ю. | Данные офисов Казань, Краснодар |
| 6 | Офис Уфа | Руководитель (L2) | Мурадян О. Ю. | Данные офисов Казань, Краснодар |

#### 1. Департамент маркетинга и рекламы (Д-09)

Уровень: L1 (директор департамента)

Основа моделирования: данные подчинённых отделов — Отдел рекламы (Колдаева), Отдел контент-маркетинга (Седых), Отдел маркетинга (Четверик)

Примечание: должность директора департамента вакантна

SMART-цели департамента:

| № | Цель |
| --- | --- |
| 1 | Повысить узнаваемость бренда Space Travel и увеличить долю рынка через комплексные маркетинговые кампании |
| 2 | Увеличить маркетинговые бюджеты от партнёров (отели, авиакомпании, офисы по туризму) и обеспечить окупаемость маркетинговых активностей |
| 3 | Обеспечить компанию качественным, актуальным и единым по стилю контентом для всех каналов коммуникации |
| 4 | Внедрить сквозную аналитику (RoiStat) для оптимизации маркетинговых стратегий и повышения конверсии |
| 5 | Поддержать развитие франчайзинговой сети через генерацию лидов и маркетинговое сопровождение |

Глобальные задачи департамента (для достижения целей):

| № | Глобальная задача | Связь с целью |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Планирование и реализация маркетинговых кампаний с учётом сезонности и трендов | Цель 1 |
| 1.2 | Взаимодействие со СМИ: подготовка пресс-релизов, комментариев, рекламных статей | Цель 1 |
| 1.3 | Развитие присутствия в социальных сетях и мессенджерах (Telegram, ВКонтакте) | Цель 1 |
| 2.1 | Привлечение партнёрских маркетинговых бюджетов через совместные мероприятия | Цель 2 |
| 2.2 | Организация мероприятий для партнёров и агентов (бизнес-завтраки, презентации) | Цель 2 |
| 2.3 | Заключение и исполнение бартерных соглашений с партнёрами | Цель 2 |
| 3.1 | Производство текстового контента: статьи, описания туров, рассылки | Цель 3 |
| 3.2 | Дизайн и графика: баннеры, презентации, рекламно-сувенирная продукция | Цель 3 |
| 3.3 | Развитие и поддержка сайтов компании (основной сайт, лендинги) | Цель 3 |
| 3.4 | Проведение вебинаров для агентов и партнёров | Цель 3 |
| 4.1 | Внедрение и настройка RoiStat для сквозной аналитики | Цель 4 |
| 4.2 | Проведение маркетинговых исследований и опросов целевой аудитории | Цель 4 |
| 4.3 | Анализ эффективности рекламных каналов и оптимизация бюджетов | Цель 4 |
| 5.1 | Планирование и запуск рекламы для привлечения франчайзи | Цель 5 |
| 5.2 | Генерация и квалификация лидов для франчайзинговой сети | Цель 5 |

#### 2. Отдел MICE (корпоративные мероприятия)

Уровень: L2 (руководитель отдела)

Департамент: Департамент въездного туризма, MICE и корпоративного обслуживания

Штат: 3 человека

Основа моделирования: данные L1 Питуркин (стратегические цели) + L3 смежных отделов (Транспортный отдел, Бухгалтерия, Отдел бронирования, Контент-маркетинг)

Связь с целями департамента (L1 Питуркин):

- Цель 1: Увеличить доход компании в сегменте MICE (B2B)

- Цель 2: Расширить портфель активных MICE-клиентов

- Цель 3: Обеспечить бесперебойное операционное сопровождение MICE-проектов

Задачи отдела (подзадачи глобальных задач департамента):

| № | Задача | Связь с целью департамента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Привлечение и развитие MICE-клиентов | Цели 1, 2 |
| 2 | Организация авиаперевозки для MICE-групп | Цель 3 |
| 3 | Финансовое сопровождение MICE-проектов | Цель 3 |
| 4 | Маркетинговое продвижение MICE-услуг | Цель 2 |
| 5 | Операционное сопровождение MICE-проектов | Цель 3 |

#### 3. Отдел въездного туризма

Уровень: L2 (руководитель отдела)

Департамент: Департамент въездного туризма, MICE и корпоративного обслуживания

Штат: 2 человека

Основа моделирования: данные L3 Баландина (менеджер отдела въездного туризма)

Связь с целями департамента (L1 Питуркин):

- Цель 1: Увеличить выручку въездного туризма на 25% (выручка +25%, партнёров +15)

- Цель 2: Обеспечить маржинальность въездных туров не менее 18% (прямых контрактов >60%)

Задачи отдела (подзадачи глобальных задач департамента):

| № | Задача | Связь с целью департамента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обработка запросов и составление смет (индивидуальные и групповые) | Цели 1, 2 |
| 2 | Бронирование услуг и документооборот | Цель 1 |
| 3 | Финансовые операции и взаимодействие с бухгалтерией | Цель 2 |
| 4 | Сопровождение туристов и решение операционных вопросов | Цель 1 |
| 5 | Работа с поставщиками и договорная база | Цель 2 |

#### 4. Группа визового сопровождения

Уровень: L2 (руководитель группы)

Департамент: Операционный департамент

Штат: 2 человека

Основа моделирования: данные L3 Анохина и Пономарев (визовые менеджеры)

Связь с целями департамента (L1 Преображенская):

- Цель 1: Обеспечить успешность оформления виз 98%, время ≤5 дней

- Цель 2: Минимизировать отказы по визам до <2%

Задачи группы (подзадачи глобальных задач департамента):

| № | Задача | Связь с целью департамента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приём и обработка документов для оформления виз | Цели 1, 2 |
| 2 | Оформление и подача документов в консульства и визовые центры | Цель 1 |
| 3 | Оплата визовых сборов и страховок | Цель 1 |
| 4 | Взаимодействие с бухгалтерией и финансовый учёт | Цель 1 |
| 5 | Актуализация информации и взаимодействие с другими отделами | Цель 2 |

#### 5. Офис г. Ростов-на-Дону

Уровень: L2 (руководитель офиса)

Департамент: Департамент развития взаимодействия с агентствами

Штат: 5-7 человек (оценка)

Основа моделирования: данные офисов Казань, Краснодар

Задачи офиса (подзадачи глобальных задач департамента):

| № | Задача | Ключевые процессы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие агентской сети ЮФО | Привлечение и активизация агентов региона |
| 2 | Организация и контроль операционной деятельности | Обработка заявок, контроль качества сервиса |
| 3 | Продвижение бренда и маркетинговые мероприятия | Организация мероприятий для агентов |
| 4 | Административно-хозяйственная функция | Обеспечение работы офиса |
| 5 | Мониторинг рынка и конкурентов | Анализ конкурентной среды региона |
| 6 | Управление командой офиса | Развитие и мотивация сотрудников |

#### 6. Офис г. Уфа

Уровень: L2 (руководитель офиса)

Департамент: Департамент развития взаимодействия с агентствами

Штат: 4-6 человек (оценка)

Основа моделирования: данные офисов Казань, Краснодар

Задачи офиса (подзадачи глобальных задач департамента):

| № | Задача | Ключевые процессы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие агентской сети Башкортостана и Приуралья | Привлечение и активизация агентов региона |
| 2 | Организация и контроль операционной деятельности | Обработка заявок, контроль качества сервиса |
| 3 | Продвижение бренда и маркетинговые мероприятия | Организация мероприятий для агентов |
| 4 | Административно-хозяйственная функция | Обеспечение работы офиса |
| 5 | Мониторинг рынка и конкурентов | Анализ конкурентной среды региона |
| 6 | Управление командой офиса | Развитие и мотивация сотрудников |

## 3.2. Этап 2: Бизнес-процессы и связки

### Что сделано

- Описано 8 бизнес-процессов (6 основных + 2 поддерживающих)

- Задокументировано 389 взаимодействий между 52 подразделениями

- 100% задач руководителей привязаны к процессам

### Бизнес-процессы

Источник данных: Анкеты L2 (39 руководителей)

| № | Процесс | Владелец | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БП-01: От заявки до оплаты | Преображенская Т. В. | 85% выручки |
| 2 | БП-02: Маркетинговая кампания | Вакансия | Привлечение клиентов |
| 3 | БП-03: Корпоративные мероприятия | Питуркин С. А. | 10% выручки |
| 4 | БП-04: Финансовый цикл | Назарикова М. В. | 100% денежных потоков |
| 5 | БП-05: Формирование турпродукта | Баландина О. А. | Основа продаж |
| 6 | БП-06: Клиентская поддержка | Акопова А. В. | Удержание клиентов |
| 7 | БП-07: Управление персоналом | Жигалина Ю. А. | Кадры |
| 8 | БП-08: ИТ-обеспечение | Логвинов Г. А. | Инфраструктура |

### Краткие описания бизнес-процессов

Примечание: Детальные описания всех 8 бизнес-процессов находятся в отдельных файлах: processes/2.3_BP_01_Tour_Order. md … processes/2.3_BP_08_IT_Support. md

| № | ID | Процесс | Владелец | Критичность | Краткое описание | Ключевые проблемы | Файл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БП-01 | От заявки до оплаты | Преображенская Т. В. | 🔴 Критический | Полный цикл обработки заявки клиента: приём → подбор → бронирование → оплата → документы. 85% выручки, 9 этапов, 50 участников | Просроченные тайм-лимиты (~15%), билеты не прикреплены к заказу, долгие КП | processes/2.3_BP_01_Tour_Order. md |
| 2 | БП-02 | Маркетинговая кампания | Вакансия | 🟠 Высокий | Планирование и проведение маркетинговых кампаний: инициация → контент → проведение → отчётность. 10-20 кампаний/месяц | Вакансия директора, нет сквозной аналитики (RoiStat), устаревшие цены в рассылках | processes/2.3_BP_02_Marketing_Campaign. md |
| 3 | БП-03 | Корпоративные мероприятия | Питуркин С. А. | 🟠 Высокий | Организация MICE-проектов для B2B-клиентов: запрос → смета → бронирование → мероприятие. 10% выручки, средний чек 500K–5M ₽ | Смета 2-3 часа вручную, нет канала 24/7 | processes/2.3_BP_03_MICE_Corporate. md |
| 4 | БП-04 | Финансовый цикл | Назарикова М. В. | 🔴 Критический | Управление денежными потоками: приём платежей → оплата поставщикам → учёт → отчётность P&L. 100% денежных потоков | Авиабилеты не в 1С, P&L — 12 шагов Excel, Cash Flow вручную | processes/2.3_BP_04_Financial_Cycle. md |
| 5 | БП-05 | Формирование турпродукта | Баландина О. А. | 🟠 Высокий | Создание турпакетов: контрактинг → формирование → тарификация → публикация. Основа для всех продаж | Группа тарификации — узкое место (2-5 недель), ценообразование чартеров 1 раз/день | processes/2.3_BP_05_Product_Formation. md |
| 6 | БП-06 | Клиентская поддержка | Акопова А. В. | 🟠 Высокий | Обработка обращений клиентов: приём → маршрутизация → решение. 4 канала, SLA по типам запросов | 28 направлений маршрутизации вручную (15 мин вместо 5), нет трекинга SLA | processes/2.3_BP_06_Customer_Support. md |
| 7 | БП-07 | Управление персоналом | Жигалина Ю. А. | Поддерживающий | HR-процессы: подбор → онбординг → учёт времени → обучение → развитие. Кадры для всех процессов | Нет критических проблем | processes/2.3_BP_07_HR_Management. md |
| 8 | БП-08 | ИТ-обеспечение | Логвинов Г. А. | Поддерживающий | ИТ-поддержка: helpdesk → администрирование → развитие → безопасность. 42 системы, 47 интеграций | Очередь задач, 57% интеграций ручные | processes/2.3_BP_08_IT_Support. md |

## 3.3. Этап 3: ИТ-ландшафт и точки автоматизации

### Что сделано

| № | Результат | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инвентаризировано 42 ИТ-системы (9 категорий) | ИТ-система — программа или сервис, используемый сотрудниками для работы (например, САМО-тур, 1С, Битрикс24, Outlook) |
| 2 | Задокументировано 47 интеграций (57% ручных!) | Интеграция — способ обмена данными между двумя системами. Ручная = сотрудник переносит данные вручную; автоматическая = системы обмениваются сами |
| 3 | Выявлено 62 точки автоматизации | Точка автоматизации — конкретная задача или процесс, который можно автоматизировать для экономии времени сотрудников |

### Полный реестр ИТ-систем (42 системы)

Источник данных: Анкеты L1, L2, L3 (все уровни)

Глобальные системы бронирования (англ. GDS — Global Distribution System) — международные системы бронирования авиабилетов, отелей и других услуг. Основные: Amadeus, Galileo, Sabre.

Критерии критичности систем:

| Уровень | Критерий определения | Последствия отказа |
| --- | --- | --- |
| Критическая | Система используется >5 департаментами ИЛИ обрабатывает >50% транзакций ИЛИ простой >1 ч приводит к финансовым потерям | Остановка операционной деятельности, потеря выручки, штрафы |
| Высокая | Система используется 2-4 департаментами ИЛИ критична для одного ключевого процесса | Замедление работы, задержки в обслуживании клиентов |
| Средняя | Система используется 1 департаментом, есть альтернативные способы работы | Временные неудобства, увеличение ручной работы |
| Низкая | Вспомогательная система, простой не влияет на бизнес-процессы | Минимальное влияние |

#### Категория 1: Основные системы бронирования и продаж

| № | ID | Система | Назначение | Пользователи | Программный интерфейс | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИС-01 | САМО-тур | Основная система бронирования туров | 6 департаментов, 85 упоминаний | Да | Критическая |
| 2 | СИС-02 | САМО-Incoming | Въездной туризм и прямой контрактинг | MICE: Отдел въездного туризма | Да | Высокая |
| 3 | СИС-03 | GDS (Amadeus, Galileo, Sabre) | Глобальные системы бронирования авиа | Транспортный отдел, Бизнес-тревел, MICE | Да | Критическая |
| 4 | СИС-04 | ETM | Платформа бизнес-тревел | Отдел бизнес-тревел | Да | Высокая |
| 5 | СИС-05 | MyCharter. Sirena | Выписка чартерных билетов (U6, UT, Red Wings) | Транспортный отдел | Да | Высокая |

#### Категория 2: Управление клиентами и коммуникации

| № | ID | Система | Назначение | Пользователи | Программный интерфейс | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | СИС-06 | Битрикс24 | Управление клиентами, задачи, сделки, коммуникации | 6 департаментов, 67 упоминаний | Да | Критическая |
| 7 | СИС-07 | Outlook | Корпоративная почта, календарь | 6 департаментов, 52 упоминания | Да | Критическая |
| 8 | СИС-08 | UIS (телефония) | Колл-центр, запись звонков | Продажи, поддержка, региональные офисы | Да | Критическая |
| 9 | СИС-09 | Мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Max) | Коммуникация с клиентами и партнёрами | Продажи, поддержка, маркетинг, офисы | Нет | Высокая |

#### Категория 3: Финансы и бухгалтерия

| № | ID | Система | Назначение | Пользователи | Программный интерфейс | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | СИС-10 | 1С Бухгалтерия | Бухгалтерский учёт (5 юрлиц) | Бухгалтерия, финансы, MICE | Да | Критическая |
| 11 | СИС-11 | 1С ЗУП | Зарплата и управление персоналом | Бухгалтерия, HR | Да | Высокая |
| 12 | СИС-12 | Клиент-банк (16 банков) | Платежи, выписки | Банковская группа, бухгалтерия | Да | Критическая |
| 13 | СИС-13 | СБИС | Электронный документооборот, подписание | Бухгалтерия, юрист | Да | Высокая |
| 14 | СИС-14 | Калуга-Астрал | Электронный документооборот, отчётность | Бухгалтерия | Да | Высокая |
| 15 | СИС-15 | Invoice Tracker (Google Таблицы) | Реестр счетов на оплату | Банковская группа, офисы, поддержка | Нет | Средняя |

⚠️ РИСК: Invoice Tracker на Google Таблицах требует замены на интегрированную систему

#### Категория 4: Персонал и управление

| № | ID | Система | Назначение | Пользователи | Программный интерфейс | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | СИС-16 | Моя команда | Управление персоналом, учёт отсутствий, табель | HR, Региональные офисы | Да | Высокая |

#### Категория 5: Маркетинг и аналитика

| № | ID | Система | Назначение | Пользователи | Программный интерфейс | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | СИС-17 | RoiStat | Сквозная аналитика (в процессе внедрения) | Отдел маркетинга | Да | Высокая |
| 18 | СИС-18 | Юнисендер | Email-рассылки | Отдел контент-маркетинга | Да | Средняя |
| 19 | СИС-19 | МТС Линк | Платформа для вебинаров | Отдел контент-маркетинга | Да | Средняя |
| 20 | СИС-20 | Google Analytics | Веб-аналитика | Отдел маркетинга | Да | Средняя |
| 21 | СИС-21 | Яндекс. Директ | Контекстная реклама | Отдел маркетинга | Да | Средняя |
| 22 | СИС-22 | VK Ads | Таргетированная реклама, маркировка рекламы | Контент-маркетинг, маркетинг | Да | Средняя |
| 23 | СИС-23 | Avito | Размещение объявлений | Отдел маркетинга | Да | Низкая |
| 24 | СИС-24 | Google Forms / SurveyMonkey | Опросы, исследования | Отдел маркетинга | Да | Низкая |

#### Категория 6: Дизайн и контент

| № | ID | Система | Назначение | Пользователи | Программный интерфейс | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | СИС-25 | Figma | Дизайн макетов, интерфейсов | Отдел контент-маркетинга | Да | Средняя |
| 26 | СИС-26 | Тильда | Конструктор лендингов и сайтов | Отдел контент-маркетинга | Да | Средняя |
| 27 | СИС-27 | Freepik | Фотобанк | Отдел контент-маркетинга | Нет | Низкая |
| 28 | СИС-28 | Adobe Photoshop | Редактирование изображений | Отдел контент-маркетинга | Нет | Низкая |
| 29 | СИС-29 | CorelDraw / Adobe Illustrator | Векторная графика, полиграфия | Отдел контент-маркетинга | Нет | Низкая |
| 30 | СИС-30 | PowerPoint | Создание презентаций | Все отделы | Нет | Низкая |

#### Категория 7: Офисные приложения

| № | ID | Система | Назначение | Пользователи | Программный интерфейс | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | СИС-31 | Excel | Расчёты, отчётность, таблицы | 5 департаментов, 24 упоминания | Нет | Средняя |
| 32 | СИС-32 | Google Таблицы | Вспомогательные реестры, графики | Финансы, офисы, поддержка | Да | Средняя |
| 33 | СИС-33 | Word | Текстовые документы | Контент-маркетинг | Нет | Низкая |

#### Категория 8: ИТ-инфраструктура

| № | ID | Система | Назначение | Пользователи | Программный интерфейс | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | СИС-34 | Сайт spacetravel. ru | Витрина, онлайн-бронирование | Контент-маркетинг, КАМ | Да | Высокая |
| 35 | СИС-35 | CMS сайта | Управление контентом сайта | Контент-маркетинг, MICE | Да | Средняя |

#### Категория 9: Внешние платформы и сервисы

| № | ID | Система | Назначение | Пользователи | Программный интерфейс | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | СИС-36 | Sletat. ru | Площадка, поисковик туров | Чартерная группа, Самара | Да | Средняя |
| 37 | СИС-37 | Турвизор | Агрегатор туров | Чартерная группа, офисы | Да | Средняя |
| 38 | СИС-38 | Profi. Travel | Портал для турагентов, верификация | Группа по привлечению агентств | Да | Средняя |
| 39 | СИС-39 | ЕФРТА | Единый федеральный реестр турагентов | Группа по привлечению агентств | Да | Низкая |
| 40 | СИС-40 | Турпомощь (tourpom. ru) | Реестр туристов | Группа визового сопровождения | Нет | Низкая |
| 41 | СИС-41 | U-ON. Travel | Система для франчайзи | Отдел маркетинга | Да | Средняя |
| 42 | СИС-42 | Тендерные площадки | Участие в тендерах | Отдел MICE | Нет | Низкая |

### Полный реестр интеграций (47 интеграций)

Источник данных: Анкеты L2 (руководители отделов), описания бизнес-процессов

#### Статистика интеграций

Что такое интеграция? Интеграция — это способ передачи данных между двумя системами. Например, когда клиент оплачивает тур, информация об оплате должна попасть из банка в САМО-тур, а затем в 1С для бухгалтерии.

Типы интеграций: - Автоматическая (программный интерфейс / API) — системы обмениваются данными без участия человека. Сотрудник не тратит время на перенос данных. - Полуавтоматическая (файловый обмен) — данные передаются через файлы (Excel, XML), сотрудник запускает процесс вручную, но сам перенос автоматический. - Ручная — сотрудник вручную копирует данные из одной системы в другую. Это занимает время и создаёт риск ошибок.

| № | Тип интеграции | Количество | % от общего | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматическая (программный интерфейс) | 12 | 26% | Работают стабильно |
| 2 | Полуавтоматическая (файловый обмен) | 8 | 17% | Требуют контроля |
| 3 | Ручная (перенос данных вручную) | 27 | 57% | Основная проблема |

Вывод: 57% интеграций выполняются вручную — сотрудники тратят время на копирование данных между системами вместо работы с клиентами. Автоматизация интеграций (ТЗ-01, ТЗ-06, ТЗ-12) позволит высвободить это время.

#### Группа 1: САМО-тур — центральный узел (8 интеграций)

| № | ID | Источник | Получатель | Тип | Данные | Частота | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИНТ-01 | Клиент-банк | САМО-тур | Файл + скрипт | Входящие платежи | Каждый час | ⚠️ ~15% требуют ручной коррекции |
| 2 | ИНТ-02 | САМО-тур | Сайт spacetravel. ru | Программный интерфейс | Туры, цены, наличие | В реальном времени | ⚠️ Устаревший CMS, задержки |
| 3 | ИНТ-03 | GDS (Amadeus, Galileo) | САМО-тур | XML/NDC | Авиабронирования | По запросу | ⚠️ Билеты не всегда прикрепляются |
| 4 | ИНТ-04 | Excel | САМО-тур | Ручной ввод | Расценки, тарифы | По задаче | 🔴 Узкое место — группа тарификации |
| 5 | ИНТ-05 | САМО-тур | 1С Бухгалтерия | Ручной экспорт/импорт | Заявки, счета, оплаты | Ежедневно | 🔴 Нет автозагрузки авиабилетов |
| 6 | ИНТ-06 | САМО-Incoming | САМО-тур | Программный интерфейс (внутренний) | Контракты въездного туризма | По необходимости | — |
| 7 | ИНТ-07 | САМО-тур | Битрикс24 | Частичный программный интерфейс | Заявки, статусы | По событию | ⚠️ Не все данные синхронизируются |
| 8 | ИНТ-08 | Агрегаторы (Sletat, Турвизор) | САМО-тур | Программный интерфейс | Туры для выгрузки | В реальном времени | — |

#### Группа 2: Битрикс24 — управление клиентами и коммуникации (5 интеграций)

| № | ID | Источник | Получатель | Тип | Данные | Частота | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ИНТ-09 | UIS (телефония) | Битрикс24 | Программный интерфейс | Входящие звонки, записи | В реальном времени | — |
| 10 | ИНТ-10 | Outlook | Битрикс24 | Частичная (плагин) | Письма, календарь | По настройке | ⚠️ Не все почты подключены |
| 11 | ИНТ-11 | САМО-тур | Битрикс24 | Частичный программный интерфейс | Заявки, клиенты | По событию | ⚠️ Ручной перенос карточек агентов |
| 12 | ИНТ-12 | Форма сайта | Битрикс24 | Программный интерфейс | Лиды, запросы | В реальном времени | — |
| 13 | ИНТ-13 | Мессенджеры (WhatsApp, Telegram) | Битрикс24 | Нет интеграции | Сообщения | Ручной | 🔴 Чаты не фиксируются в системе |

#### Группа 3: 1С — финансовый контур (5 интеграций)

| № | ID | Источник | Получатель | Тип | Данные | Частота | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ИНТ-14 | Клиент-банк (16 шт.) | 1С Бухгалтерия | Файл (выписка) | Банковские операции | Ежедневно | ⚠️ Разные форматы файлов |
| 15 | ИНТ-15 | САМО-тур | 1С Бухгалтерия | Ручной | Операционные данные | Ежемесячно | 🔴 Трудозатраты на отчёт прибылей/убытков |
| 16 | ИНТ-16 | 1С ЗУП | 1С Бухгалтерия | Программный интерфейс (внутренний) | ФОТ, кадровые данные | Ежемесячно | — |
| 17 | ИНТ-17 | GDS | 1С Бухгалтерия | Нет интеграции | Авиабилеты | — | 🔴 КРИТИЧНО: нет учёта авиабилетов |
| 18 | ИНТ-18 | Invoice Tracker | 1С Бухгалтерия | Ручной | Счета на оплату | Ежедневно | 🔴 Google Таблицы — сбои |

#### Группа 4: GDS и системы бронирования авиа (5 интеграций)

| № | ID | Источник | Получатель | Тип | Данные | Частота | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ИНТ-19 | GDS (Amadeus) | Транспортный отдел | Терминал | PNR, бронирования | По запросу | — |
| 20 | ИНТ-20 | GDS (Galileo) | Транспортный отдел | Терминал | PNR, бронирования | По запросу | — |
| 21 | ИНТ-21 | GDS (Sabre) | Транспортный отдел | Терминал | PNR, бронирования | По запросу | — |
| 22 | ИНТ-22 | MyCharter. Sirena | Транспортный отдел | Терминал | Чартерные билеты | По запросу | ⚠️ Отдельная система |
| 23 | ИНТ-23 | ETM | GDS | Программный интерфейс | Бизнес-тревел бронирования | По запросу | — |

#### Группа 5: Маркетинг и аналитика (7 интеграций)

| № | ID | Источник | Получатель | Тип | Данные | Частота | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ИНТ-24 | RoiStat | Битрикс24 | В процессе внедрения | Сквозная аналитика | — | 🔴 Не внедрено |
| 25 | ИНТ-25 | Google Analytics | Сайт | JS-трекер | Веб-аналитика | В реальном времени | — |
| 26 | ИНТ-26 | Яндекс. Директ | RoiStat | Программный интерфейс (планируется) | Рекламные расходы | — | ⚠️ Не подключено |
| 27 | ИНТ-27 | VK Ads | RoiStat | Программный интерфейс (планируется) | Рекламные расходы | — | ⚠️ Не подключено |
| 28 | ИНТ-28 | Юнисендер | Контакты (САМО/Битрикс) | Ручной экспорт | Email-базы | По кампании | ⚠️ Нет автосинхронизации |
| 29 | ИНТ-29 | САМО-тур | Email-рассылки | Нет интеграции | Цены, ссылки на туры | — | 🔴 Ручной сбор → ошибки |
| 30 | ИНТ-30 | МТС Линк | Битрикс24 | Нет интеграции | Списки участников вебинаров | — | ⚠️ Ручной перенос |

#### Группа 6: Персонал и кадры (3 интеграции)

| № | ID | Источник | Получатель | Тип | Данные | Частота | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ИНТ-31 | Моя команда | Битрикс24 | Нет интеграции | Отсутствия, графики | — | ⚠️ Данные в разных системах |
| 32 | ИНТ-32 | Моя команда | 1С ЗУП | Частичная | Табель, отпуска | Ежемесячно | — |
| 33 | ИНТ-33 | Битрикс24 | Моя команда | Нет интеграции | Сотрудники, орг. структура | — | ⚠️ Дублирование данных |

#### Группа 7: Внешние платформы (5 интеграций)

| № | ID | Источник | Получатель | Тип | Данные | Частота | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | ИНТ-34 | ЕФРТА | Группа по привлечению | Ручной (сайт) | Реестр турагентов | По запросу | — |
| 35 | ИНТ-35 | Profi. Travel | Группа по привлечению | Ручной (сайт) | Верификация агентов | По запросу | — |
| 36 | ИНТ-36 | Турпомощь | Группа виз | Ручной (сайт) | Регистрация туристов | По заявке | — |
| 37 | ИНТ-37 | U-ON. Travel | Франчайзи | Программный интерфейс | Заявки от франчайзи | В реальном времени | — |
| 38 | ИНТ-38 | Тильда (лендинги) | Битрикс24 | Webhook | Лиды с лендингов | В реальном времени | — |

#### Группа 8: Электронный документооборот (3 интеграции)

| № | ID | Источник | Получатель | Тип | Данные | Частота | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | ИНТ-39 | СБИС | 1С Бухгалтерия | Программный интерфейс | ЭДО, счета-фактуры | По документу | — |
| 40 | ИНТ-40 | СБИС | Контрагенты | ЭДО | Договоры, акты | По документу | — |
| 41 | ИНТ-41 | Калуга-Астрал | ФНС/ПФР/ФСС | Программный интерфейс | Отчётность | По графику | — |

#### Группа 9: Офисные приложения и ручные реестры (6 интеграций)

| № | ID | Источник | Получатель | Тип | Данные | Частота | Проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | ИНТ-42 | Google Таблицы (Invoice Tracker) | Финансовый отдел | Ручной | Счета на оплату | Ежедневно | 🔴 Сбои при одновременном редактировании |
| 43 | ИНТ-43 | Google Таблицы (Реестр договоров) | Клиентская поддержка | Ручной | Договоры с агентами | По регистрации | ⚠️ Нет в САМО |
| 44 | ИНТ-44 | Google Таблицы (Графики отсутствий) | Клиентская поддержка | Ручной | Отсутствия сотрудников | По изменению | ⚠️ Не связано с «Моя команда» |
| 45 | ИНТ-45 | Excel (отчёт прибылей/убытков) | Руководство | Ручной | Финансовая отчётность | Ежемесячно | 🔴 12 шагов ручной обработки |
| 46 | ИНТ-46 | Excel (Чек-листы тарификации) | Группа тарификации | Ручной | Контроль загрузки | По задаче | — |
| 47 | ИНТ-47 | Excel (КП) | Клиенты/агенты | Ручной | Коммерческие предложения | По запросу | ⚠️ Нет шаблонов в САМО |

### Критические проблемы интеграций

Источник данных: Анкеты L2 (руководители отделов)

#### 🔴 Приоритет 1 — Требуют немедленного внимания

| № | Проблема | Влияние | Решение (ТЗ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDS → 1С: нет учёта авиабилетов (ИНТ-17) | Финансовые убытки, невозможность контроля | ТЗ-12 |
| 2 | САМО ↔ 1С: ручная синхронизация (ИНТ-05, ИНТ-15) | 12+ шагов на отчёт прибылей/убытков, ошибки | ТЗ-07 |
| 3 | Invoice Tracker на Google Таблицах (ИНТ-18, ИНТ-42) | Сбои при работе, потеря счетов | ТЗ-08 |
| 4 | САМО → Email: нет интеграции цен (ИНТ-29) | Устаревшие цены в рассылках | ТЗ-06 |

#### 🟠 Приоритет 2 — Высокий

| № | Проблема | Влияние | Решение (ТЗ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | RoiStat не внедрён (ИНТ-24) | Нет сквозной аналитики, ROI не измеряется | Задача подготовки П-04 |
| 6 | САМО ↔ Битрикс24: частичная интеграция (ИНТ-07, ИНТ-11) | Ручной перенос карточек агентов | ТЗ-01 |
| 7 | Мессенджеры не интегрированы (ИНТ-13) | Чаты с клиентами не фиксируются в системе | ТЗ-04 |
| 8 | Моя команда ↔ Битрикс24: нет связи (ИНТ-31, ИНТ-33) | Данные об отсутствиях в разных системах | Задача развития |

## 3.4. Этап 4: Проектирование автоматизации

### Что сделано

- Разработано 13 технических заданий

- Построена дорожная карта внедрения (3 волны)

- Определены инструменты автоматизации

### Сводка по ТЗ

Источник расчётов: Файлы ТЗ (tz/TZ_01... TZ_13), ставки L1/L2/L3 (см. раздел 2.4)

| № | Волна | ТЗ | Экономия от ТЗ | Период | Ставка для расчёта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волна 1 | 8 | 712 ч/мес | Q1-Q2 2026 | Преимущественно L3 (595 руб/ч) |
| 2 | Волна 2 | 4 | 132 ч/мес | Q2-Q3 2026 | L2/L3 (595–1 190 руб/ч) |
| 3 | Волна 3 | 2 | 191 ч/мес | Q3-Q4 2026 | L1/L2/L3 (595–1 786 руб/ч) |
| 4 | Волна 4 | 5 | 323 ч/мес | 2027+ | L1/L2/L3 (595–1 786 руб/ч) |
| — | ИТОГО ТЗ | 19 | 1 358 ч/мес | — | — |

### Как соотносятся 712 ч/мес (Волна 1) и 1 358 ч/мес (Всего)

| Источник экономии | Экономия (ч/мес) | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| Волна 1 (8 ТЗ) | 712 | Quick Wins — быстрые победы |
| Волна 2 (4 ТЗ) | 132 | Критические процессы |
| Волна 3 (2 ТЗ) | 191 | Стратегические проекты |
| Волна 4 (5 ТЗ) | 323 | Развитие |
| ИТОГО (62 точки → 23 ТЗ) | 1 358 | NET экономия от всех 62 точек автоматизации |

Почему 4 волны? Инициативы сгруппированы по срочности и сложности. Волна 1 — максимальный эффект при минимальных затратах. Волна 4 — долгосрочное развитие, реализуется после закрепления результатов первых волн.

## 3.5. Этап 5: Регламенты (заморожен)

### Что сделано

- Подготовлен реестр из 69 регламентов

- Регламенты сгруппированы по бизнес-процессам

- 32 регламента привязаны к ТЗ автоматизации

### Распределение по процессам

Источник данных: Анкеты L2, бизнес-процессы (раздел 3.2)

| № | БП | Процесс | Регламентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БП-01 | От заявки до оплаты | 16 |
| 2 | БП-02 | Маркетинг | 7 |
| 3 | БП-03 | Корпоративные мероприятия | 7 |
| 4 | БП-04 | Финансы | 9 |
| 5 | БП-05 | Турпродукт | 6 |
| 6 | БП-06 | Поддержка | 5 |
| 7 | БП-07 | Агентская сеть | 6 |
| 8 | БП-08 | Персонал, ИТ, Администрирование | 13 |

# РАЗДЕЛ 4: ВСЕ 64 ТОЧКИ АВТОМАТИЗАЦИИ

## 4.1. Сводка

Источник данных: Анкеты L2 (39 руководителей), расчёт по ставкам L1/L2/L3 (раздел 2.4)

| № | Показатель | Значение | Источник расчёта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего точек | 62 (47 процессных + 15 панелей мониторинга) | Анкеты L2 |
| 2 | Текущее время (как есть) | ~2 100 ч/мес | Оценки руководителей L2 |
| 3 | Чистая экономия | 1 358 ч/мес | Расчёт: текущее время × % автоматизации |
| 4 | Экономия в год | ~14,8 млн руб | 1 358 × 12 × ставки L1/L2/L3 |

Панель мониторинга (англ. Dashboard) — интерактивный экран с ключевыми показателями в реальном времени.

### Распределение по уровням

Расчёт: Экономия (руб/год) = Экономия (ч/мес) × 12 мес × Ставка (руб/ч)

| № | Уровень | Точки | Экономия (ч/мес) | Ставка (руб/ч) | Экономия (руб/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L1 (Директора) | 3 | 175 | 1 786 | 3 750 600 |
| 2 | L2 (Руководители) | 12 | 360 | 1 190 | 5 140 800 |
| 3 | L3 (Исполнители) | 47 | 823 | 595 | 5 876 220 |
| — | ИТОГО | 62 | 1 358 | — | 14 767 620 |

Ставки предоставлены HR-директором (Жигалина Ю. А.)

## 4.2. Распределение по категориям

Источник данных: Анкеты L2 (руководители)

| № | Категория | Точек | Экономия | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рутина | 34 | 750 ч/мес | Повторяющиеся операции |
| 2 | Узкое место | 16 | 420 ч/мес | Узкие места процессов |
| 3 | Интеграция | 12 | 188 ч/мес | Связь между системами |
| — | ИТОГО | 62 | 1 358 ч/мес |  |

## 4.3. Полный реестр всех 62 точек автоматизации

Источник данных: Анкеты L2 (руководители отделов) Расчёт экономии: Текущее время × коэффициент автоматизации (65–90%) Ставки для расчёта: L1=1 786 руб/ч, L2=1 190 руб/ч, L3=595 руб/ч (HR-директор)

### 4.3.1. Процессные точки (№ 1–48)

| № | ID | Название | Департамент / Отдел | Категория | Сейчас/Экономия (ч/мес) | Уровень | Экономия (руб/год) | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВТО-001 | Напоминания о сроках выкупа авиабилетов | Операционный / Транспортный | Узкое место | 44/40 | L2 | 571 200 | Критический |
| 2 | АВТО-002 | Контроль полноты документов по заявкам | Операционный / Бронирование | Рутина | 33/28 | L3 | 199 920 | Критический |
| 3 | АВТО-003 | Динамическое ценообразование чартеров | Опер. доходы / Тарификация | Узкое место | 66/55 | L2 | 785 400 | Критический |
| 4 | АВТО-004 | Канал корп. мероприятий 24/7 с автомаршрутизацией | MICE / Отдел MICE | Узкое место | 22/20 | L3 | 142 800 | Критический |
| 5 | АВТО-005 | Учёт авиабилетов из глобальных систем → 1С | Финансы / Финансовый отдел | Интеграция | 88/81 | L3 | 578 340 | Критический |
| 6 | АВТО-006 | Замена реестра счетов (Google Таблицы) | Финансы / Банковская группа | Узкое место | 33/26 | L3 | 185 640 | Критический |
| 7 | АВТО-007 | ИИ-помощник для ИТ-поддержки | ИТ / ИТ-отдел | Рутина | 66/44 | L3 | 314 160 | Критический |
| 8 | АВТО-008 | База знаний с полнотекстовым поиском | ИТ / ИТ-отдел | Рутина | 22/17 | L3 | 121 380 | Критический |
| 9 | АВТО-009 | Автоматическая маршрутизация заявок | Клиент. сервис / Маршрутизация | Узкое место | 110/73 | L3 | 521 220 | Высокий |
| 10 | АВТО-010 | Сверка данных пассажиров САМО ↔ глобальные системы | Операционный / Транспортный | Рутина | 22/18 | L3 | 128 520 | Высокий |
| 11 | АВТО-011 | Интеграция САМО → Email-рассылки (Юнисендер) | Маркетинг / Контент-маркетинг | Интеграция | 33/28 | L3 | 199 920 | Высокий |
| 12 | АВТО-012 | Сквозная аналитика маркетинга (RoiStat) | Маркетинг / Отдел маркетинга | Интеграция | 44/33 | L3 | 235 620 | Высокий |
| 13 | АВТО-013 | Шаблоны смет корп. мероприятий (конфигуратор) | MICE / Отдел MICE | Рутина | 44/33 | L3 | 235 620 | Высокий |
| 14 | АВТО-014 | Платёжный календарь (управление денежным потоком) | Финансы / Финансовый отдел | Рутина | 33/22 | L2 | 314 160 | Высокий |
| 15 | АВТО-015 | Сопоставление гостиниц от поставщиков | Опер. доходы / Контрактинг | Узкое место | 66/50 | L3 | 357 000 | Высокий |
| 16 | АВТО-016 | Автоматическая ревизия туров без продаж | Опер. доходы / Турпродукт | Рутина | 22/18 | L3 | 128 520 | Высокий |
| 17 | АВТО-017 | Мониторинг сроков действия цен | Опер. доходы / Тарификация | Узкое место | 17/15 | L2 | 214 200 | Высокий |
| 18 | АВТО-018 | Мониторинг цен конкурентов | Опер. доходы / Тарификация | Рутина | 33/28 | L2 | 399 840 | Высокий |
| 19 | АВТО-019 | Интеграция с FlyDubai (новый стандарт дистрибуции) | Операционный / Транспортный | Интеграция | 22/18 | L3 | 128 520 | Высокий |
| 20 | АВТО-020 | Синхронизация с Уральскими авиалиниями | Операционный / Транспортный | Интеграция | 17/13 | L3 | 92 820 | Высокий |
| 21 | АВТО-021 | Переадресация звонков по номеру региона | Клиент. сервис / Поддержка | Узкое место | 11/9 | L3 | 64 260 | Высокий |
| 22 | АВТО-022 | ИИ-анализ качества звонков | Клиент. сервис / Поддержка | Рутина | 22/15 | L3 | 107 100 | Высокий |
| 23 | АВТО-023 | Единая платформа учёта отсутствий | HR / HR-отдел | Интеграция | 17/13 | L3 | 92 820 | Высокий |
| 24 | АВТО-024 | Интеграция мессенджеров с Битрикс24 | Операционный / Продажи | Интеграция | 33/28 | L3 | 199 920 | Высокий |
| 25 | АВТО-025 | Шаблоны коммерческих предложений с автозаполнением из САМО | Операционный / Продажи | Рутина | 44/33 | L3 | 235 620 | Средний |
| 26 | АВТО-026 | ИИ-генерация маркетинговых визуалов | Маркетинг / Контент-маркетинг | Рутина | 33/17 | L3 | 121 380 | Средний |
| 27 | АВТО-027 | Шаблоны задач для мероприятий в Битрикс24 | Маркетинг / Отдел рекламы | Рутина | 22/17 | L3 | 121 380 | Средний |
| 28 | АВТО-028 | Авторассылка напоминаний об участии в мероприятиях | Маркетинг / Отдел рекламы | Рутина | 11/9 | L3 | 64 260 | Средний |
| 29 | АВТО-029 | Аналитика по корп. мероприятиям (Power BI) | MICE / Отдел MICE | Рутина | 22/17 | L2 | 242 760 | Средний |
| 30 | АВТО-030 | Мониторинг тендеров | MICE / Отдел MICE | Рутина | 17/13 | L3 | 92 820 | Средний |
| 31 | АВТО-031 | Power BI для финансовой отчётности (замена Excel) | Финансы / Директор | Рутина | 66/55 | L1 | 1 178 760 | Средний |
| 32 | АВТО-032 | Автокатегоризация расходов в 1С | Финансы / Бухгалтерия | Рутина | 33/26 | L3 | 185 640 | Средний |
| 33 | АВТО-033 | Создание задач из входящих писем (Outlook → Битрикс24) | Операционный / Бронирование | Рутина | 17/13 | L3 | 92 820 | Средний |
| 34 | АВТО-034 | Автопроверка ошибок в тарификации | Опер. доходы / Тарификация | Узкое место | 22/17 | L2 | 242 760 | Средний |
| 35 | АВТО-035 | Синхронизация агентов САМО → Битрикс24 | Агентства / Группа привлечения | Интеграция | 22/18 | L3 | 128 520 | Средний |
| 36 | АВТО-036 | Шаблоны быстрых ответов в Outlook | Операционный / Продажи | Рутина | 11/7 | L3 | 49 980 | Средний |
| 37 | АВТО-037 | Платформа пульс-опросов персонала | HR / HR-отдел | Рутина | 11/7 | L3 | 49 980 | Средний |
| 38 | АВТО-038 | Система учёта обучения | HR / HR-отдел | Рутина | 17/11 | L3 | 78 540 | Средний |
| 39 | АВТО-039 | Авто-отправка договоров и ваучеров после оплаты | Операционный / Бронирование | Рутина | 22/18 | L3 | 128 520 | Низкий |
| 40 | АВТО-040 | Автоопределение федерального округа по городу | Агентства / Региональные офисы | Рутина | 6/5 | L3 | 35 700 | Низкий |
| 41 | АВТО-041 | Автоматизация согласований в Битрикс24 | Операционный / Продажи | Рутина | 17/11 | L3 | 78 540 | Низкий |
| 42 | АВТО-042 | Шаблоны интеграций для партнёров | Опер. доходы / Контрактинг | Интеграция | 11/7 | L3 | 49 980 | Низкий |
| 43 | АВТО-043 | Автоуведомления агентам о статусах заявок | Агентства / Региональные офисы | Рутина | 55/40 | L3 | 285 600 | Высокий |
| 44 | АВТО-044 | Контроль кредитных лимитов агентств | Агентства / Ключевые агенты | Узкое место | 22/17 | L2 | 242 760 | Критический |
| 45 | АВТО-045 | Автодиспетчер заявок (28 направлений маршрутизации) | Клиент. сервис / Маршрутизация | Узкое место | 33/25 | L3 | 178 500 | Высокий |
| 46 | АВТО-046 | Интеграция U-ON. Travel ↔ САМО + 1С (франчайзинг) | Агентства / Франчайзинг | Интеграция | 22/17 | L3 | 121 380 | Высокий |
| 47 | АВТО-047 | Автоматизация соответствия реестрам (ЕФРТА + Турпомощь) | Агентства / Группа привлечения | Рутина | 11/8 | L3 | 57 120 | Критический |
| 48 | АВТО-048 | Авторотация рекламных кампаний | Маркетинг / Отдел маркетинга | Рутина | 33/22 | L3 | 157 080 | Высокий |

Итого процессных точек (№ 1–48): 1 500/1 155 ч/мес (77% экономии)

### 4.3.2. Панели мониторинга (№ 49–64)

| № | ID | Название | Департамент / Отдел | Категория | Сейчас/Экономия (ч/мес) | Уровень | Экономия (руб/год) | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | ПАНЕЛЬ-01 | Отчёт о прибылях и убытках | Финансы / Директор | Рутина | 66/55 | L1 | 1 178 760 | Критический |
| 50 | ПАНЕЛЬ-02 | Контроль сроков выкупа авиабилетов | Операционный / Транспортный | Узкое место | 44/40 | L2 | 571 200 | Критический |
| 51 | ПАНЕЛЬ-03 | Реестр счетов — замена Google Таблиц | Финансы / Банковская группа | Узкое место | 33/26 | L3 | 185 640 | Критический |
| 52 | ПАНЕЛЬ-04 | Воронка от заявки до оплаты | Операционный / Продажи | Рутина | 22/18 | L2 | 256 680 | Критический |
| 53 | ПАНЕЛЬ-05 | Ценообразование и маржинальность | Опер. доходы / Директор | Узкое место | 66/55 | L1 | 1 178 760 | Критический |
| 54 | ПАНЕЛЬ-06 | Сквозная аналитика маркетинга | Маркетинг / Отдел маркетинга | Рутина | 44/33 | L3 | 235 620 | Критический |
| 55 | ПАНЕЛЬ-07 | Движение денежных средств — платёжный календарь | Финансы / Финансовый отдел | Рутина | 33/22 | L2 | 314 160 | Высокий |
| 56 | ПАНЕЛЬ-08 | Дебиторская и кредиторская задолженность | Финансы / Финансовый отдел | Рутина | 17/13 | L2 | 185 640 | Высокий |
| 57 | ПАНЕЛЬ-09 | Корпоративные мероприятия (воронка, выручка, клиенты) | MICE / Отдел MICE | Рутина | 22/17 | L2 | 242 760 | Высокий |
| 58 | ПАНЕЛЬ-10 | Качество звонков | Клиент. сервис / Поддержка | Рутина | 22/15 | L3 | 107 100 | Высокий |
| 59 | ПАНЕЛЬ-11 | Контроль отсутствий (единый календарь) | HR / HR-отдел | Рутина | 17/13 | L3 | 92 820 | Высокий |
| 60 | ПАНЕЛЬ-12 | Контроль полноты документов по заявкам | Операционный / Бронирование | Рутина | 33/22 | L3 | 157 080 | Высокий |
| 61 | ПАНЕЛЬ-13 | Аналитика персонала (вовлечённость, обучение, текучесть) | HR / HR-отдел | Рутина | 11/7 | L3 | 49 980 | Средний |
| 62 | ПАНЕЛЬ-14 | Мероприятия и кампании (план, бюджет, окупаемость) | Маркетинг / Отдел рекламы | Рутина | 8/6 | L3 | 42 840 | Средний |
| 63 | ПАНЕЛЬ-15 | Мониторинг ИТ и интеграций (доступность, ошибки) | ИТ / ИТ-отдел | Рутина | 11/7 | L3 | 49 980 | Средний |
| 64 | ПАНЕЛЬ-16 | Входящие обращения по каналам | Клиент. сервис / Маршрутизация | Рутина | 17/11 | L3 | 78 540 | Средний |

Итого панелей мониторинга (№ 48–62): 466/360 ч/мес (77% экономии)

### 4.3.3. Сводка по 62 точкам

| № | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего точек | 62 |
| 2 | Процессные (№ 1–47) | 47 |
| 3 | Панели мониторинга (№ 48–62) | 15 |
| 4 | Чистая экономия (NET) | 1 358 ч/мес |
| 5 | Экономия в год | ~14,8 млн руб |

## 4.4. Распределение по волнам

### Волна 0: Подготовка инфраструктуры

Источник: Планирование на основе ТЗ и анкет L1 (директора)

Цель волны: Создать техническую и организационную базу для реализации 23 ТЗ. Без выполнения этих задач невозможно начать автоматизацию Волны 1.

| № | ID | Задача | Что конкретно делается | Для чего нужно | Где используется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П-01 | Аудит API САМО-тур | Проверка доступных методов программного интерфейса САМО-тур: какие данные можно получать/передавать, ограничения, стоимость расширенного доступа | Определить возможности интеграции САМО с другими системами | ТЗ-01, ТЗ-03, ТЗ-06 |
| 2 | П-02 | Закупка Power BI (15 лицензий) | Оформление подписки Microsoft Power BI Pro для 15 сотрудников (финансы, руководители, аналитики) | Создание дашбордов и отчётов вместо Excel | ТЗ-07, ТЗ-08, ТЗ-09 |
| 3 | П-03 | Назначение руководителя проекта | Выбор и назначение ответственного за координацию всей программы автоматизации (23 ТЗ) | Единая точка ответственности, контроль сроков и бюджета | Все 23 ТЗ |
| 4 | П-04 | Конфигурация Битрикс24 | Настройка воронок продаж, полей карточек, прав доступа, подключение телефонии UIS | Подготовка CRM к интеграции с САМО-тур и автоматизации маршрутизации | ТЗ-01, ТЗ-04 |
| 5 | П-05 | Подключение 1С к выгрузкам | Настройка выгрузки данных из 1С в формате для аналитической платформы (ODBC/файлы), проверка корректности данных | Автоматический сбор финансовых данных для дашбордов | ТЗ-07, ТЗ-08, ТЗ-12 |

Ответственные: - П-01, П-02, П-04: Логвинов Г. А. (ИТ-директор) — 1-2 недели - П-03: Генеральный директор — 1 день - П-05: Подрядчик 1С — 1-2 недели

Программный интерфейс (англ. API — Application Programming Interface) — способ автоматического обмена данными между системами.

### Волна 1: Быстрые победы

Источник расчёта: Анкеты L2, ставка L3 (595 руб/ч)

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество точек | 17 |
| 2 | Сложность | Низкая (1–2 балла) |
| 3 | Экономия | ~400 ч/мес |
| 4 | Экономия в год | ~2 857 000 руб (ставка L3) |

### Волна 2: Системные улучшения

Источник расчёта: Анкеты L2, ставки L2/L3 (595–1 190 руб/ч)

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество точек | 23 |
| 2 | Сложность | Средняя (3 балла) |
| 3 | Экономия | ~500 ч/мес |
| 4 | Экономия в год | ~6 000 000 руб (ставки L2/L3) |

### Волна 3: Стратегические проекты

Источник расчёта: Анкеты L2, ставки L1/L2/L3 (595–1 786 руб/ч)

| № | Характеристика | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество точек | 8 |
| 2 | Сложность | Высокая (4–5 баллов) |
| 3 | Экономия | ~200 ч/мес |
| 4 | Экономия в год | ~4 000 000 руб (ставки L1/L2/L3) |

# РАЗДЕЛ 5: СВЯЗИ ЦЕЛИ → ЗАДАЧИ → АВТОМАТИЗАЦИЯ

## 5.1. Схема цепочки влияния

Стратегическая цель директора
 ↓
Глобальные задачи департамента
 ↓
Цели отделов (руководители)
 ↓
Задачи отделов
 ↓
Функции сотрудников (исполнители)
 ↓
Точки автоматизации

## 5.2. Агентства (Мурадян О. Ю.)

Цель: Увеличить выручку от агентских продаж на 15% к 31.12.2026

Источник данных: Анкета L1 (Мурадян О. Ю.), анкеты L2 (руководители отделов)

| № | Задача | Автоматизация | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлечение агентов | АВТО-043 | Автоуведомления ускоряют коммуникацию |
| 2 | Удержание агентов | АВТО-035 | Синхронизация карточек САМО↔Битрикс24 |
| 3 | Минимизация убытков | АВТО-044 | Контроль кредитных лимитов |
| 4 | Качество сервиса | АВТО-047 | Соответствие требованиям реестров |
| 5 | Работа с франчайзи | АВТО-046 | Интеграция U-ON↔САМО↔1С |

Экономия: ~120 ч/мес → ~857 000 руб/год (ставка L3=595 руб/ч)

## 5.3. Операционные доходы (Баландина О. А.)

Цель: Увеличить маржинальность турпродукта на 8% к 31.12.2026

Источник данных: Анкета L1 (Баландина О. А.), анкеты L2 (группа тарификации, чартерная группа)

| № | Задача | Автоматизация | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование туров | АВТО-016, АВТО-017 | Ревизия туров, мониторинг цен |
| 2 | Работа с поставщиками | АВТО-015, АВТО-018 | Сопоставление гостиниц, мониторинг конкурентов |
| 3 | Ценообразование | АВТО-003, АВТО-034 | Динамические цены, проверка ошибок |
| 4 | Загрузка в САМО | АВТО-042 | Шаблоны интеграций с принимающими компаниями |

Экономия: ~200 ч/мес → ~1 428 000 руб/год (ставки L2/L3)

## 5.4. Операционный (Преображенская Т. В.)

Цель: Сократить время обработки заявки на 25% к 31.12.2026

Источник данных: Анкета L1 (Преображенская Т. В.), анкеты L2 (отделы продаж, бронирования, транспортный)

| № | Задача | Автоматизация | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизация заявок | АВТО-009, АВТО-045 | Автодиспетчер 28 направлений |
| 2 | Бронирование | АВТО-025, АВТО-039 | Шаблоны КП, автоотправка документов |
| 3 | Авиабилеты | АВТО-001, АВТО-005 | Сроки выкупа, интеграция с 1С |
| 4 | Задачи и email | АВТО-033 | Письма → задачи Битрикс24 |

Экономия: ~280 ч/мес → ~2 000 000 руб/год (ставки L2/L3)

## 5.5. MICE и корпоративное обслуживание (Питуркин С. А.)

Цель: Увеличить долю MICE в общей выручке до 15% к 31.12.2026

Источник данных: Анкета L1 (Питуркин С. А.), анкеты L2 (отдел MICE, въездной туризм)

| № | Задача | Автоматизация | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка MICE-запросов | АВТО-004, АВТО-013 | Канал 24/7, шаблоны смет |
| 2 | Аналитика MICE | АВТО-029, ПАНЕЛЬ-09 | Power BI для воронки и выручки |
| 3 | Мониторинг тендеров | АВТО-030 | Автоматический мониторинг площадок |

Экономия: ~80 ч/мес → ~570 000 руб/год (ставка L3=595 руб/ч)

## 5.6. Клиентский сервис (Акопова А. В.)

Цель: Повысить индекс лояльности клиентов на 10 пунктов к 31.12.2026

Источник данных: Анкета L1 (Акопова А. В.), анкеты L2 (поддержка, маршрутизация)

| № | Задача | Автоматизация | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маршрутизация обращений | АВТО-009, АВТО-045 | Автодиспетчер 28 направлений |
| 2 | Переадресация звонков | АВТО-021 | По номеру региона |
| 3 | Качество звонков | АВТО-022, ПАНЕЛЬ-10 | ИИ-анализ, мониторинг |
| 4 | Мониторинг каналов | ПАНЕЛЬ-16 | Входящие обращения по каналам |

Экономия: ~120 ч/мес → ~428 000 руб/год (ставка L3=595 руб/ч)

## 5.7. HR (Жигалина Ю. А.)

Цель: Снизить текучесть персонала до 15% к 31.12.2026

Источник данных: Анкета L1 (Жигалина Ю. А.), анкеты L2 (HR-отдел)

| № | Задача | Автоматизация | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учёт отсутствий | АВТО-023, ПАНЕЛЬ-11 | Единая платформа, календарь |
| 2 | Пульс-опросы | АВТО-037 | Регулярная обратная связь |
| 3 | Учёт обучения | АВТО-038, ПАНЕЛЬ-13 | Система развития персонала |

Экономия: ~38 ч/мес → ~142 000 руб/год (ставка L3=595 руб/ч)

## 5.8. ИТ (Логвинов Г. А.)

Цель: Обеспечить доступность критических систем 99,5%+ к 31.12.2026

Источник данных: Анкета L1 (Логвинов Г. А.), анкеты L2 (ИТ-отдел)

| № | Задача | Автоматизация | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТ-поддержка | АВТО-007 | ИИ-помощник для типовых запросов |
| 2 | База знаний | АВТО-008 | Полнотекстовый поиск |
| 3 | Мониторинг систем | ПАНЕЛЬ-15 | Доступность, ошибки интеграций |

Экономия: ~68 ч/мес → ~285 000 руб/год (ставка L3=595 руб/ч)

## 5.9. Маркетинг (Вакансия)

Цель: Увеличить окупаемость рекламных инвестиций на 25% к 31.12.2026

Источник данных: Анкеты L2 (отдел маркетинга, контент-маркетинг, реклама)

Примечание: Должность директора департамента вакантна, требуется найм.

| № | Задача | Автоматизация | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквозная аналитика | АВТО-012, ПАНЕЛЬ-06 | RoiStat интеграция |
| 2 | Email-рассылки | АВТО-011 | Интеграция САМО→Юнисендер |
| 3 | ИИ-контент | АВТО-026, АВТО-048 | Генерация визуалов, ротация рекламы |
| 4 | Мероприятия | АВТО-027, АВТО-028, ПАНЕЛЬ-14 | Шаблоны задач, напоминания |

Экономия: ~100 ч/мес → ~714 000 руб/год (ставка L3=595 руб/ч)

## 5.10. Финансы (Назарикова М. В.)

Цель: Обеспечить точность финансовой отчётности 99%+ к 31.12.2026

Источник данных: Анкета L1 (Назарикова М. В.), анкеты L2 (финансовый отдел, бухгалтерия)

| № | Задача | Автоматизация | Влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчёт о прибылях и убытках | АВТО-031, ПАНЕЛЬ-01 | Аналитическая платформа вместо Excel |
| 2 | Движение денежных средств | АВТО-014, ПАНЕЛЬ-07 | Платёжный календарь |
| 3 | Расчёты с поставщиками | АВТО-006, АВТО-032 | Реестр счетов, категоризация |
| 4 | Учёт авиабилетов | АВТО-005 | Интеграция глобальных систем → 1С |

Экономия: ~160 ч/мес → ~2 856 000 руб/год (ставка L1=1 786 руб/ч — директор финансов)

## 5.11. Сводная таблица влияния автоматизации на цели

Источник данных: Анкеты L1 (9 директоров), привязка AUTO к целям (файл automation/4.4_impact_on_goals. md) Расчёт экономии: Дифференцированные ставки L1/L2/L3 (HR-директор Жигалина Ю. А.)

### Распределение 62 точек по департаментам

| № | Департамент | Цель | Точек AUTO | Точек ПАНЕЛЬ | Итого | Экономия (руб/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Агентства | Рост выручки +15% | 7 | 1 | 8 | 1 200 000 |
| 2 | Опер. доходы | Маржа +8% | 6 | 2 | 8 | 1 750 000 |
| 3 | Корп. мероприятия | Рост сегмента +20% | 4 | 1 | 5 | 820 000 |
| 4 | Персонал | Снижение текучести | 3 | 2 | 5 | 220 000 |
| 5 | Операционный | Время -25% | 10 | 3 | 13 | 2 750 000 |
| 6 | Клиент. сервис | Индекс лояльности +10 пунктов | 5 | 2 | 7 | 650 000 |
| 7 | ИТ | Доступность 99.5% | 3 | 1 | 4 | 380 000 |
| 8 | Финансы | Точность 99%+ | 5 | 3 | 8 | 3 500 000 |
| 9 | Маркетинг | Окупаемость рекламы +25% | 4 | — | 4 | 870 000 |
| — | ИТОГО | — | 47 | 15 | 62 | ~12 140 000 |

### Роли точек автоматизации (62 точки = 47 АВТО + 15 ПАНЕЛЬ)

АВТО (47 точек) — автоматизация процессов: - Устраняют ручные операции (перенос данных, создание документов, отправка уведомлений) - Экономят рабочее время сотрудников - Снижают количество ошибок

ПАНЕЛЬ (15 точек) — панели мониторинга (дашборды): - Визуализируют данные для принятия решений - Заменяют ручной сбор отчётности в Excel - Обеспечивают контроль в реальном времени

### Детализация по категориям точек

| Категория | Количество | Роль | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Интеграции систем | 15 | Автоматический обмен данными между САМО, Битрикс24, 1С, GDS | АВТО-001, АВТО-005, АВТО-033 |
| Уведомления и алерты | 12 | Автоматическая отправка напоминаний сотрудникам и клиентам | АВТО-003, АВТО-016, АВТО-043 |
| Шаблоны документов | 8 | Автогенерация смет, КП, писем | АВТО-013, АВТО-025, АВТО-036 |
| Маршрутизация | 6 | Автораспределение заявок по менеджерам | АВТО-009, АВТО-040, АВТО-045 |
| ИИ-контент | 4 | Генерация текстов и изображений | АВТО-007, АВТО-022, АВТО-026 |
| HR-автоматизация | 3 | Учёт отсутствий, обучение, опросы | АВТО-023, АВТО-037, АВТО-038 |
| Дашборды финансов | 5 | P&L, Cash Flow, ДЗ/КЗ | ПАНЕЛЬ-01, ПАНЕЛЬ-07, ПАНЕЛЬ-08 |
| Дашборды операций | 6 | Воронки, тайм-лимиты, документы | ПАНЕЛЬ-02, ПАНЕЛЬ-04, ПАНЕЛЬ-12 |
| Дашборды HR и маркетинга | 5 | Персонал, мероприятия, качество | ПАНЕЛЬ-10, ПАНЕЛЬ-13, ПАНЕЛЬ-14 |

Примечание: Одна точка автоматизации может влиять на несколько департаментов. Общая сумма учитывает пересечения.

# РАЗДЕЛ 6: ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Примечание: Стоимость автоматизации и точная окупаемость будут рассчитаны после получения коммерческих предложений от подрядчиков. Раздел содержит оценочные данные для планирования.

## 6.1. Экономия времени и денег

Источник данных: Анкеты L2 (39 руководителей), анкеты L3 (150 исполнителей) Расчёт экономии: Дифференцированные ставки (L1=1 786, L2=1 190, L3=595 руб/ч) Формула: Экономия (руб/год) = Экономия (ч/мес) × 12 мес × Ставка (руб/ч)

| № | Показатель | Значение | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономия времени (чистая) | 1 358 ч/мес | NET после вычета двойного счёта |
| 2 | Экономия в год | 16 296 ч/год | 1 358 × 12 месяцев |
| 3 | Экономия в рублях | ~14 767 620 руб/год | Средневзвешенная ставка ~906 руб/ч |

### Распределение экономии по волнам

Источник: Файл automation/4.6_MASTER_62_AUTO_TZ_mapping. md

| № | Волна | ТЗ | Точек | Экономия (ч/мес) | Экономия (руб/год) | Ставка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Волна 1 (Quick Wins) | 8 | 35 | 712 | ~5 100 000 | L3 |
| 2 | Волна 2 (Критические) | 4 | 7 | 132 | ~1 200 000 | L2/L3 |
| 3 | Волна 3 (Стратегические) | 2 | 3 | 191 | ~2 500 000 | L1/L2/L3 |
| 4 | Волна 4 (Развитие) | 5 | 17 | 323 | ~3 000 000 | L2/L3 |
| — | ИТОГО | 19 | 62 | 1 358 | ~14 767 620 | — |

## 6.2. Оценка затрат (диапазоны)

Источник: Рыночные цены на услуги автоматизации, 2025–2026 гг. Примечание: Точные суммы будут уточнены по коммерческим предложениям подрядчиков

| № | Сложность | Диапазон (тыс. руб) | Типовое решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 — Очень низкая | 30–100 | Настройка, шаблоны |
| 2 | 2 — Низкая | 100–300 | Конфигурация Битрикс24 |
| 3 | 3 — Средняя | 300–1 000 | Интеграции через программный интерфейс, аналитическая платформа |
| 4 | 4 — Высокая | 1 000–3 000 | Сложные интеграции, подрядчики |
| 5 | 5 — Очень высокая | 3 000–10 000+ | Разработка с нуля, машинное обучение |

## 6.3. План внедрения

Источник: Дорожная карта (файл tz/4.4_automation_roadmap. md)

| № | Период | Волна | ТЗ | Фокус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1 2026 | Подготовка | П-01…П-05 | Подготовка инфраструктуры |
| 2 | Q1-Q2 2026 | Волна 1 | ТЗ-01…ТЗ-08 | Quick Wins (8 ТЗ) |
| 3 | Q2-Q3 2026 | Волна 2 | ТЗ-09…ТЗ-11, ТЗ-22 | Критические процессы (4 ТЗ) |
| 4 | Q3-Q4 2026 | Волна 3 | ТЗ-12, ТЗ-13 | Стратегические проекты (2 ТЗ) |
| 5 | 2027+ | Волна 4 | ТЗ-14…ТЗ-21, ТЗ-23 | Развитие (5 ТЗ) |

# РАЗДЕЛ 7: ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

## 7.1. Реестр 23 ТЗ

Источник данных: Мастер-таблица automation/4.6_MASTER_62_AUTO_TZ_mapping. md Расчёт экономии: По задачам L2, ставки дифференцированные (L1/L2/L3)

### Волна 1: Quick Wins (8 ТЗ, 712 ч/мес)

| № | ID | Название | Экономия | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ-01 | САМО ↔ Битрикс24 | 93 ч/мес | Albato |
| 2 | ТЗ-02 | Шаблоны (сметы, КП) | 90 ч/мес | Битрикс24 |
| 3 | ТЗ-03 | САМО уведомления | 50 ч/мес | САМО |
| 4 | ТЗ-04 | Маршрутизация Битрикс24 | 147 ч/мес | Битрикс24 |
| 5 | ТЗ-05 | ИИ-контент | 39 ч/мес | ChatGPT + Midjourney |
| 6 | ТЗ-06 | Email из САМО | 37 ч/мес | Albato + Юнисендер |
| 7 | ТЗ-07 | BI-система Power BI | 182 ч/мес | Power BI |
| 8 | ТЗ-08 | Финансовое планирование | 70 ч/мес | Power BI + 1С |

### Волна 2: Критические процессы (4 ТЗ, 132 ч/мес)

| № | ID | Название | Экономия | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЗ-09 | Контроль тайм-лимитов | 40 ч/мес | Power BI + Albato |
| 10 | ТЗ-10 | Контроль документов | 28 ч/мес | Битрикс24 |
| 11 | ТЗ-11 | Мониторинг конкурентов | 56 ч/мес | n8n + Python |
| 12 | ТЗ-22 | Регуляторный контроль | 8 ч/мес | Битрикс24 |

### Волна 3: Стратегические проекты (2 ТЗ, 191 ч/мес)

| № | ID | Название | Экономия | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ТЗ-12 | GDS → 1С | 81 ч/мес | RPA (тендер) |
| 14 | ТЗ-13 | Динамическое ценообразование | 110 ч/мес | ML (тендер) |

### Волна 4: Развитие (5 ТЗ, 323 ч/мес)

| № | ID | Название | Экономия | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЗ-14 | Интеграции с авиакомпаниями | 49 ч/мес | NDC API |
| 16 | ТЗ-15 | AI-помощники | 81 ч/мес | Чат-боты |
| 17 | ТЗ-16 | Сквозная аналитика RoiStat | 33 ч/мес | RoiStat |
| 18 | ТЗ-17 | Матчинг гостиниц | 50 ч/мес | ML |
| 19 | ТЗ-18 | HR-платформа | 38 ч/мес | HR-система |
| 20 | ТЗ-19 | Мессенджеры → CRM | 28 ч/мес | Битрикс24 |
| 21 | ТЗ-20 | Тендеры и DMC | 20 ч/мес | n8n |
| 22 | ТЗ-21 | Франчайзинг | 17 ч/мес | U-ON интеграция |
| 23 | ТЗ-23 | IT-мониторинг | 7 ч/мес | Zabbix/Grafana |

Платформа интеграций (англ. iPaaS — Integration Platform as a Service) — облачный сервис для автоматической связи между разными системами без программирования.

Роботизация процессов (англ. RPA — Robotic Process Automation) — программные роботы, имитирующие действия человека в интерфейсах систем.

Аналитическая платформа (англ. BI — Business Intelligence) — система для сбора, анализа и визуализации данных. Пример: Power BI, Tableau.

## 7.2. Сводка по техническим заданиям

Источник данных: Файлы tz/TZ_01_SAMO_Bitrix_Integration. md … tz/TZ_13_Dynamic_Pricing. md Все данные ниже взяты из оригинальных файлов ТЗ.

### Сводная таблица ТЗ и точек автоматизации (полная связка 62 точек)

| № | ТЗ | Точки автоматизации (62 = 47 АВТО + 15 ПАНЕЛЕЙ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ-01: САМО ↔ Битрикс24 | АВТО-024 (мессенджеры), АВТО-033 (письма→задачи), АВТО-035 (синхронизация агентов), АВТО-039 (автоотправка документов), АВТО-043 (уведомления агентам), АВТО-044 (кредитные лимиты), АВТО-046 (франчайзинг U-ON) |
| 2 | ТЗ-02: Шаблоны документов | АВТО-013 (сметы MICE), АВТО-025 (коммерческие предложения), АВТО-027 (задачи мероприятий), АВТО-036 (быстрые ответы) |
| 3 | ТЗ-03: Уведомления САМО | АВТО-016 (ревизия туров), АВТО-017 (сроки цен), АВТО-042 (интеграции партнёров) |
| 4 | ТЗ-04: Маршрутизация Битрикс24 | АВТО-004 (канал MICE 24/7), АВТО-009 (маршрутизация заявок), АВТО-021 (переадресация звонков), АВТО-040 (определение ФО), АВТО-041 (согласования), АВТО-045 (автодиспетчер 28 направлений), ПАНЕЛЬ-04 (воронка), ПАНЕЛЬ-16 (обращения по каналам) |
| 5 | ТЗ-05: ИИ-контент | АВТО-007 (ИИ-помощник ИТ), АВТО-022 (анализ звонков), АВТО-026 (ИИ-визуалы), АВТО-048 (ротация рекламы), ПАНЕЛЬ-10 (качество звонков) |
| 6 | ТЗ-06: Email из САМО | АВТО-011 (САМО→Юнисендер), АВТО-028 (напоминания о мероприятиях) |
| 7 | ТЗ-07: Аналитическая платформа Power BI | АВТО-012 (RoiStat), АВТО-029 (аналитика MICE), АВТО-031 (финансы Power BI), АВТО-032 (категоризация расходов), ПАНЕЛЬ-01 (P&L), ПАНЕЛЬ-04 (воронка), ПАНЕЛЬ-05 (ценообразование), ПАНЕЛЬ-06 (аналитика маркетинга), ПАНЕЛЬ-08 (ДЗ/КЗ), ПАНЕЛЬ-09 (MICE), ПАНЕЛЬ-13 (персонал), ПАНЕЛЬ-14 (мероприятия) |
| 8 | ТЗ-08: Движение денежных средств | АВТО-006 (замена Invoice Tracker), АВТО-014 (платёжный календарь), ПАНЕЛЬ-03 (реестр счетов), ПАНЕЛЬ-07 (Cash Flow) |
| 9 | ТЗ-09: Сроки выкупа авиабилетов | АВТО-001 (напоминания тайм-лимиты), АВТО-010 (сверка пассажиров), АВТО-019 (FlyDubai NDC), АВТО-020 (Уральские авиалинии), ПАНЕЛЬ-02 (контроль тайм-лимитов) |
| 10 | ТЗ-10: Контроль документов | АВТО-002 (контроль полноты), АВТО-047 (соответствие ЕФРТА/Турпомощь), ПАНЕЛЬ-12 (документооборот) |
| 11 | ТЗ-11: Мониторинг цен конкурентов | АВТО-015 (сопоставление гостиниц), АВТО-018 (мониторинг конкурентов), АВТО-030 (мониторинг тендеров), АВТО-034 (проверка тарификации) |
| 12 | ТЗ-12: Глобальные системы → 1С | АВТО-005 (GDS→1С учёт билетов) |
| 13 | ТЗ-13: Динамическое ценообразование | АВТО-003 (динамические цены чартеров), ПАНЕЛЬ-05 (ценообразование и маржа) |
| — | Вне ТЗ (самостоятельные) | АВТО-008 (база знаний), АВТО-023 (учёт отсутствий), АВТО-037 (пульс-опросы), АВТО-038 (учёт обучения), ПАНЕЛЬ-11 (отсутствия), ПАНЕЛЬ-15 (мониторинг ИТ) |

### Распределение 62 точек автоматизации

В проекте выявлено 62 точки автоматизации (47 процессных + 15 панелей мониторинга). Для их реализации разработано 23 технических заданий (ТЗ).

Связка означает: какие точки автоматизации входят в какое ТЗ.

| Категория | Количество | Что это |
| --- | --- | --- |
| Точки в ТЗ | 62 | Реализуются в рамках 23 технических заданий |
| Итого | 62 | Все точки учтены |

6 самостоятельных точек (не требуют отдельного ТЗ — решаются настройкой существующих систем):

| № | Точка | Описание | Способ реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВТО-008 | База знаний с полнотекстовым поиском | Настройка Битрикс24 |
| 2 | АВТО-023 | Единая платформа учёта отсутствий | Настройка HR-системы «Моя команда» |
| 3 | АВТО-037 | Платформа пульс-опросов персонала | Подключение готового сервиса |
| 4 | АВТО-038 | Система учёта обучения | Настройка HR-системы «Моя команда» |
| 5 | ПАНЕЛЬ-11 | Контроль отсутствий (единый календарь) | Настройка HR-системы |
| 6 | ПАНЕЛЬ-15 | Мониторинг ИТ и интеграций | Настройка существующих систем |

### Краткие описания технических заданий

Примечание: Детальные технические задания находятся в отдельных файлах в папке tz/. Каждое ТЗ содержит: функциональные требования, нефункциональные требования (NFR), сценарии использования, критерии приёмки, детальную смету.

| № | ID | Название | Волна | Заказчик | Проблема | Решение | Экономия | Файл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ-01 | САМО ↔ Битрикс24 | 1 | Мурадян О. Ю. | Ручной перенос данных 4.5 ч/день, уведомления опаздывают 2-4 ч | Двусторонняя синхронизация, автоуведомления, контроль лимитов | 90 ч/мес | tz/TZ_01_SAMO_Bitrix_Integration. md |
| 2 | ТЗ-02 | Шаблоны документов | 1 | Питуркин С. А. | Сметы MICE 2-3 ч, КП вручную 30-60 мин | Конфигуратор смет, шаблоны КП, шаблоны задач | 90 ч/мес | tz/TZ_02_Templates_Automation. md |
| 3 | ТЗ-03 | Уведомления САМО | 1 | Баландина О. А. | Ручной контроль актуальности туров 105 мин/день | Отчёты «Туры без продаж», триггеры «Цены истекают» | 33 ч/мес | tz/TZ_03_SAMO_alerts. md |
| 4 | ТЗ-04 | Маршрутизация Б24 | 1 | Преображенская Т. В. | Ручное распределение по 28 направлениям (15 мин/заявка) | Автомаршрутизация по городу/ФО, workflow согласований | 84 ч/мес | tz/TZ_04_Routing_Workflow. md |
| 5 | ТЗ-05 | ИИ-контент | 1 | Вакансия | Баннеры 2-3 ч, 15-20% бюджета на слабые объявления | ИИ-генерация визуалов (10 за 5 мин), авторотация рекламы | 39 ч/мес | tz/TZ_05_AI_Content. md |
| 6 | ТЗ-06 | Email из САМО | 1 | Вакансия / Питуркин С. А. | Ручной сбор цен в рассылки, ошибки, устаревшие данные | Интеграция САМО → Юнисендер, триггерные напоминания | 37 ч/мес | tz/TZ_06_Email_SAMO. md |
| 7 | ТЗ-07 | Power BI (BI) | 1 | Назарикова М. В. | P&L — 12 шагов Excel, 55 ч/мес финдира | Дашборды P&L, воронки, ДЗ/КЗ с алертами | 86 ч/мес | tz/TZ_07_BI_PowerBI. md |
| 8 | ТЗ-08 | Cash Flow | 1 | Назарикова М. В. | Платёжный календарь в Excel, нет прогноза разрывов | Дашборд календаря, прогноз 30 дней, автоалерты | 22 ч/мес | tz/TZ_08_CashFlow. md |
| 9 | ТЗ-09 | Тайм-лимиты 🔴 | 2 | Преображенская Т. В. | ~15% билетов «сгорает», убытки ~500К ₽/год | Дашборд тайм-лимитов, уведомления 48/24/6 ч, эскалация | 40 ч/мес + 500К ₽/год | tz/TZ_09_Timelimits. md |
| 10 | ТЗ-10 | Контроль документов | 2 | Акопова А. В. | Клиенты улетают без документов, ~20 инцидентов/год | Автоматические чек-листы, блокировка статуса | 28 ч/мес + 1М ₽/год | tz/TZ_10_Documents_Control. md |
| 11 | ТЗ-11 | Парсинг цен | 2 | Баландина О. А. | Мониторинг конкурентов вручную 2-3 раза/нед | Парсинг 30+ конкурентов, дашборд цен, алерты -10% | 22 ч/мес | tz/TZ_11_Price_Parsing. md |
| 12 | ТЗ-12 | GDS → 1С 🔴 ТЕНДЕР | 3 | Назарикова М. В. | Авиабилеты (~100/день) не в 1С, искажение P&L | Автоучёт 100% билетов, интеграция 3 GDS, возвраты | 81 ч/мес | tz/TZ_12_GDS_1C_Integration. md |
| 13 | ТЗ-13 | Динам. ценообр. ТЕНДЕР | 3 | Баландина О. А. | Ценообразование чартеров 1 раз/день, ~20% мест «сгорает» | ML-система, изменение цен каждые 2-4 часа | 55 ч/мес + рост маржи | tz/TZ_13_Dynamic_Pricing. md |

🔴 Критический приоритет — требует первоочередного внимания ТЕНДЕР — требует привлечения внешнего подрядчика через конкурс

# ПРИЛОЖЕНИЕ А: СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

| № | Термин | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штатная единица | Эквивалент полной занятости одного сотрудника: 22 рабочих дня × 8 часов = 176 часов в месяц |
| 2 | Уровни 1/2/3 | Уровни иерархии: директора (1) / руководители (2) / исполнители (3) |
| 3 | Как есть / Как будет | Текущее и целевое состояние процесса |
| 4 | Панель мониторинга | Интерактивный экран с ключевыми показателями в реальном времени |
| 5 | Программный интерфейс | Способ автоматического обмена данными между системами |
| 6 | Платформа интеграций | Облачный сервис для автоматической связи между разными системами без программирования |
| 7 | Роботизация процессов | Программные роботы, имитирующие действия человека в интерфейсах систем |
| 8 | Аналитическая платформа | Система для сбора, анализа и визуализации данных |
| 9 | Глобальные системы бронирования | Международные системы бронирования авиабилетов (Amadeus, Galileo, Sabre) |
| 10 | Корпоративные мероприятия | Организация деловых встреч, конференций и мероприятий для корпоративных клиентов |
| 11 | Индекс лояльности | Показатель готовности клиента рекомендовать компанию |
| 12 | Воронка продаж | Путь клиента от первого обращения до оплаты |
| 13 | Принимающая компания | Местный партнёр в стране назначения, обеспечивающий услуги |
| 14 | Группа по привлечению | Подразделение департамента агентств, отвечающее за поиск и аккредитацию новых турагентств-партнёров |
| 15 | Группа виз | Группа визового сопровождения — подразделение операционного департамента, оформляющее визы для туристов |
| 16 | Франчайзи | Турагентства, работающие под брендом Space Travel по договору франшизы и использующие систему U-ON. Travel |
| 17 | P&L (Отчёт о прибылях и убытках) | Финансовый отчёт, показывающий доходы, расходы и прибыль компании за период |
| 18 | Cash Flow (Движение денежных средств) | Отчёт о поступлении и расходовании денежных средств, платёжный календарь |
| 19 | SLA (Соглашение об уровне обслуживания) | Договор между исполнителем и заказчиком о сроках и качестве предоставления услуг |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ФАЙЛЫ ПРОЕКТА

## Б.1. Анкеты сотрудников

| № | Категория | Количество | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Директора (уровень 1) | 9 | L1_json/ |
| 2 | Руководители (уровень 2) | 37 | L2_json/ |
| 3 | Исполнители (уровень 3) | 150 | L3_json/ |

## Б.2. Результаты анализа

| № | Категория | Файлов | Расположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иерархии целей | 12 | hierarchy/ |
| 2 | Бизнес-процессы | 15 | processes/ |
| 3 | ИТ-ландшафт и автоматизация | 20 | automation/ |
| 4 | Технические задания | 14 | tz/ |

Документ подготовлен: 24 февраля 2026 г. Версия: 8.2