# ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОПЕРАЦИОННЫМИ ДОХОДАМИ

Руководитель: Баландина Ольга Александровна

Штат: 22 сотрудника

## ЦЕЛЬ 1 (КРИТИЧЕСКАЯ)

Увеличить маржинальность туристического продукта на 2 п.п. (с 12% до 14%) к 31.12.2026 через оптимизацию закупочных условий с поставщиками и динамическое ценообразование

Задачи департамента и их реализация в отделах:

- Формирование продуктового портфеля компании

  - → Отдел продукта — Ближний Восток (рук. Андреева): формирование плана действий на год, квартал, месяц

  - → Отдел продукта — Ближний Восток (рук. Андреева): формирование туристического продукта

  - → Отдел продукта — Ближний Восток (рук. Андреева): поддержание жизнедеятельности продукта

  - → Отдел продукта — Экзотика (рук. Цехович): создание и разработка турпродукта

  - → Отдел продукта — Экзотика (рук. Цехович): анализ конкурентоспособности

  - → Отдел продукта — Экзотика (рук. Цехович): работа с поставщиками по инсентивам и кик-бекам

- Увеличение маржинальности по продукту

  - → Отдел продукта — FIT (рук. Писцова): анализ рынка и спроса

  - → Отдел продукта — FIT (рук. Писцова): выбор поставщиков наземных и транспортных услуг

  - → Отдел продукта — FIT (рук. Писцова): текущий контроль и корректировки продукта

  - → Отдел продукта — ЮВА (рук. Черепова): формирование плана действий

  - → Отдел продукта — ЮВА (рук. Черепова): работа с поставщиками и авиакомпаниями

  - → Отдел продукта — ЮВА (рук. Черепова): эксклюзивные условия и бонусы от партнёров

- Оптимизация закупочных условий

  - → Чартерная группа (рук. Зайцев): формирование чартерного продукта

  - → Чартерная группа (рук. Зайцев): оформление чартерного продукта

  - → Чартерная группа (рук. Зайцев): обеспечение конкурентности предложения

  - → Чартерная группа (рук. Зайцев): формирование чартерного продукта

  - → Чартерная группа (рук. Зайцев): оформление чартерного продукта

  - → Чартерная группа (рук. Зайцев): обеспечение конкурентности предложения

Точки автоматизации:

- AUTO-003: Динамическое ценообразование чартеров — 55 ч/мес

- AUTO-015: Матчинг гостиниц — 50 ч/мес

- AUTO-018: Парсинг цен конкурентов — 28 ч/мес

- AUTO-034: Проверка ошибок в тарификации — 17 ч/мес

Технические задания:

- TZ-11: Парсинг цен конкурентов — 150 ч/ч, 450 000 руб.

- TZ-13: Динамическое ценообразование — 2 000 ч/ч, 6 000 000 руб.

- TZ-17: Матчинг гостиниц — 440 ч/ч, 1 320 000 руб.

## ЦЕЛЬ 2

Обеспечить 95% доступность актуального продуктового портфеля на сайте к 30.06.2026 через автоматизацию процесса публикации

Задачи департамента и их реализация в отделах:

- Обеспечение жизнедеятельности продукта

  - → Группа тарификации (рук. Ильясова): расчёт и публикация цен в онлайне

  - → Группа тарификации (рук. Ильясова): ценообразование компании

- Своевременная публикация цен

  - → Группа тарификации (рук. Ильясова): информирование о продлении продукта

  - → Группа тарификации (рук. Ильясова): расчёт и публикация цен в онлайне

- Актуализация каталога

  - → Группа тарификации (рук. Ильясова): ценообразование компании

  - → Группа тарификации (рук. Ильясова): информирование о продлении продукта

Точки автоматизации:

- AUTO-016: Ревизия мёртвых туров — 18 ч/мес

- AUTO-017: Алерты истечения цен — 15 ч/мес

Технические задания:

- TZ-03: Алерты и отчёты САМО — 66 ч/ч, 198 000 руб.

## ЦЕЛЬ 3 (КРИТИЧЕСКАЯ)

Обеспечить диверсификацию продуктового портфеля: индекс концентрации HHI менее 0.25 к 31.12.2026, присутствие в ТОП-5 альтернативных направлений с долей не менее 5% каждое

Задачи департамента и их реализация в отделах:

- Формирование продуктового портфеля

  - → Отдел продукта — Ближний Восток (рук. Андреева): формирование бюджета и дорожной карты

  - → Отдел продукта — Ближний Восток (рук. Андреева): поиск поставщиков для новых направлений

- Развитие новых направлений

  - → Отдел продукта — Ближний Восток (рук. Андреева): контроль продаж и рентабельности

  - → Отдел продукта — Ближний Восток (рук. Андреева): формирование бюджета и дорожной карты

- Снижение зависимости от ключевых направлений

  - → Отдел продукта — Ближний Восток (рук. Андреева): поиск поставщиков для новых направлений

  - → Отдел продукта — Ближний Восток (рук. Андреева): контроль продаж и рентабельности

Точки автоматизации:

- Используются AUTO-015 и AUTO-018 из Цели 1

## ЦЕЛЬ 4 (КРИТИЧЕСКАЯ)

Сократить Time-to-Market нового направления до 30 дней к 31.12.2026 (с текущих 60+ дней) — от решения о запуске до первой продажи

Задачи департамента и их реализация в отделах:

- Ускорение вывода продукта на рынок

  - → Отдел продукта — Экзотика (рук. Цехович): сбор и анализ возможностей

  - → Отдел продукта — Экзотика (рук. Цехович): формирование продуктового плана

- Оптимизация процессов согласования

  - → Отдел продукта — Экзотика (рук. Цехович): переговоры с поставщиками

  - → Отдел продукта — Экзотика (рук. Цехович): сбор и анализ возможностей

- Стандартизация запуска направлений

  - → Отдел продукта — Экзотика (рук. Цехович): формирование продуктового плана

  - → Отдел продукта — Экзотика (рук. Цехович): переговоры с поставщиками

Точки автоматизации:

- Используются AUTO-016 и AUTO-017 из Цели 2

## ИТОГИ ПО ДЕПАРТАМЕНТУ

Таблица 1. Расчёт экономии времени

| AUTO | Название | Экономия (ч/мес) | ТЗ | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTO-003 | Динамическое ценообразование | 55 | TZ-13 | Анкета L2: Чартерная группа |
| AUTO-015 | Матчинг гостиниц | 50 | TZ-17 | Анкета L2: Группа тарификации |
| AUTO-016 | Ревизия мёртвых туров | 18 | TZ-03 | Анкета L2: Группа тарификации |
| AUTO-017 | Алерты истечения цен | 15 | TZ-03 | Анкета L2: Группа тарификации |
| AUTO-018 | Парсинг цен конкурентов | 28 | TZ-11 | Анкета L2: Отдел продукта |
| AUTO-034 | Проверка ошибок тарификации | 17 | TZ-03 | Анкета L2: Группа тарификации |
| ИТОГО |  | 183 ч/мес |  |  |

Формула:

- 55+50+18+15+28+17 = 183 ч/мес

Таблица 2. Расчёт стоимости экономии

| Показатель | Значение | Формула | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Экономия времени | 183 ч/мес | Таблица 1, итого | Анкеты L2 |
| Ставка L3 (исполнители) | 595 руб/час | 104 000 руб / 176 ч | Средняя ЗП L3 |
| Экономия в рублях | 108 885 руб/мес | 183 ч × 595 руб | Расчёт |
| Экономия в год | 1 306 620 руб/год | 108 885 × 12 мес | Расчёт |

Таблица 3. Связанные ТЗ

| ТЗ | Название | Волна |
| --- | --- | --- |
| TZ-03 | Алерты и отчёты САМО | 1 |
| TZ-11 | Парсинг цен конкурентов | 2 |
| TZ-13 | Динамическое ценообразование | 3 |
| TZ-17 | Матчинг гостиниц | 4 |

Таблица 4. Связь целей и автоматизации

| Цель | Экономия | % от общей |
| --- | --- | --- |
| Цель 1: Маржинальность +2 п.п. | 150 ч/мес | 82% |
| Цель 2: Доступность 95% | 33 ч/мес | 18% |
| Цель 3: Диверсификация | 0 ч/мес | 0% |
| Цель 4: Time-to-Market 30 дней | 0 ч/мес | 0% |
| ИТОГО | 183 ч/мес | 100% |

AUTO-точки по целям:

- Цель 1:

  - AUTO-003

  - AUTO-015

  - AUTO-018

  - AUTO-034

- Цель 2:

  - AUTO-016

  - AUTO-017

- Цель 3:

  - используются из Цели 1

- Цель 4:

  - используются из Цели 2