# ТЗ-15: AI-помощники (чат-боты)

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-15 |
| AUTO-точки | AUTO-004, AUTO-007, AUTO-008 |
| Волна | Волна 4 — Развитие |
| Требуется до начала | P-04 (Конфигурация Битрикс24) |
| Зависит от ТЗ | TZ-02 (база знаний), TZ-04 (workflow) |
| Владелец | Акопова А.В. |
| Экономия | 81 ч/мес |

## 2. Проблема (AS-IS)

### 2.1. Текущее состояние

AUTO-004: ИИ-помощник для операторов колл-центра - Операторы тратят время на поиск информации во время звонка - Время выполнения: 44 ч/мес - Увеличивается среднее время обработки звонка (AHT)

AUTO-007: Чат-бот для первичных обращений - Все обращения обрабатываются вручную, включая типовые вопросы - Время выполнения: 22 ч/мес - Очередь ожидания в пиковые часы

AUTO-008: ИИ-классификация обращений - Ручная маршрутизация обращений по отделам - Время выполнения: 15 ч/мес - Ошибки маршрутизации, переадресации между отделами

### 2.2. Боли пользователей

- Операторы: Долгий поиск информации во время звонка, стресс

- Клиенты: Ожидание в очереди, медленные ответы на простые вопросы

- Руководство: Высокая стоимость обработки обращений, низкая эффективность

## 3. Цель (TO-BE)

### 3.1. Целевое состояние

- ИИ-помощник оператора — подсказки в реальном времени во время звонка

- Чат-бот — автоматические ответы на типовые вопросы (FAQ, статус заявки)

- ИИ-классификация — автоматическая маршрутизация обращений по теме

### 3.2. Ожидаемые результаты

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Время поиска информации | 44 ч/мес | 10 ч/мес | -77% |
| Ручная обработка типовых вопросов | 22 ч/мес | 5 ч/мес | -77% |
| Ручная маршрутизация | 15 ч/мес | 3 ч/мес | -80% |
| ИТОГО | 81 ч/мес | 18 ч/мес | -78% |

## 4. Объём работ

### 4.1. Включено в ТЗ

| # | Компонент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИИ-помощник оператора | Интеграция с телефонией, подсказки в реальном времени |
| 2 | Чат-бот для сайта | Обработка типовых вопросов, FAQ, статус заявки |
| 3 | Чат-бот для мессенджеров | Telegram, WhatsApp (опционально) |
| 4 | ИИ-классификатор | Автоматическая маршрутизация по теме обращения |
| 5 | База знаний | Централизованное хранилище информации для ИИ |
| 6 | Аналитика обращений | Дашборд эффективности, популярные темы |

### 4.2. Исключено из ТЗ

- Полная автоматизация продаж (только первичная квалификация)

- Голосовой бот для телефонии (только текстовый помощник оператору)

- Интеграция с внешними CRM (только Битрикс24)

## 5. Входные и выходные данные

### 5.1. Входные данные

| Источник | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| САМО-тур | Информация о турах, ценах | API |
| Битрикс24 | Данные клиента, история обращений | API |
| База знаний | FAQ, регламенты, скрипты | Markdown / JSON |
| Телефония UIS | Контекст звонка | API |

### 5.2. Выходные данные

| Получатель | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| Оператор | Подсказки в реальном времени | Веб-интерфейс |
| Клиент | Ответы чат-бота | Чат (сайт, Telegram) |
| Битрикс24 | Классификация, маршрутизация | Webhook |
| Руководство | Аналитика обращений | Дашборд |

## 6. Технические требования

### 6.1. Интеграции

| Система | Тип интеграции | Метод |
| --- | --- | --- |
| Битрикс24 | Двусторонняя | REST API |
| САМО-тур | Чтение данных | API |
| UIS (телефония) | Чтение контекста | API / Webhook |
| Сайт spacetravel.ru | Встраивание чат-бота | JavaScript Widget |
| Telegram | Бот | Telegram Bot API |
| OpenAI / YandexGPT | LLM для генерации ответов | API |

### 6.2. Нефункциональные требования

| Требование | Значение |
| --- | --- |
| Время ответа чат-бота | < 3 секунды |
| Точность классификации | > 85% |
| Доступность системы | 99.5% |
| Поддержка русского языка | Обязательно |

## 7. План реализации

| Фаза | Задачи | Срок | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ и дизайн | Сценарии, база знаний, архитектура | 3 недели | 80 ч |
| 2. База знаний | Структура, наполнение, API | 2 недели | 60 ч |
| 3. Чат-бот для сайта | Разработка, интеграция с LLM | 4 недели | 120 ч |
| 4. ИИ-помощник оператора | Интеграция с телефонией, UI | 4 недели | 120 ч |
| 5. ИИ-классификатор | Модель классификации, интеграция с Б24 | 3 недели | 80 ч |
| 6. Telegram-бот | Адаптация чат-бота для Telegram | 2 недели | 40 ч |
| 7. Тестирование и запуск | Пилот, обучение, документация | 2 недели | 40 ч |
| ИТОГО |  | 20 недель | 540 ч |

## 8. Критерии приёмки

| # | Критерий | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чат-бот отвечает на 80% типовых вопросов | Тестирование на 100 вопросах |
| 2 | Время ответа чат-бота < 3 секунд | Замер latency |
| 3 | ИИ-помощник выдаёт релевантные подсказки | Оценка операторами (>80% полезно) |
| 4 | Классификация обращений с точностью >85% | Сравнение с ручной классификацией |
| 5 | Интеграция с Telegram работает стабильно | Тест 1000 сообщений |

## 9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Низкое качество ответов LLM | Средняя | Высокое | Тонкая настройка промптов, fallback на оператора |
| Сопротивление операторов | Средняя | Среднее | Обучение, демонстрация пользы |
| Высокая стоимость API LLM | Низкая | Среднее | Кэширование, локальные модели для простых задач |
| Проблемы с конфиденциальностью | Низкая | Высокое | Анонимизация данных, российские LLM |

## 10. Оценка

### 10.1. Трудозатраты

| Роль | Часы |
| --- | --- |
| Аналитик | 80 |
| Разработчик backend | 280 |
| Разработчик frontend | 100 |
| ML-инженер | 60 |
| QA | 20 |
| ИТОГО | 540 ч |

### 10.2. Стоимость

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка (540 ч × 3 000 ₽) | 1 620 000 ₽ |
| Лицензия LLM API | ~30 000 ₽/мес |
| ИТОГО (разработка) | 1 620 000 ₽ |

### 10.3. ROI

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 63 ч/мес (81 - 18) |
| Экономия в рублях (L3, 595 ₽/ч) | 449 820 ₽/год |
| Затраты на разработку | 1 620 000 ₽ |
| Срок окупаемости | ~43 месяца |
| Качественные benefits | Улучшение клиентского опыта, снижение AHT |

Документ создан: 2026-02-25 Версия: 1.0