# ТЗ-21: Франчайзинг

## 1. ПАСПОРТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номер | TZ-21 |
| AUTO-точки | AUTO-046 |
| Волна | Волна 4 — Развитие |
| Требуется до начала | Доступ к API U-ON.Travel |
| Зависит от ТЗ | TZ-01 (интеграция САМО) |
| Владелец | Мурадян О.Ю. |
| Экономия | 17 ч/мес |

## 2. Проблема (AS-IS)

### 2.1. Текущее состояние

AUTO-046: Автоматизация работы с франчайзи - Ручной обмен данными с франчайзи через U-ON.Travel - Время выполнения: 17 ч/мес - Нет единой аналитики по сети франчайзи

### 2.2. Детализация проблемы

- Текущий процесс:

  - Франчайзи работают в U-ON.Travel (отдельная система)

  - Данные о продажах передаются вручную (Excel)

  - Отчётность формируется с задержкой 1-2 недели

- Масштаб:

  - ~10 активных франчайзи

  - ~200 заявок в месяц через франчайзи

  - ~5% выручки компании

- Проблемы:

  - Нет оперативного контроля продаж франчайзи

  - Сложность расчёта роялти

  - Дублирование данных в двух системах

### 2.3. Боли пользователей

- Отдел агентств: Ручной сбор отчётов, ошибки в данных

- Финансы: Сложность расчёта роялти, сверки

- Франчайзи: Нет удобного доступа к маркетинговым материалам

## 3. Цель (TO-BE)

### 3.1. Целевое состояние

- Автоматическая синхронизация — U-ON.Travel → САМО/Б24

- Дашборд франчайзинга — продажи, конверсия, роялти

- Портал франчайзи — материалы, обучение, поддержка

### 3.2. Ожидаемые результаты

| Метрика | AS-IS | TO-BE | Улучшение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручной обмен данными | 17 ч/мес | 4 ч/мес | -76% |
| Задержка отчётности | 1-2 недели | 1 день | -90% |
| Время на расчёт роялти | 3 ч/мес | 0.5 ч/мес | -83% |

## 4. Объём работ

### 4.1. Включено в ТЗ

| # | Компонент | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Интеграция U-ON ↔ САМО | Синхронизация заявок и клиентов |
| 2 | Интеграция U-ON ↔ Б24 | Синхронизация лидов и сделок |
| 3 | Дашборд франчайзинга | Продажи, конверсия, роялти по каждому франчайзи |
| 4 | Автоматический расчёт роялти | Формула на основе продаж |
| 5 | Портал франчайзи | Базовый функционал: материалы, новости |
| 6 | Отчёты для франчайзи | Личная статистика, сравнение с сетью |

### 4.2. Исключено из ТЗ

- Полная замена U-ON.Travel (только интеграция)

- Автоматические выплаты роялти (только расчёт)

- CRM для франчайзи (используют U-ON)

## 5. Входные и выходные данные

### 5.1. Входные данные

| Источник | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| U-ON.Travel | Заявки, клиенты, продажи | API |
| САМО-тур | Туры, цены, бронирования | API |
| Битрикс24 | Лиды, сделки | REST API |

### 5.2. Выходные данные

| Получатель | Данные | Формат |
| --- | --- | --- |
| Отдел агентств | Дашборд франчайзинга | Power BI |
| Финансы | Расчёт роялти | Excel / 1С |
| Франчайзи | Личный кабинет, отчёты | Web-портал |

## 6. Технические требования

### 6.1. Интеграции

| Система | Тип интеграции | Метод |
| --- | --- | --- |
| U-ON.Travel | Двусторонняя | API |
| САМО-тур | Чтение | API |
| Битрикс24 | Запись | REST API |
| Power BI | Чтение | DirectQuery |

### 6.2. Формула расчёта роялти

Роялти = Сумма продаж × Ставка роялти (%)
Ставка: 5% от комиссии турагента

### 6.3. Нефункциональные требования

| Требование | Значение |
| --- | --- |
| Частота синхронизации | Ежедневно |
| Задержка данных | < 24 часа |
| Доступность портала | 99% |
| Хранение истории | 3 года |

## 7. План реализации

| Фаза | Задачи | Срок | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ API U-ON | Изучение возможностей, маппинг полей | 1 неделя | 20 ч |
| 2. Интеграция U-ON ↔ САМО | Синхронизация заявок | 3 недели | 60 ч |
| 3. Интеграция U-ON ↔ Б24 | Синхронизация лидов | 2 недели | 40 ч |
| 4. Дашборд и отчёты | Power BI, расчёт роялти | 2 недели | 40 ч |
| 5. Портал франчайзи | Базовый функционал | 2 недели | 40 ч |
| 6. Тестирование и запуск | Пилот с 2 франчайзи | 1 неделя | 20 ч |
| ИТОГО |  | 11 недель | 220 ч |

## 8. Критерии приёмки

| # | Критерий | Метод проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявки из U-ON появляются в САМО в течение 24 часов | Проверка 50 заявок |
| 2 | Дашборд показывает актуальные данные по всем франчайзи | Сверка с U-ON |
| 3 | Роялти рассчитывается автоматически | Сверка с ручным расчётом |
| 4 | Портал франчайзи доступен 24/7 | Мониторинг 1 неделю |
| 5 | Франчайзи видят свою статистику | Тест с 3 франчайзи |

## 9. Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Ограничения API U-ON | Средняя | Высокое | Предварительный аудит API, альтернативы |
| Сопротивление франчайзи | Низкая | Среднее | Демонстрация пользы, обучение |
| Расхождения в данных | Средняя | Среднее | Регулярная сверка, логирование |

## 10. Оценка

### 10.1. Трудозатраты

| Роль | Часы |
| --- | --- |
| Аналитик | 40 |
| Разработчик backend | 120 |
| Разработчик frontend | 40 |
| QA | 20 |
| ИТОГО | 220 ч |

### 10.2. Стоимость

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка (220 ч × 3 000 ₽) | 660 000 ₽ |
| Хостинг портала | ~3 000 ₽/мес |
| ИТОГО (разработка) | 660 000 ₽ |

### 10.3. ROI

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Экономия времени | 13 ч/мес (17 - 4) |
| Экономия в рублях (L2, 1 190 ₽/ч) | 185 640 ₽/год |
| Затраты на разработку | 660 000 ₽ |
| Срок окупаемости | ~43 месяца |
| Качественные benefits | Контроль сети, масштабирование франчайзинга |

Документ создан: 2026-02-25 Версия: 1.0